BẢNG KIỂM TRA LOGIC CHÉO NGÀY THÁNG NGHIỆM THU KCS

CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG
(Trạng thái được tính từ ngày và tham chiếu; không nhập tay)

Kết quả: 13/22 bản ghi HỢP LỆ; 9 bản ghi cần xem lại hoặc kiểm thủ công.

| Số hiệu | Tên công việc nghiệm thu | Ngày bắt đầu | Ngày nghiệm thu | Điều kiện tiên quyết | Đánh giá logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BBNT-01 | Bàn giao tim mốc VN2000, cao độ quốc gia & tim mốc cầu | 01/10/2026 | 02/10/2026 | Mốc ban đầu | CHƯA KIỂM TỰ ĐỘNG — không có bản ghi tiên quyết được khai báo |
| BBNT-02 | Dọn dẹp mặt bằng, thi công đường công vụ nhánh 6 & 6A | 03/10/2026 | 18/10/2026 | BBNT-01 + 1 ngày | HỢP LỆ — đúng thứ tự với BBNT-01 |
| BBNT-03 | Kiểm tra nghiệm thu vật liệu đầu vào (Thép, Cáp DUL, Xi măng) | 15/10/2026 | 20/10/2026 | Trước khi thi công cọc | CHƯA KIỂM TỰ ĐỘNG — không có bản ghi tiên quyết được khai báo |
| BBNT-04 | Nghiệm thu trạm trộn BTXM 90m3/h, trạm biến áp & bệ đúc dầm | 12/10/2026 | 24/10/2026 | Trước khi đổ BT cọc | CHƯA KIỂM TỰ ĐỘNG — không có bản ghi tiên quyết được khai báo |
| BBNT-05 | Định vị tim cọc & hạ ống vách thép dẫn hướng D1300mm | 25/10/2026 | 28/10/2026 | BBNT-02, BBNT-04 | HỢP LỆ — đúng thứ tự với BBNT-02, BBNT-04 |
| BBNT-06 | Khoan thăm dò hang Karst sâu 5m dưới mũi 26 cọc vào đá liền khối | 25/10/2026 | 05/11/2026 | BBNT-05 + Khoan cọc | MÂU THUẪN — bắt đầu 25/10/2026 trước khi BBNT-05 nghiệm thu 28/10/2026 |
| BBNT-07 | Nghiệm thu hố khoan cọc D1200mm, thổi rửa lắng cặn & bentonite | 26/10/2026 | 06/11/2026 | Sau khi khoan dò Karst | MÂU THUẪN — bắt đầu 26/10/2026 trước khi BBNT-06 nghiệm thu 05/11/2026 |
| BBNT-08 | Gia công, lắp dựng lồng cốt thép D25/D16 & ống siêu âm kín nước | 27/10/2026 | 07/11/2026 | Trước khi đổ bê tông | CHƯA KIỂM TỰ ĐỘNG — không có bản ghi tiên quyết được khai báo |
| BBNT-09 | Đổ bê tông 26 cọc khoan nhồi C30/37 bằng ống tremie (1100.86 m3) | 06/11/2026 | 12/12/2026 | Ngay sau khi hạ lồng thép | MÂU THUẪN — bắt đầu 06/11/2026 trước khi BBNT-08 nghiệm thu 07/11/2026 |
| BBNT-10 | Thí nghiệm siêu âm 156 MC cọc, khoan lấy lõi & thử tải PDA (9434 kN) | 13/12/2026 | 20/12/2026 | Cọc đổ xong >= 7-14 ngày | HỢP LỆ — đúng thứ tự với BBNT-09 |
| BBNT-11 | Đào hố móng bệ, đập đầu 26 cọc nhồi & đổ bê tông lót bệ mác C10 | 21/12/2026 | 27/12/2026 | Sau khi có kết quả BBNT-10 | HỢP LỆ — đúng thứ tự với BBNT-10 |
| BBNT-12 | Cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông bệ móng mố M1, M2 & bệ trụ T1, T2 C30 | 28/12/2026 | 08/01/2027 | Sau khi đổ BT lót BBNT-11 | HỢP LỆ — đúng thứ tự với BBNT-11 |
| BBNT-13 | Thi công thân mố chân dê M1 và thân mố chữ U M2 bê tông C30 | 06/01/2027 | 18/01/2027 | Sau khi bệ mố đạt R7 | MÂU THUẪN — bắt đầu 06/01/2027 trước khi BBNT-12 nghiệm thu 08/01/2027 |
| BBNT-14 | Thi công thân đặc trụ T1, T2 (H=14.5m & 11.4m) bê tông C30 | 09/01/2027 | 22/01/2027 | Sau khi bệ trụ đạt R7 | HỢP LỆ — đúng thứ tự với BBNT-12 |
| BBNT-15 | Cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông xà mũ trụ T1, T2, đá kê gối C30 | 23/01/2027 | 30/01/2027 | Sau khi thân trụ đạt R14 | HỢP LỆ — đúng thứ tự với BBNT-14 |
| BBNT-16 | Cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông C45 15 phiến dầm Super-T tại bãi đúc | 26/12/2026 | 15/01/2027 | Song song tại bãi đúc | CHƯA KIỂM TỰ ĐỘNG — không có bản ghi tiên quyết được khai báo |
| BBNT-17 | Căng kéo cáp DUL 15.2mm & bơm vữa không co ngót ống gen dầm | 16/01/2027 | 25/01/2027 | Sau khi dầm Super-T đạt R28 | HỢP LỆ — đúng thứ tự với BBNT-16 |
| BBNT-18 | Lắp đặt 30 gối chậu cao su & lao lắp 15 phiến dầm Super-T (giá lao 78.88T) | 31/01/2027 | 14/02/2027 | Sau BBNT-15 & BBNT-17 | HỢP LỆ — đúng thứ tự với BBNT-15, BBNT-17 |
| BBNT-19 | Đổ bê tông dầm ngang & mối nối liên tục nhiệt đỉnh trụ T1, T2 C35 | 15/02/2027 | 19/02/2027 | Sau khi dầm yên vị trên gối | HỢP LỆ — đúng thứ tự với BBNT-18 |
| BBNT-20 | Lắp 510 tấm ván khuôn đúc sẵn, cốt thép & đổ bê tông bản mặt cầu C35 | 20/02/2027 | 02/03/2027 | Sau khi dầm ngang đạt R7 | HỢP LỆ — đúng thứ tự với BBNT-19 |
| BBNT-21 | Khe co giãn răng lược D=100mm, gờ lan can C25 & thảm BTN C16 dày 7cm | 07/03/2027 | 19/03/2027 | Sau khi bản mặt cầu đạt R14 | HỢP LỆ — đúng thứ tự với BBNT-20 |
| BBNT-22 | Thử tải tĩnh/động toàn cầu & nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng | 20/03/2027 | 28/03/2027 | Bê tông toàn cầu đạt 100% R28 | HỢP LỆ — đúng thứ tự với BBNT-21 |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-01/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Bàn giao tim mốc VN2000, cao độ quốc gia & tim mốc cầu
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 01/10/2026; Kết thúc: 02/10/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Chưa kiểm tự động điều kiện tiên quyết; cần đối chiếu thủ công trước khi nghiệm thu.
6. Kết luận nghiệm thu:
   CHƯA đủ điều kiện nghiệm thu chuyển bước. Cần đối chiếu lại ngày thực hiện và điều kiện tiên quyết trước khi ký.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-02/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Dọn dẹp mặt bằng, thi công đường công vụ nhánh 6 & 6A
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 03/10/2026; Kết thúc: 18/10/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Đã kiểm tra logic chéo: đúng thứ tự với bước trước (BBNT-01).
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục thi công.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-03/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Kiểm tra nghiệm thu vật liệu đầu vào (Thép, Cáp DUL, Xi măng)
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 15/10/2026; Kết thúc: 20/10/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Chưa kiểm tự động điều kiện tiên quyết; cần đối chiếu thủ công trước khi nghiệm thu.
6. Kết luận nghiệm thu:
   CHƯA đủ điều kiện nghiệm thu chuyển bước. Cần đối chiếu lại ngày thực hiện và điều kiện tiên quyết trước khi ký.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-04/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Nghiệm thu trạm trộn BTXM 90m3/h, trạm biến áp & bệ đúc dầm
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 12/10/2026; Kết thúc: 24/10/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Chưa kiểm tự động điều kiện tiên quyết; cần đối chiếu thủ công trước khi nghiệm thu.
6. Kết luận nghiệm thu:
   CHƯA đủ điều kiện nghiệm thu chuyển bước. Cần đối chiếu lại ngày thực hiện và điều kiện tiên quyết trước khi ký.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-05/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Định vị tim cọc & hạ ống vách thép dẫn hướng D1300mm
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 25/10/2026; Kết thúc: 28/10/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Đã kiểm tra logic chéo: đúng thứ tự với bước trước (BBNT-02, BBNT-04).
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục thi công.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-06/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Khoan thăm dò hang Karst sâu 5m dưới mũi 26 cọc vào đá liền khối
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 25/10/2026; Kết thúc: 05/11/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Chưa đạt logic chéo (mâu thuẫn: bắt đầu 25/10/2026 trước khi BBNT-05 nghiệm thu 28/10/2026); cần xem lại ngày thực hiện trước khi nghiệm thu.
6. Kết luận nghiệm thu:
   CHƯA đủ điều kiện nghiệm thu chuyển bước. Cần đối chiếu lại ngày thực hiện và điều kiện tiên quyết trước khi ký.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-07/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Nghiệm thu hố khoan cọc D1200mm, thổi rửa lắng cặn & bentonite
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 26/10/2026; Kết thúc: 06/11/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Chưa đạt logic chéo (mâu thuẫn: bắt đầu 26/10/2026 trước khi BBNT-06 nghiệm thu 05/11/2026); cần xem lại ngày thực hiện trước khi nghiệm thu.
6. Kết luận nghiệm thu:
   CHƯA đủ điều kiện nghiệm thu chuyển bước. Cần đối chiếu lại ngày thực hiện và điều kiện tiên quyết trước khi ký.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-08/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Gia công, lắp dựng lồng cốt thép D25/D16 & ống siêu âm kín nước
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 27/10/2026; Kết thúc: 07/11/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Chưa kiểm tự động điều kiện tiên quyết; cần đối chiếu thủ công trước khi nghiệm thu.
6. Kết luận nghiệm thu:
   CHƯA đủ điều kiện nghiệm thu chuyển bước. Cần đối chiếu lại ngày thực hiện và điều kiện tiên quyết trước khi ký.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-09/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Đổ bê tông 26 cọc khoan nhồi C30/37 bằng ống tremie (1100.86 m3)
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 06/11/2026; Kết thúc: 12/12/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Chưa đạt logic chéo (mâu thuẫn: bắt đầu 06/11/2026 trước khi BBNT-08 nghiệm thu 07/11/2026); cần xem lại ngày thực hiện trước khi nghiệm thu.
6. Kết luận nghiệm thu:
   CHƯA đủ điều kiện nghiệm thu chuyển bước. Cần đối chiếu lại ngày thực hiện và điều kiện tiên quyết trước khi ký.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-10/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Thí nghiệm siêu âm 156 MC cọc, khoan lấy lõi & thử tải PDA (9434 kN)
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 13/12/2026; Kết thúc: 20/12/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Đã kiểm tra logic chéo: đúng thứ tự với bước trước (BBNT-09).
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục thi công.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-11/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Đào hố móng bệ, đập đầu 26 cọc nhồi & đổ bê tông lót bệ mác C10
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 21/12/2026; Kết thúc: 27/12/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Đã kiểm tra logic chéo: đúng thứ tự với bước trước (BBNT-10).
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục thi công.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-12/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông bệ móng mố M1, M2 & bệ trụ T1, T2 C30
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 28/12/2026; Kết thúc: 08/01/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Đã kiểm tra logic chéo: đúng thứ tự với bước trước (BBNT-11).
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục thi công.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-13/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Thi công thân mố chân dê M1 và thân mố chữ U M2 bê tông C30
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 06/01/2027; Kết thúc: 18/01/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Chưa đạt logic chéo (mâu thuẫn: bắt đầu 06/01/2027 trước khi BBNT-12 nghiệm thu 08/01/2027); cần xem lại ngày thực hiện trước khi nghiệm thu.
6. Kết luận nghiệm thu:
   CHƯA đủ điều kiện nghiệm thu chuyển bước. Cần đối chiếu lại ngày thực hiện và điều kiện tiên quyết trước khi ký.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-14/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Thi công thân đặc trụ T1, T2 (H=14.5m & 11.4m) bê tông C30
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 09/01/2027; Kết thúc: 22/01/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Đã kiểm tra logic chéo: đúng thứ tự với bước trước (BBNT-12).
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục thi công.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-15/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông xà mũ trụ T1, T2, đá kê gối C30
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 23/01/2027; Kết thúc: 30/01/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Đã kiểm tra logic chéo: đúng thứ tự với bước trước (BBNT-14).
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục thi công.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-16/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông C45 15 phiến dầm Super-T tại bãi đúc
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 26/12/2026; Kết thúc: 15/01/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Chưa kiểm tự động điều kiện tiên quyết; cần đối chiếu thủ công trước khi nghiệm thu.
6. Kết luận nghiệm thu:
   CHƯA đủ điều kiện nghiệm thu chuyển bước. Cần đối chiếu lại ngày thực hiện và điều kiện tiên quyết trước khi ký.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-17/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Căng kéo cáp DUL 15.2mm & bơm vữa không co ngót ống gen dầm
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 16/01/2027; Kết thúc: 25/01/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Đã kiểm tra logic chéo: đúng thứ tự với bước trước (BBNT-16).
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục thi công.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-18/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Lắp đặt 30 gối chậu cao su & lao lắp 15 phiến dầm Super-T (giá lao 78.88T)
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 31/01/2027; Kết thúc: 14/02/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Đã kiểm tra logic chéo: đúng thứ tự với bước trước (BBNT-15, BBNT-17).
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục thi công.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-19/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Đổ bê tông dầm ngang & mối nối liên tục nhiệt đỉnh trụ T1, T2 C35
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 15/02/2027; Kết thúc: 19/02/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Đã kiểm tra logic chéo: đúng thứ tự với bước trước (BBNT-18).
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục thi công.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-20/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Lắp 510 tấm ván khuôn đúc sẵn, cốt thép & đổ bê tông bản mặt cầu C35
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 20/02/2027; Kết thúc: 02/03/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Đã kiểm tra logic chéo: đúng thứ tự với bước trước (BBNT-19).
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục thi công.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-21/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Khe co giãn răng lược D=100mm, gờ lan can C25 & thảm BTN C16 dày 7cm
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 07/03/2027; Kết thúc: 19/03/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Đã kiểm tra logic chéo: đúng thứ tự với bước trước (BBNT-20).
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục thi công.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-22/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Thử tải tĩnh/động toàn cầu & nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 20/03/2027; Kết thúc: 28/03/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát: Nguyễn Văn Tiệp — Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công: Nguyễn Minh Hiếu — Chỉ huy trưởng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Đã kiểm tra logic chéo: đúng thứ tự với bước trước (BBNT-21).
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục thi công.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |