## SO_DO_TIEN_DO_TRUC_QUAN
BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG — BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ THI CÔNG TRỰC QUAN CẦU KM19+529.080
Hiện trạng thi công thực tế As-Built: 26 Cọc khoan nhồi (100%) • 4/4 Bệ mố trụ (100%) • Thân Đốt 1 T1,T2 & Thân M2 (Xong) • 15 Phiến dầm Super-T: Chưa thi công (KH đúc: 25/10/2026, chu kỳ 7 ngày/phiến)
CHÚ THÍCH TRẠNG THÁI: |  |  | [XANH LÁ] ĐÃ THI CÔNG HOÀN THÀNH |  |  |  | [VÀNG CAM] ĐANG TRIỂN KHAI THI CÔNG |  |  |  | [TRẮNG XÁM] CHƯA THI CÔNG
HẠNG MỤC CẤU KIỆN | VỊ TRÍ | QUY CÁCH / KÍCH THƯỚC | MÁC BT | KHỐI LƯỢNG (m³) | TIẾN ĐỘ THIẾT KẾ | NGÀY KHỞI CÔNG | NGÀY HOÀN THÀNH | TÌNH TRẠNG HIỆN TRƯỜNG | ĐÁNH GIÁ KCS R28 | GHI CHÚ KỸ THUẬT
Cọc khoan nhồi M1 | Mố M1 | 3 Cọc D1000, L=20m | C30 sụt 18±2 | 74.13 | 15/08 - 25/08 | 16/08/2026 | 24/08/2026 | ĐÃ THI CÔNG | ĐẠT (PDA + Siêu âm) | Hoàn thành 3/3 cọc
Cọc khoan nhồi T1 | Trụ T1 | 8 Cọc D1200, L=40m | C30 sụt 18±2 | 376.08 | 20/08 - 10/09 | 21/08/2026 | 08/09/2026 | ĐÃ THI CÔNG | ĐẠT (PDA + Siêu âm) | Hoàn thành 8/8 cọc
Cọc khoan nhồi T2 | Trụ T2 | 8 Cọc D1200, L=30m | C30 sụt 18±2 | 286.88 | 25/08 - 15/09 | 26/08/2026 | 12/09/2026 | ĐÃ THI CÔNG | ĐẠT (PDA + Siêu âm) | Hoàn thành 8/8 cọc
Cọc khoan nhồi M2 | Mố M2 | 7 Cọc D1200, L=36m | C30 sụt 18±2 | 299.81 | 01/09 - 20/09 | 02/09/2026 | 18/09/2026 | ĐÃ THI CÔNG | ĐẠT (PDA + Siêu âm) | Hoàn thành 7/7 cọc
Bê tông lót móng | Toàn cầu | Đá 4x6, Dày 10cm | M100 | 44.1 | 15/09 - 18/09 | 16/09/2026 | 18/09/2026 | ĐÃ THI CÔNG | ĐẠT | Xong 4/4 bệ
Bệ mố M1 | Mố M1 | Dài 9.8m x Rộng 3.2m x H1.5m | C30 | 74.5 | 19/09 - 22/09 | 19/09/2026 | 22/09/2026 | ĐÃ THI CÔNG | ĐẠT R28 | Đã đổ xong
Bệ trụ T1 (Đợt 1+2) | Trụ T1 | Dài 12.6m x Rộng 4.8m x H2.2m | C30 | 165 | 20/09 - 25/09 | 20/09/2026 | 24/09/2026 | ĐÃ THI CÔNG | ĐẠT R28 | Đã đổ xong 2 đợt
Bệ trụ T2 (Đợt 1+2) | Trụ T2 | Dài 12.6m x Rộng 4.8m x H2.2m | C30 | 165 | 22/09 - 27/09 | 22/09/2026 | 26/09/2026 | ĐÃ THI CÔNG | ĐẠT R28 | Đã đổ xong 2 đợt
Bệ mố M2 | Mố M2 | Dài 9.8m x Rộng 3.2m x H1.5m | C30 | 74.5 | 23/09 - 26/09 | 23/09/2026 | 26/09/2026 | ĐÃ THI CÔNG | ĐẠT R28 | Đã đổ xong
Thân mố M1 (Đợt 1) | Mố M1 | Chiều cao H=3.5m | C30 | 45 | 28/09 - 05/10 | 01/10/2026 | Chưa xong | ĐANG TRIỂN KHAI | Đang gia công | Đang lắp cốt thép/ván khuôn
Thân trụ T1 (Đốt 1) | Trụ T1 | Đốt 1 H=3.8m | C30 | 42 | 26/09 - 30/09 | 26/09/2026 | 29/09/2026 | ĐÃ THI CÔNG | ĐẠT R7 | Đã đổ xong Đốt 1
Thân trụ T1 (Đốt 2) | Trụ T1 | Đốt 2 H=3.8m | C30 | 42 | 01/10 - 06/10 | 02/10/2026 | Chưa xong | ĐANG TRIỂN KHAI | Đang ván khuôn | Đang lắp ván khuôn leo
Thân trụ T2 (Đốt 1) | Trụ T2 | Đốt 1 H=4.0m | C30 | 45 | 27/09 - 01/10 | 28/09/2026 | 30/09/2026 | ĐÃ THI CÔNG | ĐẠT R7 | Đã đổ xong Đốt 1
Thân trụ T2 (Đốt 2) | Trụ T2 | Đốt 2 H=4.0m | C30 | 45 | 02/10 - 07/10 | 03/10/2026 | Chưa xong | ĐANG TRIỂN KHAI | Đang cốt thép | Đang lắp cốt thép Đốt 2
Thân mố M2 (Đợt 1+2) | Mố M2 | Toàn bộ thân mố H=6.5m | C30 | 84.44 | 27/09 - 04/10 | 27/09/2026 | 03/10/2026 | ĐÃ THI CÔNG | ĐẠT R7 | Đã lên xong thân mố M2!
Tường đỉnh & cánh M2 | Mố M2 | Tường ngực, tường cánh | C30 | 24.46 | 05/10 - 10/10 | 05/10/2026 | Chưa xong | ĐANG TRIỂN KHAI | Đang gia công | Đang ghép ván khuôn
Đúc dầm Super-T Nhịp 1 | Bãi đúc | 5 Phiến L=38.2m | C45 | 144.95 | 25/10 - 29/11/2026 | 25/10/2026 (KH) | 29/11/2026 (KH) | CHƯA THI CÔNG | Chưa đúc (0/5) | KH bắt đầu đúc 25/10/2026, chu kỳ 7 ngày/phiến (35 ngày)
Đúc dầm Super-T Nhịp 2 | Bãi đúc | 5 Phiến L=38.2m | C45 | 144.95 | 29/11 - 03/01/2027 | 29/11/2026 (KH) | 03/01/2027 (KH) | CHƯA THI CÔNG | Chưa đúc (0/5) | KH đúc sau Nhịp 1, chu kỳ 7 ngày/phiến (35 ngày)
Đúc dầm Super-T Nhịp 3 | Bãi đúc | 5 Phiến L=38.2m | C45 | 144.95 | 03/01 - 07/02/2027 | 03/01/2027 (KH) | 07/02/2027 (KH) | CHƯA THI CÔNG | Chưa đúc (0/5) | KH đúc sau Nhịp 2, chu kỳ 7 ngày/phiến (35 ngày)
Lao lắp nhịp & Bản mặt cầu | Trên nhịp | 3 Nhịp Super-T | C35 | 282.88 | 20/10 - 20/11 | Chưa làm | Chưa xong | CHƯA THI CÔNG | Chưa | Chờ xong xà mũ T1, T2