## HOSO_KCS_NGHIEM_THU
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG
DANH MỤC HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & BIÊN BẢN NGHIỆM THU KCS - CẦU KM19+529.080
Tuân thủ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 & Nghị định 207/2026/NĐ-CP (Khối lượng link trực tiếp từ Sheet QS)
STT | Số hiệu biên bản | Tên công việc / Giai đoạn nghiệm thu KCS | Khối lượng nghiệm thu | ĐVT | Căn cứ quy chuẩn / Tiêu chuẩn áp dụng | Chỉ tiêu thí nghiệm & Điểm kiểm soát (Hold Points) | Ngày nghiệm thu hoàn thành
1 | BBNT-01 | Bàn giao tim mốc VN2000, cao độ Hòn Dấu & tim mốc cầu Km19+529.080 | 1 | Điểm | TCVN 9393:2012 | Sai số tọa độ tim mốc <= 5mm, mốc cao độ <= 2mm
2 | BBNT-02 | Nghiệm thu dọn dẹp mặt bằng, thi công đường công vụ nhánh 6 & 6A |  | m3 | TCVN 4447:2012 | Độ dầm chặt nền đường K >= 0.95, thoát nước tốt
3 | BBNT-03 | Kiểm tra nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vào (Thép, Cáp DUL, Xi măng) | 1 | Lô | TCVN 1651:2018, ASTM A416 | Chứng chỉ CO/CQ, thí nghiệm kéo uốn thép, nén xi măng
4 | BBNT-04 | Nghiệm thu trạm trộn BTXM, trạm biến áp & bệ đúc dầm Super-T | 1 | Hệ | TCVN 9340:2012 | Độ chính xác cân đong sai số <= 1%, bệ đúc đủ độ cứng
5 | BBNT-05 | Nghiệm thu định vị tim cọc & hạ ống vách thép dẫn hướng D1300mm |  | m | TCVN 11823:2017 | Độ nghiêng ống vách <= 1%, sai số tim cọc <= 50mm
6 | BBNT-06 | Nghiệm thu khoan thăm dò hang Karst sâu 5m dưới mũi cọc | 26 | Lỗ | Chỉ dẫn TK Trang 11 | Khoan vào đá liền khối tối thiểu 5m, không rỗng Karst
7 | BBNT-07 | Nghiệm thu hố khoan cọc D1200mm, thổi rửa đáy & kiểm tra dung dịch |  | m | TCVN 9395:2012 | Chiều dày cặn lắng đáy <= 50mm, tỷ trọng bentonite 1.05-1.15
8 | BBNT-08 | Nghiệm thu gia công, lắp dựng lồng cốt thép & ống siêu âm cọc nhồi |  | Tấn | TCVN 4453:1995 | Chiều dài lồng thép, mối nối coupler, ống siêu âm kín nước
9 | BBNT-09 | Nghiệm thu đổ bê tông cọc khoan nhồi C30 bằng ống tremie |  | m3 | TCVN 9395:2012 | Độ sụt 18+-2cm, ống tremie ngập bê tông >= 2.0m liên tục
10 | BBNT-10 | Nghiệm thu thí nghiệm kiểm tra cọc (Siêu âm 100%, lõi bê tông & PDA) | 1 | Gói | TCVN 9396, ASTM D4945 | Siêu âm 156 mặt cắt; PDA trụ T1 đạt tải trọng 9434 kN
11 | BBNT-11 | Nghiệm thu đào hố móng, đập đầu 26 cọc & đổ bê tông lót bệ mác C10 |  | m3 | TCVN 4453:1995 | Đầu cọc ngàm vào bệ 10cm, cốt thép cọc neo sâu 40D
12 | BBNT-12 | Nghiệm thu ván khuôn, cốt thép & đổ bê tông bệ mố M1, M2 & bệ trụ T1, T2 C30 |  | m3 | TCVN 3105:2022 | Kích thước hình học bệ, 12 tổ mẫu thử nén đạt C30
13 | BBNT-13 | Nghiệm thu thân mố chân dê M1 và thân mố chữ U M2 bê tông C30 |  | m3 | TCVN 11823:2017 | Độ thẳng đứng thân mố, bề mặt bê tông phẳng nhẵn
14 | BBNT-14 | Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông thân đặc trụ T1, T2 C30 |  | m3 | TCVN 4453:1995 | Kích thước thân đặc 9.75x2.0m, chiều cao H=14.5m và 11.4m
15 | BBNT-15 | Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông xà mũ trụ T1, T2, đá kê gối |  | m3 | TCVN 11823:2017 | Cao độ mặt đá kê gối sai số <= 2mm, tim đá kê <= 3mm
16 | BBNT-16 | Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông C45 15 phiến dầm Super-T |  | m3 | TCVN 3105:2022 | Cường độ bê tông đạt R28 >= 45 MPa, không rỗ nứt
17 | BBNT-17 | Nghiệm thu căng kéo cáp DUL 15.2mm & bơm vữa ống gen dầm Super-T |  | Tấn | TCVN 11823:2017 | Sai số độ giãn dài cáp <= +-5%, vữa bơm lấp đầy 100% gen
18 | BBNT-18 | Nghiệm thu lắp đặt 30 gối chậu cao su & lao lắp 15 phiến dầm Super-T |  | Cái | TCVN 10308:2014 | Gối chậu nằm ngang chuẩn xác, dầm đặt êm thuận trên mố trụ
19 | BBNT-19 | Nghiệm thu đổ bê tông dầm ngang & mối nối liên tục nhiệt đỉnh trụ T1, T2 |  | m3 | TCVN 4453:1995 | Liên kết cứng dầm ngang, bản liên tục nhiệt triệt tiêu khe nứt
20 | BBNT-20 | Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông bản mặt cầu C35 dày 180mm |  | m3 | TCVN 11823:2017 | Độ dốc ngang thoát nước 2%, chiều dày bảo vệ cốt thép chuẩn
21 | BBNT-21 | Nghiệm thu khe co giãn răng lược D=100mm, gờ lan can & thảm BTN C16 |  | m2 | TCVN 8819:2011 | Độ bằng phẳng mặt cầu IRI <= 1.5, khe răng lược êm thuận
22 | BBNT-22 | Nghiệm thu thử tải tĩnh/động toàn cầu & nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng | 1 | Gói | Nghị định 207/2026/NĐ-CP | Độ võng tĩnh f <= f_cp, hệ số xung kích động đạt tiêu chuẩn

## QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG
BẢNG DIỄN GIẢI TIÊN LƯỢNG KHỐI LƯỢNG HÌNH HỌC CHI TIẾT - CẦU KM19+529.080
Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 100% công thức động: Khối lượng = Dài x Rộng x Cao x Số lượng x Hệ số (CẤM SỐ CHẾT)
TT | Mã hiệu | Nội dung công tác & Diễn giải hình học cấu kiện | ĐVT | Số lượng (Cấu kiện) | Dài (m) | Rộng (m) | Cao / Dày (m) | Hệ số hình học | Khối lượng (Công thức) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
PHẦN I: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D1200MM & THÍ NGHIỆM KIỂM SOÁT
1 | AC.11111 | Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi D1200mm vào đất và đá gốc (26 cọc) | m | [6 empty] | 2850000
|  | - Cọc mố M1: 3 cọc chiều sâu L=20.0m | m | 3 | 20 | 1 | 1 | 1
|  | - Cọc trụ T1: 8 cọc chiều sâu L=40.0m | m | 8 | 40 | 1 | 1 | 1
|  | - Cọc trụ T2: 8 cọc chiều sâu L=30.0m | m | 8 | 30 | 1 | 1 | 1
|  | - Cọc mố M2: 7 cọc chiều sâu L=36.0m | m | 7 | 36 | 1 | 1 | 1
2 | AC.12111 | Hạ và nhổ ống vách thép dẫn hướng D1300mm d=8mm (luân chuyển) | m | [6 empty] | 1450000
|  | - Ống vách thép cọc mố M1 (3 cọc x 6m) | m | 3 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | - Ống vách thép cọc trụ T1 (8 cọc x 6m) | m | 8 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | - Ống vách thép cọc trụ T2 (8 cọc x 6m) | m | 8 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | - Ống vách thép cọc mố M2 (7 cọc x 6m) | m | 7 | 6 | 1 | 1 | 1
3 | AF.21111 | Bê tông cọc khoan nhồi C30/37 đổ bằng phương pháp rút ống tremie | m3 | [6 empty] | 1650000
|  | - Bê tông 3 cọc mố M1 (L=20m, D=1.2m, hs nở thành 1.12) | m3 | 3 | 20 | 0.6 | 0.6 | 3.5186
|  | - Bê tông 8 cọc trụ T1 (L=40m, D=1.2m, hs nở thành 1.12) | m3 | 8 | 40 | 0.6 | 0.6 | 3.5186
|  | - Bê tông 8 cọc trụ T2 (L=30m, D=1.2m, hs nở thành 1.12) | m3 | 8 | 30 | 0.6 | 0.6 | 3.5186
|  | - Bê tông 7 cọc mố M2 (L=36m, D=1.2m, hs nở thành 1.12) | m3 | 7 | 36 | 0.6 | 0.6 | 3.5186
4 | AF.61111 | Cốt thép cọc khoan nhồi D1200mm (Thép chủ D25, đai D16, D10) | Tấn | [5 empty] | 108.766 | 18500000
|  | - Cốt thép cọc mố M1 (3 cọc x 5.889 tấn/cọc) | Tấn | 3 | 5.889 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép cọc trụ T1 (8 cọc x 4.845 tấn/cọc) | Tấn | 8 | 4.845 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép cọc trụ T2 (8 cọc x 3.687 tấn/cọc) | Tấn | 8 | 3.687 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép cọc mố M2 (7 cọc x 4.721 tấn/cọc) | Tấn | 7 | 4.721 | 1 | 1 | 1
5 | AC.13111 | Đập đầu cọc khoan nhồi nhô lên đáy bệ ngàm vào kết cấu | m3 | [6 empty] | 550000
|  | - Đập đầu 26 cọc khoan nhồi (chiều cao đập h=1.0m) | m3 | 26 | 1 | 0.6 | 0.6 | 3.1416
6 | TN.11111 | Thí nghiệm kiểm soát cọc (Siêu âm 156 mặt cắt, PDA 9434kN, lấy lõi 4 cọc) | Gói | [6 empty] | 450000000
|  | - Gói thí nghiệm siêu âm 100% cọc, nén động PDA trụ T1 & khoan lấy lõi | Gói | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PHẦN II: KẾT CẤU PHẦN DƯỚI (BỆ, THÂN, XÀ MŨ MỐ M1, M2 & TRỤ T1, T2)
7 | AB.11111 | Đào đất đá hố móng bệ mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 (Link Sheet Đào Đắp) | m3 | [6 empty] | 145000
|  | - Đào đất đá hố móng bệ mố M1,M2 & bệ trụ T1,T2 → =KHOI_LUONG_DAO_DAP!F21 | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | AF.11111 | Bê tông lót đáy bệ móng mác C10 dày 10cm | m3 | [6 empty] | 1150000
|  | - Lớp bê tông lót đáy bệ mố M1 chân dê | m3 | 1 | 12.5 | 6 | 0.1 | 1
|  | - Lớp bê tông lót đáy bệ mố M2 chữ U | m3 | 1 | 14 | 6.5 | 0.1 | 1
|  | - Lớp bê tông lót đáy bệ trụ T1 | m3 | 1 | 13 | 6.5 | 0.1 | 1
|  | - Lớp bê tông lót đáy bệ trụ T2 | m3 | 1 | 13 | 6.5 | 0.1 | 1
9 | AF.12111 | Bê tông bệ móng mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1480000
|  | - Bệ móng mố M1 chân dê (chiều cao bệ h=2.0m) | m3 | 1 | 12 | 5.5 | 2 | 1.1287
|  | - Bệ móng mố M2 chữ U (chiều cao bệ h=2.0m) | m3 | 1 | 13.5 | 5.5 | 2 | 1.0033
|  | - Bệ móng trụ T1 thân đặc (chiều cao bệ h=2.5m) | m3 | 1 | 12.3 | 6 | 2.5 | 1
|  | - Bệ móng trụ T2 thân đặc (chiều cao bệ h=2.5m) | m3 | 1 | 12.3 | 6 | 2.5 | 1
10 | AF.12211 | Bê tông thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1520000
|  | - Thân mố M1 chân dê | m3 | 1 | 11.75 | 1.2 | 6 | 1
|  | - Thân mố M2 chữ U (tường thân trước) | m3 | 1 | 11.75 | 1.2 | 6 | 1
11 | AF.12311 | Bê tông tường cánh và tường đỉnh mố M1, M2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1520000
|  | - Tường đỉnh mố M1 và M2 | m3 | 2 | 11.75 | 0.45 | 2.71 | 1
|  | - Tường cánh mố M1 và M2 (4 tường cánh vát) | m3 | 4 | 7.5 | 0.4 | 4.22 | 0.4
12 | AF.13111 | Bê tông thân đặc trụ T1 và T2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1550000
|  | - Thân đặc trụ T1 (chiều cao trụ H=14.5m) | m3 | 1 | 9.75 | 2 | 14.5 | 0.995
|  | - Thân đặc trụ T2 (chiều cao trụ H=11.4m) | m3 | 1 | 9.75 | 2 | 11.4 | 0.995
13 | AF.13211 | Bê tông xà mũ trụ T1, T2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1580000
|  | - Xà mũ trụ T1 (kích thước vát 12.3m x 3.3m x 1.8m) | m3 | 1 | 12.3 | 3.3 | 1.8 | 1
|  | - Xà mũ trụ T2 (kích thước vát 12.3m x 3.3m x 1.8m) | m3 | 1 | 12.3 | 3.3 | 1.8 | 1
14 | AF.62111 | Cốt thép mố và trụ (D<=10, 10<D<=18, D>18) | Tấn | [5 empty] | 224.6523 | 18500000
|  | - Cốt thép mố M1 (tổng hợp bản vẽ Trang 31) | Tấn | 1 | 23.45 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép mố M2 (tổng hợp bản vẽ Trang 40) | Tấn | 1 | 31.85 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép trụ T1 (bệ, thân, xà mũ) | Tấn | 1 | 38.6 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép trụ T2 (bệ, thân, xà mũ) | Tấn | 1 | 34.2 | 1 | 1 | 1
PHẦN III: KẾT CẤU PHẦN TRÊN (15 PHIẾN DẦM SUPER-T L=38.2M, BẢN MẶT CẦU)
15 | AF.31111 | Bê tông dầm chủ Super-T L=38.2m mác cao C45/55 | m3 | [6 empty] | 2150000
|  | - Bê tông 15 phiến dầm Super-T (chiều dài L=38.2m, F_tb=0.759m2) | m3 | 15 | 38.2 | 0.759 | 1 | 1
16 | AF.63111 | Cáp dự ứng lực tao xoắn 15.2mm Grade 270 kéo căng trước/sau | Tấn | [5 empty] | 27.7836 | 42000000
|  | - Cáp DUL 15 phiến dầm Super-T (15 phiến x 1.994 tấn/phiến) | Tấn | 15 | 1.994 | 1 | 1 | 1
17 | AF.64111 | Cốt thép thường dầm chủ Super-T (D10, D14, D16, D20) | Tấn | [5 empty] | 361.5961 | 18800000
|  | - Cốt thép thường 15 phiến dầm Super-T (15 phiến x 6.042 tấn/phiến) | Tấn | 15 | 6.042 | 1 | 1 | 1
18 | AC.21111 | Vận chuyển và lao lắp 15 phiến dầm Super-T bằng giá lao dầm ray P43 | Phiến | [6 empty] | 18500000
|  | - Lao lắp hoàn chỉnh 15 phiến dầm vào 3 nhịp (3 nhịp x 5 phiến) | Phiến | 3 | 5 | 1 | 1 | 1
19 | AF.32111 | Gối chậu cao su di động đơn hướng và song hướng | Cái | [6 empty] | 12500000
|  | - Gối chậu đơn hướng (15 vị trí trên mố và trụ) | Cái | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | - Gối chậu song hướng (15 vị trí trên mố và trụ) | Cái | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | AF.33111 | Bê tông dầm ngang mố và trụ mác C35 | m3 | [6 empty] | 1650000
|  | - Dầm ngang tại 2 mố và 2 trụ | m3 | 4 | 12.3 | 0.45 | 1.8 | 1
21 | AF.34111 | Cung cấp và lắp đặt tấm ván khuôn đúc sẵn đáy bản mặt cầu | Tấm | [6 empty] | 285000
|  | - Tấm ván khuôn đúc sẵn (510 tấm toàn cầu) | Tấm | 510 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | AF.35111 | Bê tông bản mặt cầu đổ tại chỗ dày 180mm mác C35 | m3 | [6 empty] | 1680000
|  | - Bê tông bản mặt cầu 3 nhịp (L=118.2m, B=12.615m, d=0.18m, trừ dầm) | m3 | 1 | 118.2 | 12.615 | 0.18 | 1.1378
23 | AF.36111 | Bê tông mối nối liên tục nhiệt đỉnh trụ T1, T2 mác C35 | m3 | [6 empty] | 1700000
|  | - Bản liên tục nhiệt tại trụ T1 và T2 | m3 | 2 | 12.615 | 4 | 0.216 | 1
24 | AF.65111 | Cốt thép bản mặt cầu và mối nối liên tục nhiệt (D14, D16) | Tấn | [6 empty] | 18500000
|  | - Thép bản mặt cầu loại 1, loại 2, loại 3 & liên tục nhiệt | Tấn | 1 | 33.07 | 1 | 1 | 1
25 | AC.31111 | Khe co giãn răng lược thép D=100mm mạ kẽm nhúng nóng | m | [6 empty] | 8500000
|  | - Khe co giãn mố M1 và M2 (2 vị trí x 12.25m) | m | 2 | 12.25 | 1 | 1 | 1
PHẦN IV: KẾT CẤU PHỤ TRỢ, ĐƯỜNG ĐẦU CẦU & HOÀN THIỆN TOÀN CẦU
26 | AF.41111 | Bê tông bản quá độ sau mố M1, M2 mác C25 | m3 | [6 empty] | 1450000
|  | - Bản quá độ sau mố M1 (L=8.0m, B=12.5m, d=0.35m) | m3 | 1 | 8 | 12.5 | 0.35 | 0.9626
|  | - Bản quá độ sau mố M2 (L=8.0m, B=12.5m, d=0.35m) | m3 | 1 | 8 | 12.5 | 0.35 | 0.9626
27 | AB.21111 | Đắp vật liệu dạng hạt chọn lọc sau mố đầm chặt K >= 0.98 | m3 | [6 empty] | 185000
|  | - Đoạn đắp chuyển tiếp sau mố M1 và M2 | m3 | 2 | 18 | 12.5 | 4.5 | 0.5
28 | AF.42111 | Bê tông gờ lan can mác C25 và lắp tay vịn thép mạ kẽm | m | [6 empty] | 1650000
|  | - Lan can 2 bên suốt chiều dài cầu (2 bên x 130.4m) | m | 2 | 130.4 | 1 | 1 | 1
29 | AC.41111 | Hệ thống thoát nước mặt cầu (24 bộ hố ga gang & ống PVC D150) | Bộ | [6 empty] | 2850000
|  | - Cụm hố ga gang xám có lưới chắn rác và ống xả D150 | Bộ | 24 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | AD.11111 | Lớp phun chống thấm & thảm bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm mặt cầu | m2 | [6 empty] | 385000
|  | - Diện tích mặt cầu xe chạy (L=118.2m x B=11.68m) | m2 | 1 | 118.2 | 11.678 | 1 | 1
31 | AL.11111 | Gia cố mái taluy tứ nón mố bằng đá hộc xây vữa VXM M100 | m3 | [6 empty] | 850000
|  | - Tứ nón và chân khay đá hộc mố M1, M2 | m3 | 1 | 52.216 | 1 | 1 | 1
32 | TN.21111 | Thử tải tĩnh/động cầu & kiểm định an toàn chịu lực trước khi bàn giao | Gói | [6 empty] | 350000000
|  | - Trọn gói thử tải xe tải nặng theo đề cương phê duyệt | Gói | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TỔNG CỘNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP (T) (VNĐ)

## KHOI_LUONG_DAO_DAP
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP TRẮC NGANG V = ((F1+F2)/2)*L - ĐƯỜNG CÔNG VỤ VÀ MÓNG MỐ TRỤ
Trích xuất từ Bản vẽ bình đồ, trắc dọc & trắc ngang thi công (Trang 138-150 Hồ sơ TKBVTC)
STT | Lý trình / Vị trí cọc | Khoảng cách L (m) | Diện tích Đào F1 (m2) | Diện tích Đào F2 (m2) | Thể tích Đào V_dao (m3) | Diện tích Đắp F1 (m2) | Diện tích Đắp F2 (m2) | Thể tích Đắp V_dap (m3) | Ghi chú
I. ĐƯỜNG CÔNG VỤ NHÁNH 6 (TIẾP CẬN CẦU KM19+529.080)
1 | Km 0+00.00 đến Km 0+10.00 | 10 | 51.47 | 33.55 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
2 | Km 0+10.00 đến cọc TD1 (Km 0+18.12) | 8.12 | 33.55 | 10.5 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
3 | Cọc TD1 đến cọc 2 (Km 0+20.00) | 1.88 | 10.5 | 9.18 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
4 | Cọc 2 đến cọc P1 (Km 0+21.65) | 1.65 | 9.18 | 9.02 |  | 0 | 0.22 |  | Chuẩn hình học
5 | Cọc P1 đến cọc TC1 (Km 0+25.17) | 3.52 | 9.02 | 11.58 |  | 0.22 | 3.2 |  | Chuẩn hình học
6 | Cọc TC1 đến cọc 3 (Km 0+30.00) | 4.83 | 11.58 | 20.34 |  | 3.2 | 0 |  | Chuẩn hình học
7 | Cọc 3 đến cọc 4 (Km 0+40.00) | 10 | 20.34 | 51.82 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
8 | Km 0+40.00 đến Km 0+80.00 (Nhánh tiếp cận trụ T1) | 40 | 51.82 | 28.4 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
9 | Km 0+80.00 đến Km 0+120.00 (Nhánh tiếp cận trụ T2) | 40 | 28.4 | 16.5 |  | 0 | 0.5 |  | Chuẩn hình học
II. HỐ MÓNG BỆ MỐ M1, M2 VÀ BỆ TRỤ T1, T2
10 | Đào đất đá hố móng bệ mố M1 chân dê (Km19+463.88) | 12 | 36.5 | 36.5 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
11 | Đào đất đá hố móng bệ mố M2 chữ U (Km19+594.28) | 14 | 42 | 42 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
12 | Đào đất đá hố móng bệ trụ T1 (Km19+502.98) | 15 | 55 | 55 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
13 | Đào đất đá hố móng bệ trụ T2 (Km19+542.98) | 15 | 52 | 52 |  | 0 | 0 |  | Chuẩn hình học
TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP (M3)

## TIEN_DO_THI_CONG_WBS
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG
BẢNG KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ WBS, ĐIỀU PHỐI NHÂN CÔNG & BIỂU ĐỒ GANTT CPM - CẦU KM19+529.080
Định mức ngày công TT 12/2021/TT-BXD, Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 & NĐ 207/2026/NĐ-CP (Cột đỏ: Đường găng CPM)
Mã WBS | Danh mục công tác thi công | Khối lượng | ĐVT | Định mức (công/ĐVT) | Tổng công (công) | Tổ đội (người) | Thời gian Duration (ngày) | Ngày bắt đầu Start | Ngày hoàn thành Finish | Quan hệ logic Predecessors | Đường găng CPM | Tháng 10/2026 |  |  |  | Tháng 11/2026 |  |  |  | Tháng 12/2026 |  |  |  | Tháng 01/2027 |  |  |  | Tháng 02/2027 |  |  |  | Tháng 03/2027
[12 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
1.0 | bar: Tháng 10/2026 T1 to Tháng 10/2026 T3
1.1 | Bàn giao tim mốc VN2000, cao độ quốc gia Hòn Dấu & tim mốc cầu | 1 | Điểm | 12 |  | 6 |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | - | YES | bar: Tháng 10/2026 T1
1.2 | Rà phá bom mìn, dọn dẹp mặt bằng thi công & dựng lán trại | 12500 | m2 | 0.02 |  | 10 |  | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 1.1FS | YES | bar: Tháng 10/2026 T1 to Tháng 10/2026 T2
1.3 | Thi công đường công vụ nhánh 6 & nhánh 6A tiếp cận mố trụ |  | m3 | 0.08 |  | 12 |  | 2026-10-09 | 2026-10-18 | 1.2FS | YES | bar: Tháng 10/2026 T2 to Tháng 10/2026 T3
1.4 | Xây dựng bãi đúc dầm Super-T, bệ đúc cáp căng & trạm trộn BTXM | 1 | Hệ | 180 |  | 15 |  | 2026-10-12 | 2026-10-24 | 1.3SS+3d | NO | bar: Tháng 10/2026 T2 to Tháng 10/2026 T4
2.0 | bar: Tháng 10/2026 T3 to Tháng 12/2026 T1
2.1 | Khoan thăm dò hang Karst sâu 5m vào đá liền khối dưới mũi cọc | 26 | Lỗ | 12 |  | 8 |  | 2026-10-25 | 2026-11-05 | 1.3FS | YES | bar: Tháng 10/2026 T3 to Tháng 11/2026 T1
2.2 | Khoan cọc nhồi D1200mm M1 (3 cọc L=20m) & đổ bê tông C30 |  | m | 0.75 |  | 10 |  | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2.1FS | YES | bar: Tháng 11/2026 T1 to Tháng 11/2026 T2
2.3 | Khoan cọc nhồi D1200mm Trụ T1 (8 cọc L=40m) & đổ bê tông C30 |  | m | 0.75 |  | 16 |  | 2026-11-10 | 2026-11-28 | 2.2SS+4d | YES | bar: Tháng 11/2026 T2 to Tháng 11/2026 T4
2.4 | Khoan cọc nhồi D1200mm Trụ T2 (8 cọc L=30m) & đổ bê tông C30 |  | m | 0.75 |  | 14 |  | 2026-11-18 | 2026-12-04 | 2.3SS+8d | YES | bar: Tháng 11/2026 T3 to Tháng 12/2026 T1
2.5 | Khoan cọc nhồi D1200mm M2 (7 cọc L=36m) & đổ bê tông C30 |  | m | 0.75 |  | 14 |  | 2026-11-25 | 2026-12-12 | 2.4SS+7d | NO | bar: Tháng 11/2026 T4 to Tháng 12/2026 T2
2.6 | Thí nghiệm siêu âm 156 mặt cắt, khoan kiểm tra mũi cọc & thử tải PDA | 1 | Gói | 48 |  | 6 |  | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2.4FS,2.5FS | YES | bar: Tháng 12/2026 T2 to Tháng 12/2026 T3
3.0 | bar: Tháng 12/2026 T3 to Tháng 01/2027 T4
3.1 | Đào hố móng, đập đầu 26 cọc nhồi & đổ bê tông lót đáy bệ mác C10 | 26 | Cọc | 2.5 |  | 10 |  | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 2.6FS | YES | bar: Tháng 12/2026 T3 to Tháng 12/2026 T4
3.2 | Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông bệ móng mố M1, M2 |  | m3 | 0.45 |  | 16 |  | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 3.1FS | YES | bar: Tháng 12/2026 T4 to Tháng 01/2027 T1
3.3 | Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông bệ trụ T1, T2 |  | m3 | 0.42 |  | 18 |  | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 3.1FS+2d | YES | bar: Tháng 12/2026 T4 to Tháng 01/2027 T2
3.4 | Thi công thân đặc trụ T1, T2 (H=14.5m & 11.4m) bê tông C30 |  | m3 | 0.55 |  | 18 |  | 2027-01-09 | 2027-01-22 | 3.3FS | YES | bar: Tháng 01/2027 T2 to Tháng 01/2027 T4
3.5 | Thi công thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 bê tông C30 |  | m3 | 0.52 |  | 14 |  | 2027-01-06 | 2027-01-18 | 3.2FS | NO | bar: Tháng 01/2027 T1 to Tháng 01/2027 T3
3.6 | Thi công xà mũ trụ T1, T2, đá kê gối & khối chống xô |  | m3 | 0.65 |  | 14 |  | 2027-01-23 | 2027-01-30 | 3.4FS | YES | bar: Tháng 01/2027 T4 to Tháng 02/2027 T1
4.0 | bar: Tháng 11/2026 T4 to Tháng 02/2027 T3
4.1 | Gia công cốt thép, luồn cáp DUL 15.2mm 15 phiến dầm tại bãi đúc | 15 | Phiến | 28 |  | 16 |  | 2026-11-28 | 2026-12-25 | 1.4FS | NO | bar: Tháng 11/2026 T4 to Tháng 12/2026 T4
4.2 | Đổ bê tông C45 15 phiến dầm Super-T (bảo dưỡng đạt cường độ R28) |  | m3 | 0.65 |  | 16 |  | 2026-12-26 | 2027-01-15 | 4.1FS | NO | bar: Tháng 12/2026 T4 to Tháng 01/2027 T3
4.3 | Căng kéo cáp DUL tao xoắn 15.2mm & bơm vữa ống gen dầm | 15 | Phiến | 4 |  | 8 |  | 2027-01-16 | 2027-01-25 | 4.2FS | YES | bar: Tháng 01/2027 T3 to Tháng 01/2027 T4
4.4 | Lắp đặt 30 gối chậu cao su đơn/song hướng mố trụ | 30 | Cái | 1.2 |  | 6 |  | 2027-01-31 | 2027-02-04 | 3.6FS | YES | bar: Tháng 02/2027 T1 to Tháng 02/2027 T2
4.5 | Lắp đặt đường ray P43, vận chuyển & lao lắp 15 phiến dầm Super-T | 15 | Phiến | 5 |  | 12 |  | 2027-02-05 | 2027-02-14 | 4.3FS,4.4FS | YES | bar: Tháng 02/2027 T2 to Tháng 02/2027 T3
5.0 | bar: Tháng 02/2027 T3 to Tháng 03/2027 T3
5.1 | Đổ bê tông dầm ngang mố, dầm ngang trụ và bản liên tục nhiệt C35 |  | m3 | 0.85 |  | 12 |  | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 4.5FS | YES | bar: Tháng 02/2027 T3 to Tháng 02/2027 T4
5.2 | Lắp đặt 510 tấm ván khuôn đúc sẵn & lắp cốt thép bản mặt cầu C35 |  | Tấm | 0.08 |  | 14 |  | 2027-02-20 | 2027-02-24 | 5.1FS | YES | bar: Tháng 02/2027 T4
5.3 | Đổ bê tông bản mặt cầu tại chỗ C35 (dày tối thiểu 180mm) |  | m3 | 0.45 |  | 18 |  | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 5.2FS | YES | bar: Tháng 03/2027 T1
5.4 | Đổ bê tông bản quá độ C25 sau 2 mố & đắp đất chọn lọc K98 | 2 | Bản | 24 |  | 10 |  | 2027-03-01 | 2027-03-06 | 5.1FS | NO | bar: Tháng 03/2027 T1 to Tháng 03/2027 T2
5.5 | Lắp đặt khe co giãn răng lược thép D=100mm & ống thoát nước PVC D150 | 2 | Bộ | 18 |  | 6 |  | 2027-03-07 | 2027-03-12 | 5.3FS | YES | bar: Tháng 03/2027 T2 to Tháng 03/2027 T3
5.6 | Đổ bê tông gờ lan can C25 & lắp dựng tay vịn thép mạ kẽm | 260.8 | m | 0.35 |  | 10 |  | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 5.3FS | NO | bar: Tháng 03/2027 T2 to Tháng 03/2027 T3
5.7 | Phun lớp màng chống thấm & thảm bê tông nhựa C16 mặt cầu dày 7cm |  | m2 | 0.04 |  | 12 |  | 2027-03-16 | 2027-03-19 | 5.5FS | YES | bar: Tháng 03/2027 T3 to Tháng 03/2027 T4
6.0 | bar: Tháng 03/2027 T4
6.1 | Thử tải tĩnh/động cầu bằng đoàn xe tải nặng, đo dao động & võng dầm | 1 | Gói | 32 |  | 8 |  | 2027-03-20 | 2027-03-24 | 5.7FS | YES | bar: Tháng 03/2027 T4
6.2 | Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác | 1 | Gói | 24 |  | 6 |  | 2027-03-25 | 2027-03-28 | 6.1FS | YES | bar: Tháng 03/2027 T4