## MAU_BB_NGHIEM_THU_VAT_LIEU
CHỌN MÃ VẬT LIỆU (1 - 16): | 1 | (Nhập mã từ 1 đến 16 theo danh mục ma trận tần suất thí nghiệm để tự nhảy biên bản)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẦU VÀO
1. Tên vật liệu nghiệm thu:
2. Khối lượng nghiệm thu lô hàng:
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:
4. Chỉ tiêu kiểm tra chất lượng:
5. Quy cách và số lượng tổ mẫu thí nghiệm:
6. Đơn vị thực hiện thí nghiệm:
7. Điều kiện nghiệm thu / Chuyển bước:
8. Kết luận nghiệm thu:
VẬT LIỆU ĐẠT TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THEO QUY ĐỊNH. ĐỒNG Ý CHO PHÉP ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG.
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
Trần Đình Hoàng |  |  | Nguyễn Văn Thắng

## CAP_PHOI_1M3_VA_TAN_SUAT
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - CẦU KM19+529.080
PHÂN TÍCH ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI 1M³ BÊ TÔNG & MA TRẬN TẦN SUẤT THÍ NGHIỆM KCS
Căn cứ: Định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018, TCVN 6260:2020, TCVN 7570:2006, Nghị định 207/2026/NĐ-CP
I. BẢNG PHÂN TÍCH ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI CHO 1 M³ BÊ TÔNG CỦA TỪNG KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
TT | Loại kết cấu công trình | Mác thiết kế (f'c / Mác) | Độ sụt yêu cầu (cm) | Xi măng PCB40 (kg/m3) | Cát vàng Mk>=2.5 (m3/m3) | Đá dăm 1x2 (m3/m3) | Nước sạch (lít/m3) | Phụ gia (lít hoặc kg/m3) | Tổng KL bê tông (m3) | Tổng Xi măng (Tấn) | Tổng Cát vàng (m3) | Tổng Đá dăm 1x2 (m3) | Tổng Nước (m3) | Tổng Phụ gia (Lít/kg) | Tiêu chuẩn & Yêu cầu kỹ thuật
1 | Bê tông đệm móng mố, bệ trụ, bản quá độ | C10 (Mác 150) | 6 ± 2 | 225 | 0.51 | 0.88 | 185 | 0 | 33.5 | [5 empty] | Đệm cách ly đáy móng, TCVN 4453
2 | Bản quá độ sau mố & Gờ lan can, tấm đúc sẵn | C25 (Mác 300) | 10 ± 2 | 350 | 0.46 | 0.86 | 175 | 2.8 | 184.919 | [5 empty] | Bản quá độ, gờ lan can C25
3 | Bê tông Cọc khoan nhồi D1200mm (thi công Tremie) | C30 (Mác 350) | 18 ± 2 | 410 | 0.47 | 0.84 | 180 | 4.1 | 1133.9643 | [5 empty] | Đổ dưới nước ống tremie, đông kết chậm
4 | Bê tông Bệ mố M1, M2; Thân mố; Tường cánh | C30 (Mác 350) | 12 ± 2 | 385 | 0.45 | 0.85 | 175 | 3.5 | 481.5707 | [5 empty] | Bê tông khối lớn mố M1, M2
5 | Bê tông Bệ trụ T1, T2 & Thân trụ đặc | C30 (Mác 350) | 12 ± 2 | 385 | 0.45 | 0.85 | 175 | 3.5 | 906.0467 | [5 empty] | Bê tông bệ trụ & thân trụ 2 thân
6 | Bê tông Xà mũ trụ T1, T2 & Tường tai | C35 (Mác 400) | 14 ± 2 | 430 | 0.44 | 0.85 | 165 | 4.3 | 146.124 | [5 empty] | Xà mũ trụ dự ứng lực ngang
7 | Bê tông Bản mặt cầu, Dầm ngang, Liên tục nhiệt | C35 (Mác 400) | 14 ± 2 | 430 | 0.44 | 0.85 | 165 | 4.3 | 367.0325 | [5 empty] | Chống thấm tốt, co ngót thấp
8 | Bê tông Dầm chủ Super-T đúc sẵn (15 phiến L=38.2m) | C45 (Mác 550) | 16 ± 2 | 475 | 0.42 | 0.83 | 150 | 5.7 | 434.907 | [5 empty] | Cường độ sớm R kéo >= 85% f'c
9 | Bê tông hạt nhỏ không co ngót chèn khe co giãn | C40 (Mác 450) | 12 ± 2 | 450 | 0.46 | 0.8 | 160 | 4.5 | 67.382 | [5 empty] | Cốt liệu nhỏ, chống co ngót
TỔNG CỘNG TOÀN CÔNG TRÌNH | [14 empty] | Tổng hợp cấp phối toàn dự án
II. MA TRẬN QUY ĐỊNH TẦN SUẤT THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU ĐẦU VÀO VÀ NGHIỆM THU KCS
Quy định tần suất lấy mẫu kiểm soát chất lượng QA/QC theo Luật Xây dựng 135/2025/QH15, Nghị định 207/2026/NĐ-CP, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018
TT | Tên vật liệu / Chỉ tiêu kiểm tra | Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng | Chỉ tiêu kiểm tra bắt buộc | Quy định tần suất lấy mẫu | ĐVT vật tư | Tổng KL công trình | Định mức tần suất (KL/tổ mẫu) | Số tổ mẫu thí nghiệm | Quy cách tổ mẫu thí nghiệm | Đơn vị thực hiện | Điều kiện nghiệm thu (Hold Point)
1 | Cốt thép tròn trơn Ø<=10mm (CB240-T) | TCVN 1651-1:2018 | Giới hạn chảy, độ bền kéo, độ giãn dài, uốn nguội | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn | 12.1873 | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
2 | Cốt thép thanh vằn Ø12mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn | 122.7539 | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
3 | Cốt thép thanh vằn Ø14mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn | 26.9233 | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
4 | Cốt thép thanh vằn Ø16mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn | 236.5979 | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
5 | Cốt thép thanh vằn Ø18mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn | 72.2911 | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
6 | Cốt thép thanh vằn Ø20mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn | 19.2268 | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
7 | Cốt thép thanh vằn Ø22mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn | 8.5923 | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
8 | Cốt thép thanh vằn Ø25mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn | 106.3997 | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
9 | Cốt thép thanh vằn Ø28mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn | 55.9794 | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
10 | Cốt thép thanh vằn Ø32mm (CB400-V) | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy Re, độ bền kéo Rm, Rm/Re, uốn 180° | <= 50 Tấn / lô / đường kính | Tấn | 113.2755 | 50 |  | 3 thanh kéo + 3 thanh uốn | LAS-XD hợp chuẩn | Bắt buộc có KQTN trước khi gia công
11 | Cáp thép DƯL 15.2mm (7 sợi xoắn) | ASTM A416 / TCVN 10569 | Giới hạn chảy, lực kéo đứt >=260.7kN, độ giãn dài | <= 20-50 Tấn / lô sản xuất | Tấn | 27.7836 | 30 |  | 3 tao cáp L=1.5m | LAS-XD chuyên ngành | Nghiệm thu trước khi xỏ cáp dầm
12 | Xi măng PCB40 (bao hoặc xá rời) | TCVN 6260:2020 | Độ mịn, thời gian đông kết, nén R3, R7, R28 | <= 100-200 Tấn / lô nhập kho | Tấn |  | 100 |  | 1 tổ mẫu 10kg | LAS-XD hợp chuẩn | Kiểm tra từng lô xuất xưởng
13 | Cát vàng đổ bê tông (Mk >= 2.5) | TCVN 7570:2006 | Thành phần hạt, mô đun Mk, độ bẩn bùn sét, hữu cơ | <= 200-250 m3 / lô tập kết | m3 |  | 200 |  | 1 tổ mẫu 20kg | LAS-XD hợp chuẩn | Nghiệm thu bãi cát trước khi trộn
14 | Đá dăm 1x2 bê tông chọn lọc | TCVN 7570:2006 | Thành phần hạt, độ nén dập, thoi dẹt, bùn bụi sét | <= 200-250 m3 / lô tập kết | m3 |  | 200 |  | 1 tổ mẫu 50kg | LAS-XD hợp chuẩn | Rửa đá sạch trước khi nạp trạm trộn
15 | Nước sạch trộn & bảo dưỡng bê tông | TCVN 4506:2012 | Hàm lượng muối tan, ion Cl-, pH, tạp chất hữu cơ | 1 mẫu / nguồn cấp nước thi công | Nguồn |  | 1 |  | 1 can 5 lít | LAS-XD hợp chuẩn | Chấp thuận nguồn nước trước khi thi công
16 | Phụ gia hoá dẻo, siêu dẻo & chậm đông kết | TCVN 8826:2011 | Tỷ trọng, độ pH, hàm lượng Cl-, tương thích xi măng | 1 mẫu / lô nhập xưởng (hoặc CO/CQ) | Lô |  | 1 |  | 1 chai 1 lít / lô | LAS-XD hợp chuẩn | Chấp thuận trước khi trộn hàng loạt
17 | Độ sụt bê tông tươi tại hiện trường | TCVN 3106:1993 | Đo độ sụt kiểm tra tính công tác hỗn hợp | 100% các xe / mẻ trộn trước khi đổ | Xe |  | 1 |  | 1 nón thử sụt / xe | Bộ phận KCS & TVGS | Đạt độ sụt mới cho phép xả bê tông
18 | Mẫu nén bê tông Cọc khoan nhồi C30 | TCVN 3118:1993 | Cường độ chịu nén mẫu lập phương R7, R28 | Mỗi cọc 1-2 tổ (<= 50m3 / tổ mẫu) | Tổ |  | 20 |  | 3 viên R7 + 3 viên R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 nghiệm thu cấu kiện cọc
19 | Mẫu nén bê tông Móng & Thân mố M1, M2 | TCVN 3118:1993 | Cường độ chịu nén mẫu lập phương R7, R28 | <= 50m3 hoặc 1 ca đổ đúc 1 tổ | Tổ |  | 40 |  | 3 viên R7 + 3 viên R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 nghiệm thu chuyển bước
20 | Mẫu nén bê tông Bệ trụ & Thân trụ T1, T2 | TCVN 3118:1993 | Cường độ chịu nén mẫu lập phương R7, R28 | <= 50m3 hoặc 1 ca đổ đúc 1 tổ | Tổ |  | 40 |  | 3 viên R7 + 3 viên R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 cho phép thi công thân/xà mũ
21 | Mẫu nén bê tông Xà mũ trụ T1, T2 C35 | TCVN 3118:1993 | Cường độ chịu nén mẫu lập phương R7, R28 | <= 50m3 hoặc 1 ca đổ đúc 1 tổ | Tổ |  | 36 |  | 3 viên R7 + 3 viên R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 cho phép đặt gối và lao dầm
22 | Mẫu nén bê tông Dầm Super-T C45 (15 phiến) | TCVN 3118:1993 | Cường độ nén trước kéo cáp >=85%, R7, R28 | Mỗi phiến dầm tối thiểu 3 tổ mẫu | Tổ |  | 9.66 |  | 3 tổ (9 viên) / phiến dầm | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R kéo >= 85% mới cho kích cáp
23 | Mẫu nén bê tông Bản mặt cầu & Dầm ngang | TCVN 3118:1993 | Cường độ chịu nén mẫu lập phương R7, R28 | <= 50m3 hoặc 1 ca đổ đúc 1 tổ | Tổ |  | 40 |  | 3 viên R7 + 3 viên R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 nghiệm thu hoàn thành BMC
24 | Mẫu nén bê tông Bản quá độ & Gờ lan can C25 | TCVN 3118:1993 | Cường độ chịu nén mẫu lập phương R7, R28 | <= 50m3 hoặc 1 ca đổ đúc 1 tổ | Tổ |  | 40 |  | 3 viên R7 + 3 viên R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 nghiệm thu KCS
25 | Mẫu nén bê tông lót đệm C10 | TCVN 3118:1993 | Cường độ chịu nén mẫu lập phương R28 | Mỗi hạng mục móng đúc 1 tổ mẫu | Tổ |  | 15 |  | 3 viên nén R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 nghiệm thu bê tông lót
26 | Mẫu nén vữa chèn khe co giãn không co ngót | TCVN 9204:2012 | Cường độ nén vữa R3, R7, R28 (>=40MPa) | Mỗi khe co giãn đúc 1 tổ mẫu | Tổ |  | 1.5 |  | 3 viên R7 + 3 viên R28 | LAS-XD hợp chuẩn | Đạt R28 trước khi thông xe
27 | Siêu âm kiểm tra độ đồng nhất cọc D1200 | TCVN 9396:2012 / ASTM D6760 | Thời gian truyền sóng, suy giảm biên độ sóng âm | 100% số cọc (6 mặt cắt / cọc 4 ống sonic) | Mặt cắt | 156 | 1 |  | 6 mặt cắt / cọc | LAS-XD chuyên ngành | 100% cọc đạt khuyết tật loại 1
28 | Thí nghiệm thử tải động biến dạng lớn PDA | ASTM D4945 / TCVN 11321 | Sức chịu tải giới hạn cọc, tính toàn vẹn cọc BTA | Tối thiểu 1% số cọc (1 cọc thử PDA) | Cọc | 1 | 1 |  | 1 cọc đại diện | LAS-XD chuyên ngành | Đạt sức chịu tải thiết kế Qtk>=450T
29 | Khoan kiểm tra tiếp xúc mũi cọc & đáy cọc | TCVN 9395:2012 | Đo chiều dày lớp cặn lắng, độ ngậm đá gốc | Khoan kiểm tra theo chỉ định (4 cọc) | Cọc | 4 | 1 |  | 4 cọc kiểm tra | LAS-XD chuyên ngành | Cặn lắng <= 5cm, ngậm đá gốc >=1m
TỔNG SỐ TỔ MẪU THÍ NGHIỆM VÀ PHÉP THỬ KCS BẮT BUỘC TOÀN CÔNG TRÌNH | [8 empty] | Tổng số tổ mẫu nén, kéo uốn và siêu âm KCS hoàn chỉnh