BẢNG KIỂM TRA LOGIC CHÉO NGÀY THÁNG NGHIỆM THU & THÍ NGHIỆM KCS

CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 - DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG
(Nguyên tắc kiểm soát chuyển bước: Đào đất -> BT lót -> Cốt thép -> Đổ BT -> Thử nén R7/R28 -> Căng cáp DUL -> Chuyển bước)

| Số hiệu | Tên công việc nghiệm thu | Ngày bắt đầu | Ngày nghiệm thu | Điều kiện tiên quyết | Đánh giá Logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BBNT-01 | Bàn giao tim mốc VN2000, cao độ quốc gia & tim mốc cầu | 01/10/2026 | 02/10/2026 | Mốc ban đầu | Hợp lệ (Khởi động) |
| BBNT-02 | Dọn dẹp mặt bằng, thi công đường công vụ nhánh 6 & 6A | 03/10/2026 | 18/10/2026 | BBNT-01 + 1 ngày | Hợp lệ (Tiếp cận công trường) |
| BBNT-03 | Kiểm tra nghiệm thu vật liệu đầu vào (Thép, Cáp DUL, Xi măng) | 15/10/2026 | 20/10/2026 | Trước khi thi công cọc | Hợp lệ (Có phiếu CO/CQ) |
| BBNT-04 | Nghiệm thu trạm trộn BTXM 90m3/h, trạm biến áp & bệ đúc dầm | 12/10/2026 | 24/10/2026 | Trước khi đổ BT cọc | Hợp lệ (Kiểm định thiết bị) |
| BBNT-05 | Định vị tim cọc & hạ ống vách thép dẫn hướng D1300mm | 25/10/2026 | 28/10/2026 | BBNT-02, BBNT-04 | Hợp lệ (Đúng tim mốc) |
| BBNT-06 | Khoan thăm dò hang Karst sâu 5m dưới mũi 26 cọc vào đá liền khối | 25/10/2026 | 05/11/2026 | BBNT-05 + Khoan cọc | Hợp lệ (Đúng chỉ dẫn Trang 11) |
| BBNT-07 | Nghiệm thu hố khoan cọc D1200mm, thổi rửa lắng cặn & bentonite | 26/10/2026 | 06/11/2026 | Sau khi khoan dò Karst | Hợp lệ (Cặn lắng <= 50mm) |
| BBNT-08 | Gia công, lắp dựng lồng cốt thép D25/D16 & ống siêu âm kín nước | 27/10/2026 | 07/11/2026 | Trước khi đổ bê tông | Hợp lệ (Thép có CO/CQ BBNT-03) |
| BBNT-09 | Đổ bê tông 26 cọc khoan nhồi C30/37 bằng ống tremie (1100.86 m3) | 06/11/2026 | 12/12/2026 | Ngay sau khi hạ lồng thép | Hợp lệ (Độ sụt 18+-2cm) |
| BBNT-10 | Thí nghiệm siêu âm 156 MC cọc, khoan lấy lõi & thử tải PDA (9434 kN) | 13/12/2026 | 20/12/2026 | Cọc đổ xong >= 7-14 ngày | Hợp lệ (Đủ tuổi nén bê tông) |
| BBNT-11 | Đào hố móng bệ, đập đầu 26 cọc nhồi & đổ bê tông lót bệ mác C10 | 21/12/2026 | 27/12/2026 | Sau khi có kết quả BBNT-10 | Hợp lệ (Không đập trước khi siêu âm) |
| BBNT-12 | Cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông bệ móng mố M1, M2 & bệ trụ T1, T2 C30 | 28/12/2026 | 08/01/2027 | Sau khi đổ BT lót BBNT-11 | Hợp lệ (Đệm lót đã cứng) |
| BBNT-13 | Thi công thân mố chân dê M1 và thân mố chữ U M2 bê tông C30 | 06/01/2027 | 18/01/2027 | Sau khi bệ mố đạt R7 | Hợp lệ (Bệ mố đạt cường độ) |
| BBNT-14 | Thi công thân đặc trụ T1, T2 (H=14.5m & 11.4m) bê tông C30 | 09/01/2027 | 22/01/2027 | Sau khi bệ trụ đạt R7 | Hợp lệ (Chuyển bước chuẩn) |
| BBNT-15 | Cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông xà mũ trụ T1, T2, đá kê gối C30 | 23/01/2027 | 30/01/2027 | Sau khi thân trụ đạt R14 | Hợp lệ (Thân trụ đủ chịu lực) |
| BBNT-16 | Cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông C45 15 phiến dầm Super-T tại bãi đúc | 26/12/2026 | 15/01/2027 | Song song tại bãi đúc | Hợp lệ (Độc lập mặt bằng) |
| BBNT-17 | Căng kéo cáp DUL 15.2mm & bơm vữa không co ngót ống gen dầm | 16/01/2027 | 25/01/2027 | Sau khi dầm Super-T đạt R28 | Hợp lệ (Cường độ bê tông >= 85%) |
| BBNT-18 | Lắp đặt 30 gối chậu cao su & lao lắp 15 phiến dầm Super-T (giá lao 78.88T) | 31/01/2027 | 14/02/2027 | Sau BBNT-15 & BBNT-17 | Hợp lệ (Xà mũ & dầm đều sẵn sàng) |
| BBNT-19 | Đổ bê tông dầm ngang & mối nối liên tục nhiệt đỉnh trụ T1, T2 C35 | 15/02/2027 | 19/02/2027 | Sau khi dầm yên vị trên gối | Hợp lệ (Ổn định liên kết nhịp) |
| BBNT-20 | Lắp 510 tấm ván khuôn đúc sẵn, cốt thép & đổ bê tông bản mặt cầu C35 | 20/02/2027 | 02/03/2027 | Sau khi dầm ngang đạt R7 | Hợp lệ (Hệ dầm đã liên kết) |
| BBNT-21 | Khe co giãn răng lược D=100mm, gờ lan can C25 & thảm BTN C16 dày 7cm | 07/03/2027 | 19/03/2027 | Sau khi bản mặt cầu đạt R14 | Hợp lệ (Chống thấm khô hoàn toàn) |
| BBNT-22 | Thử tải tĩnh/động toàn cầu & nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng | 20/03/2027 | 28/03/2027 | Bê tông toàn cầu đạt 100% R28 | Hợp lệ (Đủ điều kiện thông xe) |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-01/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Bàn giao tim mốc VN2000, cao độ quốc gia & tim mốc cầu
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 02/10/2026; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 02/10/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Mốc ban đầu).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-02/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Dọn dẹp mặt bằng, thi công đường công vụ nhánh 6 & 6A
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 18/10/2026; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 18/10/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (BBNT-01 + 1 ngày).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-03/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Kiểm tra nghiệm thu vật liệu đầu vào (Thép, Cáp DUL, Xi măng)
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 20/10/2026; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 20/10/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Trước khi thi công cọc).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-04/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Nghiệm thu trạm trộn BTXM 90m3/h, trạm biến áp & bệ đúc dầm
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 24/10/2026; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 24/10/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Trước khi đổ BT cọc).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-05/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Định vị tim cọc & hạ ống vách thép dẫn hướng D1300mm
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 28/10/2026; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 28/10/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (BBNT-02, BBNT-04).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-06/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Khoan thăm dò hang Karst sâu 5m dưới mũi 26 cọc vào đá liền khối
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 05/11/2026; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 05/11/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (BBNT-05 + Khoan cọc).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-07/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Nghiệm thu hố khoan cọc D1200mm, thổi rửa lắng cặn & bentonite
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 06/11/2026; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 06/11/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Sau khi khoan dò Karst).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-08/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Gia công, lắp dựng lồng cốt thép D25/D16 & ống siêu âm kín nước
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 07/11/2026; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 07/11/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Trước khi đổ bê tông).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-09/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Đổ bê tông 26 cọc khoan nhồi C30/37 bằng ống tremie (1100.86 m3)
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 12/12/2026; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 12/12/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Ngay sau khi hạ lồng thép).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-10/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Thí nghiệm siêu âm 156 MC cọc, khoan lấy lõi & thử tải PDA (9434 kN)
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 20/12/2026; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 20/12/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Cọc đổ xong >= 7-14 ngày).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-11/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Đào hố móng bệ, đập đầu 26 cọc nhồi & đổ bê tông lót bệ mác C10
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 27/12/2026; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 27/12/2026
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Sau khi có kết quả BBNT-10).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-12/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông bệ móng mố M1, M2 & bệ trụ T1, T2 C30
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 08/01/2027; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 08/01/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Sau khi đổ BT lót BBNT-11).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-13/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Thi công thân mố chân dê M1 và thân mố chữ U M2 bê tông C30
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 18/01/2027; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 18/01/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Sau khi bệ mố đạt R7).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-14/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Thi công thân đặc trụ T1, T2 (H=14.5m & 11.4m) bê tông C30
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 22/01/2027; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 22/01/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Sau khi bệ trụ đạt R7).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-15/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông xà mũ trụ T1, T2, đá kê gối C30
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 30/01/2027; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 30/01/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Sau khi thân trụ đạt R14).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-16/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông C45 15 phiến dầm Super-T tại bãi đúc
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 15/01/2027; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 15/01/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Song song tại bãi đúc).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-17/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Căng kéo cáp DUL 15.2mm & bơm vữa không co ngót ống gen dầm
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 25/01/2027; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 25/01/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Sau khi dầm Super-T đạt R28).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-18/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Lắp đặt 30 gối chậu cao su & lao lắp 15 phiến dầm Super-T (giá lao 78.88T)
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 14/02/2027; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 14/02/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Sau BBNT-15 & BBNT-17).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-19/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Đổ bê tông dầm ngang & mối nối liên tục nhiệt đỉnh trụ T1, T2 C35
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 19/02/2027; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 19/02/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Sau khi dầm yên vị trên gối).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-20/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Lắp 510 tấm ván khuôn đúc sẵn, cốt thép & đổ bê tông bản mặt cầu C35
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 02/03/2027; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 02/03/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Sau khi dầm ngang đạt R7).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-21/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Khe co giãn răng lược D=100mm, gờ lan can C25 & thảm BTN C16 dày 7cm
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 19/03/2027; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 19/03/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Sau khi bản mặt cầu đạt R14).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |

| BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH TỈNH TUYÊN QUANG CÔNG TRÌNH: CẦU KM19+529.080 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-22/NT-GXD

1. Hạng mục công việc nghiệm thu: Thử tải tĩnh/động toàn cầu & nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng
2. Vị trí xây dựng: Cầu Km19+529.080 (Phân đoạn Km19+120 -:- Km27+480) - Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 28/03/2027; Kết thúc: 11 giờ 00 ngày 28/03/2027
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
   a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS):
      - Ông: Nguyễn Văn Tiệp             - Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn Giám sát trưởng
   b) Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:
      - Ông: Nguyễn Minh Hiếu            - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
      - Ông: Trần Đức Giang              - Chức vụ: Kỹ sư Quản lý chất lượng (KCS)
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
   - Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ TKBVTC được phê duyệt; Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 11823:2017, TCVN 9395:2012, TCVN 4453:1995; Phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ CO/CQ hợp chuẩn.
   - Điều kiện nghiệm thu chuyển bước: Đã kiểm tra logic chéo đạt yêu cầu so với bước trước (Bê tông toàn cầu đạt 100% R28).
   - Chất lượng công việc: Kích thước hình học, cao độ, tọa độ tim mốc và chất lượng cấu kiện hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và quy chuẩn kỹ thuật.
6. Kết luận nghiệm thu:
   Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên và cho phép nhà thầu tiếp tục triển khai các bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng Nguyễn Minh Hiếu | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát trưởng Nguyễn Văn Tiệp |
| --- | --- |