## TONG_HOP_VAT_TU_TOAN_BO
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - CẦU KM19+529.080
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU VẬT TƯ TOÀN CÔNG TRÌNH & KẾ HOẠCH CUNG ỨNG (BOM)
Tổng hợp tự động 100% công thức (=SUMIF) từ bảng phân rã WBS; Kế hoạch phân bổ theo 4 giai đoạn thi công
TT | Tên chủng loại vật tư | Tiêu chuẩn kỹ thuật | ĐVT | Hao phí định mức lý thuyết | Tỷ lệ hao hụt TT12 (%) | Tổng nhu cầu cung ứng (BOM) | GĐ 1: Cọc nhồi | GĐ 2: Mố & Trụ | GĐ 3: Dầm & Mặt cầu | GĐ 4: Hoàn thiện
I. SẮT THÉP CÁC LOẠI (CỐT THÉP, CÁP DỰ ỨNG LỰC & PHỤ KIỆN)
1 | Thép đai tròn trơn Ø10 (CB240-T) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
2 | Thép cốt vằn Ø12 (CB400-V) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
3 | Thép bản cánh & mặt cầu vằn Ø14 (CB400-V) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
4 | Thép đai & sườn dầm vằn Ø16 (CB400-V) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
5 | Thép phân bố bệ móng vằn Ø20 (CB500-V) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
6 | Thép chủ cọc khoan nhồi vằn Ø25 (CB500-V) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
7 | Thép thân mố & xà mũ vằn Ø28 (CB500-V) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
8 | Thép bệ móng & thân trụ vằn Ø32 (CB500-V) | TCVN 1651:2018 | Tấn |  | 1.5%
9 | Cáp dự ứng lực tao 15.2mm Grade 270 | ASTM A416 Gr270 | Tấn |  | 1.5%
10 | Bộ neo chùm dự ứng lực công tác | TCVN 11823:2017 | Bộ |  | 1%
11 | Ống ghen tôn mạ kẽm luồn cáp DƯL | TCVN 11823:2017 | m |  | 2%
12 | Ống siêu âm cọc nhồi thép Ø60x2 | ASTM A53 / TCVN 9395 | m |  | 1%
13 | Ống vách thép dẫn hướng D1300 d=8mm | TCVN 9395:2012 | Tấn |  | 2%
14 | Tay vịn lan can thép mạ kẽm nhúng nóng Ø114 | TCVN 11823:2017 | m |  | 2%
15 | Thép tấm khe co giãn răng lược D=100mm | TCVN 11823:2017 | m |  | 1%
16 | Dây thép buộc 1 ly | TCVN 1651:2018 | kg |  | 3%
17 | Que hàn điện E42/E50 | TCVN 3223:2000 | kg |  | 3%
II. KHOÁNG XÂY DỰNG & CẤP PHỐI BÊ TÔNG
18 | Xi măng PCB40 (quy đổi Tấn) | TCVN 6260:2020 | Tấn |  | 1%
19 | Cát vàng sàng rửa đúc bê tông (Mk >= 2.0) | TCVN 7570:2006 | m3 |  | 2.5%
20 | Đá dăm 1x2 sạch chọn lọc | TCVN 7570:2006 | m3 |  | 2.5%
21 | Đá hộc 20x30cm kè tứ nón mố | TCVN 11823:2017 | m3 |  | 2%
22 | Đất đắp nền đường sau mố K98 | TCVN 9436:2012 | m3 |  | 3%
23 | Nước sạch thi công & dưỡng hộ (quy đổi m3) | TCVN 4506:2012 | m3 |  | 2%
III. PHỤ GIA VÀ HÓA CHẤT XÂY DỰNG
24 | Phụ gia siêu dẻo Polycarboxylate thế hệ 3 | ASTM C494 Type F/G | kg |  | 1%
25 | Phụ gia hoá dẻo chậm đông kết | ASTM C494 Type G | kg |  | 1%
26 | Vữa rót không co ngót bơm ghen SikaGrout 214-11 | ASTM C1107 | kg |  | 1.5%
27 | Bột sét Bentonite tạo vách cọc khoan nhồi | TCVN 9395:2012 | Tấn |  | 2%
IV. PHỤ KIỆN & VẬT LIỆU HOÀN THIỆN CẦU
28 | Gối chậu cao su cốt bản thép chịu lực | TCVN 11823:2017 | Cái |  | 0%
29 | Màng / Sơn chống thấm mặt cầu Polymer cải tiến | TCVN 11823:2017 | m2 |  | 2%
30 | Bê tông nhựa chặt C12.5 rải nóng | TCVN 8819:2011 | Tấn |  | 2.5%
31 | Vải địa kỹ thuật không dệt lọc ngược | TCVN 9865:2013 | m2 |  | 3%
32 | Phễu gang thu nước mặt cầu có lưới chắn | TCVN 11823:2017 | Bộ |  | 0%
33 | Ống thoát nước nhựa uPVC Ø110 dày 3.2mm | TCVN 8491:2011 | m |  | 2%
34 | Nhựa dính bám Tack coat | TCVN 8819:2011 | kg |  | 2%

## PHAN_TICH_VAT_TU_WBS
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - CẦU KM19+529.080
BẢNG PHÂN TÍCH ĐỊNH MỨC HAO PHÍ VẬT LIỆU CHO TỪNG HẠNG MỤC CÔNG TÁC WBS
Chi tiết sắt thép từng loại đường kính Ø, xi măng, cát, đá, cáp DƯL (Theo Định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD)
TT | Mã định mức | Hạng mục công tác WBS | Khối lượng công tác | ĐVT công tác | Tên quy cách vật tư cấu thành | ĐVT vật tư | Định mức cho 1 ĐVT | Hao phí vật tư hạng mục | Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng
1 | AC.11111 | Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi D1200mm (26 cọc L=20m-40m) | 872 | m
|  | • Bột sét Bentonite tạo vách khoan |  |  | Bột sét Bentonite tạo vách khoan | Tấn | 0.045 |  | TCVN 9395:2012
|  | • Nước sạch thi công khoan cọc |  |  | Nước sạch thi công khoan cọc | m3 | 0.25 |  | TCVN 4506:2012
2 | AC.12111 | Hạ và nhổ ống vách thép dẫn hướng D1300mm d=8mm | 156 | m
|  | • Ống vách thép dẫn hướng D1300 d=8mm (khấu hao) |  |  | Ống vách thép dẫn hướng D1300 d=8mm (khấu hao) | Tấn | 0.052 |  | TCVN 9395:2012
3 | AF.21111 | Bê tông cọc khoan nhồi C30/37 đổ bằng ống Tremie | 1104.5589 | m3
|  | • Xi măng PCB40 cọc khoan nhồi |  |  | Xi măng PCB40 cọc khoan nhồi | kg | 395 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng hạt trung Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng hạt trung Mk>=2.0 | m3 | 0.47 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch chọn lọc |  |  | Đá dăm 1x2 sạch chọn lọc | m3 | 0.83 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 185 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia hoá dẻo chậm đông kết |  |  | Phụ gia hoá dẻo chậm đông kết | kg | 4.2 |  | ASTM C494 Type G
4 | AF.61111 | Cốt thép cọc khoan nhồi D1200mm (Lồng thép) | 108.766 | Tấn
|  | • Thép chủ cọc nhồi vằn Ø25 (CB500-V) |  |  | Thép chủ cọc nhồi vằn Ø25 (CB500-V) | Tấn | 0.785 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đai tăng cường vằn Ø16 (CB400-V) |  |  | Thép đai tăng cường vằn Ø16 (CB400-V) | Tấn | 0.12 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đai xoắn liên tục tròn trơn Ø10 (CB240-T) |  |  | Thép đai xoắn liên tục tròn trơn Ø10 (CB240-T) | Tấn | 0.095 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Ống siêu âm cọc nhồi thép Ø60x2 |  |  | Ống siêu âm cọc nhồi thép Ø60x2 | m | 36.5 |  | ASTM A53 / TCVN 9395
|  | • Dây thép buộc 1 ly |  |  | Dây thép buộc 1 ly | kg | 15 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Que hàn điện E42/E50 |  |  | Que hàn điện E42/E50 | kg | 8 |  | TCVN 3223:2000
5 | AF.11111 | Bê tông lót đáy bệ móng mác C10 dày 10cm | 33.5 | m3
|  | • Xi măng PCB40 lót móng |  |  | Xi măng PCB40 lót móng | kg | 240 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng xây dựng |  |  | Cát vàng xây dựng | m3 | 0.51 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 |  |  | Đá dăm 1x2 | m3 | 0.87 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 175 |  | TCVN 4506:2012
6 | AF.12111 | Bê tông bệ móng mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 mác C30 | 666.9785 | m3
|  | • Xi măng PCB40 bệ móng |  |  | Xi măng PCB40 bệ móng | kg | 385 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.46 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.84 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 3.8 |  | ASTM C494 Type F
7 | AF.12211 | Bê tông thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 mác C30 | 169.2 | m3
|  | • Xi măng PCB40 thân mố |  |  | Xi măng PCB40 thân mố | kg | 385 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.46 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.84 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 3.8 |  | ASTM C494 Type F
8 | AF.12311 | Bê tông tường cánh và tường đỉnh mố M1, M2 mác C30 | 48.9143 | m3
|  | • Xi măng PCB40 tường cánh |  |  | Xi măng PCB40 tường cánh | kg | 385 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.46 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.84 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 3.8 |  | ASTM C494 Type F
9 | AF.13111 | Bê tông thân đặc trụ T1 và T2 mác C30 | 502.5247 | m3
|  | • Xi măng PCB40 thân trụ |  |  | Xi măng PCB40 thân trụ | kg | 385 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.46 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.84 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 3.8 |  | ASTM C494 Type F
10 | AF.13211 | Bê tông xà mũ trụ T1, T2 mác C35 | 146.124 | m3
|  | • Xi măng PCB40 xà mũ trụ |  |  | Xi măng PCB40 xà mũ trụ | kg | 425 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.45 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch chọn lọc |  |  | Đá dăm 1x2 sạch chọn lọc | m3 | 0.83 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 4.5 |  | ASTM C494 Type F
11 | AF.62111 | Cốt thép mố và trụ (Bệ móng, Thân mố, Thân trụ, Xà mũ) | 224.6523 | Tấn
|  | • Thép lưới đáy bệ móng vằn Ø32 (CB500-V) |  |  | Thép lưới đáy bệ móng vằn Ø32 (CB500-V) | Tấn | 0.365 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đứng thân trụ vằn Ø32 (CB500-V) |  |  | Thép đứng thân trụ vằn Ø32 (CB500-V) | Tấn | 0.245 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đứng thân mố vằn Ø28 (CB500-V) |  |  | Thép đứng thân mố vằn Ø28 (CB500-V) | Tấn | 0.145 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép xà mũ chịu uốn vằn Ø28 (CB500-V) |  |  | Thép xà mũ chịu uốn vằn Ø28 (CB500-V) | Tấn | 0.085 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép phân bố bệ móng vằn Ø20 (CB500-V) |  |  | Thép phân bố bệ móng vằn Ø20 (CB500-V) | Tấn | 0.1 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đai mố trụ vằn Ø16 (CB400-V) |  |  | Thép đai mố trụ vằn Ø16 (CB400-V) | Tấn | 0.04 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đai cấu tạo tròn trơn Ø10 (CB240-T) |  |  | Thép đai cấu tạo tròn trơn Ø10 (CB240-T) | Tấn | 0.02 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Dây thép buộc 1 ly |  |  | Dây thép buộc 1 ly | kg | 15 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Que hàn điện E42/E50 |  |  | Que hàn điện E42/E50 | kg | 8 |  | TCVN 3223:2000
12 | AF.31111 | Bê tông dầm chủ Super-T L=38.2m mác C45 (15 phiến) | 434.907 | m3
|  | • Xi măng PCB40 dầm Super-T |  |  | Xi măng PCB40 dầm Super-T | kg | 485 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng chọn lọc thô Mk>=2.6 |  |  | Cát vàng chọn lọc thô Mk>=2.6 | m3 | 0.44 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 nghiền rửa chọn lọc |  |  | Đá dăm 1x2 nghiền rửa chọn lọc | m3 | 0.83 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 165 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo Polycarboxylate thế hệ 3 |  |  | Phụ gia siêu dẻo Polycarboxylate thế hệ 3 | kg | 6.8 |  | ASTM C494 Type F/G
13 | AF.63111 | Cáp dự ứng lực tao xoắn 15.2mm Grade 270 dầm Super-T | 27.7836 | Tấn
|  | • Cáp dự ứng lực tao 15.2mm Gr270 |  |  | Cáp dự ứng lực tao 15.2mm Gr270 | Tấn | 1 |  | ASTM A416 / TCVN 11823
|  | • Bộ neo chùm dự ứng lực (12 bộ/phiến dầm) |  |  | Bộ neo chùm dự ứng lực (12 bộ/phiến dầm) | Bộ | 3.75 |  | TCVN 11823:2017
|  | • Ống ghen tôn mạ kẽm luồn cáp DƯL |  |  | Ống ghen tôn mạ kẽm luồn cáp DƯL | m | 36 |  | TCVN 11823:2017
|  | • Vữa không co ngót bơm lấp ống ghen SikaGrout |  |  | Vữa không co ngót bơm lấp ống ghen SikaGrout | kg | 380 |  | ASTM C1107
14 | AF.64111 | Cốt thép thường dầm chủ Super-T (Thép sườn, cánh) | 361.5961 | Tấn
|  | • Thép sườn dầm Super-T vằn Ø16 (CB400-V) |  |  | Thép sườn dầm Super-T vằn Ø16 (CB400-V) | Tấn | 0.55 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép bản cánh dầm Super-T vằn Ø14 (CB400-V) |  |  | Thép bản cánh dầm Super-T vằn Ø14 (CB400-V) | Tấn | 0.35 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đai và móc cẩu dầm tròn trơn Ø10 (CB240-T) |  |  | Thép đai và móc cẩu dầm tròn trơn Ø10 (CB240-T) | Tấn | 0.1 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Dây thép buộc 1 ly |  |  | Dây thép buộc 1 ly | kg | 15 |  | TCVN 1651:2018
15 | AF.32111 | Gối chậu cao su di động đơn hướng & cố định | 30 | Cái
|  | • Gối chậu cao su cốt bản thép chịu lực |  |  | Gối chậu cao su cốt bản thép chịu lực | Cái | 1 |  | TCVN 11823:2017 / AASHTO
16 | AF.33111 | Bê tông dầm ngang mố và trụ mác C35 | 39.852 | m3
|  | • Xi măng PCB40 dầm ngang |  |  | Xi măng PCB40 dầm ngang | kg | 420 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.45 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.83 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 4.5 |  | ASTM C494 Type F
17 | AF.35111 | Bê tông bản mặt cầu đổ tại chỗ dày 20cm mác C35 | 305.3818 | m3
|  | • Xi măng PCB40 bản mặt cầu |  |  | Xi măng PCB40 bản mặt cầu | kg | 420 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.45 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.83 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 4.5 |  | ASTM C494 Type F
18 | AF.36111 | Bê tông mối nối liên tục nhiệt đỉnh trụ T1, T2 mác C35 | 21.7987 | m3
|  | • Xi măng PCB40 liên tục nhiệt |  |  | Xi măng PCB40 liên tục nhiệt | kg | 420 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.45 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.83 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Phụ gia siêu dẻo giảm nước |  |  | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | kg | 4.5 |  | ASTM C494 Type F
19 | AF.65111 | Cốt thép bản mặt cầu và mối nối liên tục nhiệt | 33.07 | Tấn
|  | • Thép bản mặt cầu chịu lực lưới dưới vằn Ø16 (CB400-V) |  |  | Thép bản mặt cầu chịu lực lưới dưới vằn Ø16 (CB400-V) | Tấn | 0.48 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép bản mặt cầu lưới trên vằn Ø14 (CB400-V) |  |  | Thép bản mặt cầu lưới trên vằn Ø14 (CB400-V) | Tấn | 0.42 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép đai chống nứt tròn trơn Ø10 (CB240-T) |  |  | Thép đai chống nứt tròn trơn Ø10 (CB240-T) | Tấn | 0.1 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Dây thép buộc 1 ly |  |  | Dây thép buộc 1 ly | kg | 15 |  | TCVN 1651:2018
20 | AC.31111 | Khe co giãn răng lược thép D=100mm | 24.5 | m
|  | • Thép tấm răng lược hợp kim mạ kẽm D=100mm |  |  | Thép tấm răng lược hợp kim mạ kẽm D=100mm | m | 1 |  | TCVN 11823:2017
|  | • Máng thoát nước cao su đàn hồi |  |  | Máng thoát nước cao su đàn hồi | m | 1.05 |  | TCVN 11823:2017
|  | • Bu-lông neo M24 cường độ cao |  |  | Bu-lông neo M24 cường độ cao | Cái | 6 |  | ASTM A325
21 | AF.41111 | Bê tông bản quá độ sau mố M1, M2 mác C30 | 67.382 | m3
|  | • Xi măng PCB40 bản quá độ |  |  | Xi măng PCB40 bản quá độ | kg | 385 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 |  |  | Cát vàng sàng rửa Mk>=2.0 | m3 | 0.46 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 sạch |  |  | Đá dăm 1x2 sạch | m3 | 0.84 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Nước sạch trộn bê tông |  |  | Nước sạch trộn bê tông | Lít | 180 |  | TCVN 4506:2012
|  | • Thép bản quá độ dọc vằn Ø16 (CB400-V) |  |  | Thép bản quá độ dọc vằn Ø16 (CB400-V) | kg | 110 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Thép bản quá độ phân bố vằn Ø12 (CB400-V) |  |  | Thép bản quá độ phân bố vằn Ø12 (CB400-V) | kg | 25 |  | TCVN 1651:2018
22 | AB.21111 | Đắp vật liệu dạng hạt chọn lọc sau mố K98 | 1012.5 | m3
|  | • Đất đắp nền đường sau mố K98 |  |  | Đất đắp nền đường sau mố K98 | m3 | 1.15 |  | TCVN 9436:2012
|  | • Vải địa kỹ thuật không dệt lọc ngược |  |  | Vải địa kỹ thuật không dệt lọc ngược | m2 | 0.45 |  | TCVN 9865:2013
23 | AF.42111 | Bê tông gờ lan can mác C25 và lắp tay vịn thép | 260.8 | m
|  | • Xi măng PCB40 gờ lan can |  |  | Xi măng PCB40 gờ lan can | kg | 33.25 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng |  |  | Cát vàng | m3 | 0.046 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Đá dăm 1x2 |  |  | Đá dăm 1x2 | m3 | 0.081 |  | TCVN 7570:2006
|  | • Thép cốt gờ lan can vằn Ø12 (CB400-V) |  |  | Thép cốt gờ lan can vằn Ø12 (CB400-V) | kg | 12.5 |  | TCVN 1651:2018
|  | • Tay vịn lan can thép mạ kẽm nhúng nóng Ø114 |  |  | Tay vịn lan can thép mạ kẽm nhúng nóng Ø114 | m | 1.05 |  | TCVN 11823:2017
24 | AC.41111 | Hệ thống thoát nước mặt cầu (24 cụm hố thu & ống dẫn) | 24 | Bộ
|  | • Phễu gang thu nước mặt cầu có lưới chắn |  |  | Phễu gang thu nước mặt cầu có lưới chắn | Bộ | 1 |  | TCVN 11823:2017
|  | • Ống thoát nước nhựa uPVC Ø110 dày 3.2mm |  |  | Ống thoát nước nhựa uPVC Ø110 dày 3.2mm | m | 3.5 |  | TCVN 8491:2011
25 | AD.11111 | Lớp phun chống thấm & thảm bê tông nhựa chặt C12.5 dày 7cm | 1380.3396 | m2
|  | • Màng chống thấm mặt cầu Polymer cải tiến |  |  | Màng chống thấm mặt cầu Polymer cải tiến | m2 | 1.15 |  | TCVN 11823:2017
|  | • Bê tông nhựa chặt C12.5 rải nóng |  |  | Bê tông nhựa chặt C12.5 rải nóng | Tấn | 0.175 |  | TCVN 8819:2011
|  | • Nhựa dính bám Tack coat |  |  | Nhựa dính bám Tack coat | kg | 0.5 |  | TCVN 8819:2011
26 | AL.11111 | Gia cố mái taluy tứ nón mố bằng đá hộc xây VXM M100 | 52.216 | m3
|  | • Đá hộc 20x30cm kè tứ nón |  |  | Đá hộc 20x30cm kè tứ nón | m3 | 1.05 |  | TCVN 11823:2017
|  | • Xi măng PCB40 vữa xây M100 |  |  | Xi măng PCB40 vữa xây M100 | kg | 119.7 |  | TCVN 6260:2020
|  | • Cát vàng vữa xây M100 |  |  | Cát vàng vữa xây M100 | m3 | 0.4 |  | TCVN 7570:2006

## CUNG_UNG_4_GIAI_DOAN
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) — GÓI THẦU SỐ 09-XL
KẾ HOẠCH CUNG ỨNG VÀ DỰ TRỮ VẬT TƯ THEO 4 GIAI ĐOÀN THI CÔNG — CẦU KM19+529.080
Phù hợp tiến độ CPM đường găng; Đảm bảo không bị gián đoạn thi công do thời tiết vùng cao
STT | Chủng loại vật tư chính | ĐVT | Tổng nhu cầu công trình | Giai đoạn 1: Móng cọc & Bệ móng | Giai đoạn 2: Thân mố, Thân trụ & Đúc dầm Super-T | Giai đoạn 3: Lao dầm & Bản mặt cầu | Giai đoạn 4: Khe co giãn & Hoàn thiện | Quy định dự trữ kho an toàn
1 | Xi măng PCB40 | Tấn | [5 empty] | Tồn kho tối thiểu 50 tấn tại trạm trộn
2 | Cát vàng bê tông | m3 | [5 empty] | Dự trữ bãi chứa 100 m3 chống mưa lũ
3 | Đá dăm 1x2 bê tông | m3 | [5 empty] | Dự trữ bãi chứa 150 m3 sàng sạch
4 | Cốt thép CB400-V (các Ø) | kg | [5 empty] | Gia công sẵn lồng cọc & dầm tại bãi
5 | Cáp DƯL tao xoắn 15.2mm | kg |  | 0 |  |  | 0 | Bảo quản phòng khô, tra mỡ bảo vệ
6 | Ván khuôn thép định hình | m2 | 1500 | 600 | 600 | 300 | 0 | Luân chuyển tuần hoàn thân trụ & dầm
7 | Gối chậu cao su (30 bộ) | Bộ | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | Nhập đủ lô trước khi đúc dầm nhịp 1
8 | Khe co giãn răng lược (2 bộ) | Bộ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Gia công chuẩn theo bản vẽ cơ khí
9 | Bê tông nhựa C16 mặt cầu | Tấn |  | 0 | 0 | 0 |  | Trạm trộn thảm liên tục trong 2 ngày