## 01_THONG_SO_DU_AN
DỰ ÁN: SÂN VẬN ĐỘNG OLYMPIC - THƯỜNG TÍN (HÀ NỘI)
HẠNG MỤC: HẠ TẦNG KỸ THUẬT THI CÔNG SAN LẤP CỤM B9 VÀ ĐƯỜNG NỘI BỘ
BẢNG THIẾT LẬP THÔNG SỐ ĐIỀU HÀNH TIẾN ĐỘ & CA MÁY (100% CÔNG THỨC SỐNG)
Thông số quản trị dự án | Giá trị thiết lập | Ghi chú kỹ thuật & Cơ chế liên kết động
Ngày phát lệnh khởi công (Bắt đầu) | 2026-08-11 | Input gốc: Đổi ngày này, toàn bộ 14 công tác và 97 cột Gantt tự động nhảy theo!
Ngày hoàn thành mục tiêu (Deadline) |  | Công thức: MAX('03_TIEN_DO_GANTT_CPM'!$K$6:$K$19) — Tự động cập nhật theo công tác kết thúc muộn nhất
Tổng thời gian thi công (Ngày) |  | Công thức: C7-C6+1 — Tự động tính số ngày lịch liên tục
Chế độ làm việc công trường (Ca/ngày) | 2 | 2 ca/ngày (10 giờ/ca = 20 giờ làm việc/ngày)
Hệ số ca máy (HSTCA) |  | Công thức: C9 — Tự động lấy theo chế độ ca làm việc
Công tắc hiển thị biểu đồ Gantt | 1 | Nhập 1 = Thanh Gantt (█) ¦ Nhập 2 = Nhân công (người) ¦ Nhập 3 = Ca máy (máy)
Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng | TCVN 9436:2012 / TCVN 8819:2011 | Thi công & nghiệm thu nền đường, móng mặt đường
Định mức thi công tham chiếu | Định mức Vincons & TT 38/2026/TT-BXD | Định mức dự toán & ca máy xây dựng công trình

## 02_DINH_MUC_CA_MAY_VA_DAU
HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT CA MÁY & TIÊU HAO NHIÊN LIỆU (VINCONS_ĐMGK_02-01)
Bảng dữ liệu gốc phục vụ tra cứu tự động qua hàm VLOOKUP cho toàn bộ hệ thống
STT | Mã máy | Tên phương tiện / Thiết bị | ĐVT năng suất | Năng suất Vincons (ĐVT/ca) | Định mức dầu Diesel (Lít/ca) | Số nhân công đi kèm (Người/ca)
1 | M1 | Máy xúc bánh xích PC200 - PC300 | m3 | 401.07 | 89.6 | 2
2 | M3 | Máy ủi D3 - D5 | m3 | 350 | 124 | 2
3 | M4 | Máy ủi công suất lớn CS 230CV | m3 | 550 | 155 | 2
4 | M5 | Máy lu rung 12T - 16T | m3 | 380 | 95 | 2
5 | M6 | Máy san tự hành 110CV | m3 | 420 | 110 | 2
6 | M7 | Ô tô tự đổ 18 tấn | m3 | 160 | 78 | 1
7 | M8 | Máy xúc bánh lốp PC140 | m/ca | 120 | 65 | 3
8 | M9 | Máy rải bê tông nhựa chuyên dụng | m2 | 1500 | 140 | 6
9 | M10 | Máy lu lốp tĩnh 16 tấn | m2 | 1800 | 85 | 2
10 | M11 | Máy tưới nhũ tương đường bộ | m2 | 3000 | 45 | 2
11 | MP1 | Xe téc & Xe cấp dầu hiện trường | xe/ca | 1 | 50 | 2

## 03_TIEN_DO_GANTT_CPM
TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT & ĐIỀU PHỐI CA MÁY THEO ĐƯỜNG GĂNG (CPM GANTT)
100% Công thức động: Thay đổi thông số ở Sheet 01, toàn bộ bảng tiến độ tự động tái cân bằng
STT | Mã WBS | Danh mục công tác thi công Cụm B9 | ĐVT | Khối lượng | Mã thiết bị | Định mức NS (=VLOOKUP) | Tổng số ca máy (=Khối lượng/NS) | Thời gian thi công (Ngày) | Ngày bắt đầu (ES) | Ngày kết thúc (EF) | Đường găng (CPM) | Số máy/ngày (=Ca/(Ngày*HSTCA)) | Số nhân công/ngày (=Máy*NC/ca) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97
1 | 1.0 | Huy động máy móc thiết bị & Lán trại phụ trợ | gói | 1 | MP1 |  |  | 7
2 | 1.1 | Đào bóc hữu cơ lòng đường & gom tập kết | m3 | 102793.8 | M1 |  |  | 74
3 | 1.2 | Vận chuyển đất đào hữu cơ nội bộ < 5km | m3 | 102793.8 | M7 |  |  | 72
4 | 1.3 | Thi công đắp đất / cát K90 nền đường | m3 | 360680 | M3 |  |  | 74
5 | 1.4 | Thi công đắp cát K95 lớp 1 | m3 | 90170 | M3 |  |  | 74
6 | 1.5 | Thi công đắp cát K98 lớp 1 | m3 | 54102 | M4 |  |  | 74
7 | 1.6 | Thi công Hệ thống thoát nước mưa (Cống D1500) | m | 21640.8 | M8 |  |  | 72
8 | 1.7 | Thi công Hệ thống thoát nước thải (Ống PE D300/400) | m | 21640.8 | M8 |  |  | 68
9 | 1.8 | Thi công lớp móng Base B (CPĐD loại 2) | m3 | 27051 | M6 |  |  | 68
10 | 1.9 | Thi công lớp móng Base A (CPĐD loại 1) | m3 | 21640.8 | M6 |  |  | 66
11 | 1.10 | Thi công thảm bê tông nhựa hạt trung BTN C19 | m2 | 180340 | M5 |  |  | 54
12 | 1.11 | Thi công lắp đặt bó vỉa hè | m | 144272 | M8 |  |  | 52
13 | 1.12 | Thi công đắp đất vỉa hè & dải phân cách | m3 | 324612 | M3 |  |  | 48
14 | 2.0 | San lấp mặt bằng tổng thể cụm B9 | m3 | 1774000 | M4 |  |  | 67
TỔNG SỐ LƯỢNG MÁY MÓC HUY ĐỘNG (Máy/ngày)
TỔNG SỐ LƯỢNG NHÂN CÔNG HUY ĐỘNG (Người/ngày)

## 04_TONG_HOP_CA_MAY_VA_DAU
BẢNG TỔNG HỢP CA XE, CA MÁY & KẾ HOẠCH CẤP PHÁT NHIÊN LIỆU DẦU DIESEL
Liên kết động 100%: Tự động tính số ca máy, số máy Peak và lượng dầu từ Sheet 03
TT | Mã máy | Tên phương tiện / Thiết bị | Định mức dầu (L/ca) (=VLOOKUP) | Tổng số ca máy (=SUMIF) | Số máy huy động Max (=SUMIF) | Tổng lượng dầu Diesel (Lít) (=Số ca * Định mức) | Dầu Tháng 8 (L) | Dầu Tháng 9 (L) | Dầu Tháng 10 (L) | Dầu Tháng 11 (L)
1 | M1 | Máy xúc bánh xích PC200 - PC300
2 | M3 | Máy ủi D3 - D5
3 | M4 | Máy ủi công suất lớn CS 230CV
4 | M5 | Máy lu rung 12T - 16T
5 | M6 | Máy san tự hành 110CV
6 | M7 | Ô tô tự đổ 18 tấn
7 | M8 | Máy xúc bánh lốp PC140
8 | MP1 | Xe téc & Xe cấp dầu hiện trường
TỔNG CỘNG TOÀN DỰ ÁN
[7 empty] | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11

## 05_NHU_CAU_VAT_TU_CHINH
KẾ HOẠCH TỔNG HỢP NHU CẦU & TIẾN ĐỘ CẤP VẬT TƯ CHÍNH CỤM B9
Tự động trích xuất khối lượng đào đắp từ Sheet 03 và phân bổ kế hoạch nhập bãi theo 4 tháng
STT | Mã VT | Tên quy cách vật tư chính | ĐVT | Tổng nhu cầu (=Sheet 03) | Tháng 8 (20%) | Tháng 9 (40%) | Tháng 10 (30%) | Tháng 11 (10%) | Ghi chú điều phối bãi trữ
1 | VT01 | Cát đắp nền đường K90/K95 | m3 | [5 empty] | Tập kết tại bãi trữ Cụm B9
2 | VT02 | Cát đắp chọn lọc K98 lớp 1 | m3 | [5 empty] | Yêu cầu thí nghiệm độ nén trước khi lu
3 | VT03 | Cấp phối đá dăm loại 2 (Base B) | m3 | [5 empty] | Nhập từ mỏ đá Kiện Khê - Hà Nam
4 | VT04 | Cấp phối đá dăm loại 1 (Base A) | m3 | [5 empty] | Đảm bảo độ ẩm tiêu chuẩn khi rải
5 | VT05 | Bê tông nhựa hạt trung BTN C19 | m2 | [5 empty] | Nhập trạm trộn cự ly vận chuyển 12km
6 | VT06 | Cống bê tông ly tâm D1500 | m | [5 empty] | Đúc sẵn từ nhà máy AMACCAO
7 | VT07 | Đất đắp tạo cảnh quan vỉa hè | m3 | [5 empty] | Tận dụng đất hữu cơ bóc phủ đã xử lý
8 | VT08 | Đất đắp san nền tổng thể B9 | m3 | [5 empty] | Nhập đất đồi vận chuyển bằng xe 18T

## 06_SO_SANH_DINH_MUC_VS_THUC_TE
BẢNG ĐỐI SÁNH & CÂN ĐỐI MÁY MÓC: ĐỊNH MỨC TÍNH TOÁN VS ĐỀ XUẤT BAN ĐIỀU HÀNH
Phục dựng nguyên bản Sheet SS của Vina Alpha: 100% công thức động, loại bỏ hoàn toàn lỗi #REF!
TT | Mã máy | Chủng loại thiết bị | Định mức tính toán (Sheet 04) | Đề xuất Ban ĐH (Thực tế) | Chênh lệch (=Thực tế - ĐM) | Tỷ lệ tăng giảm (%) | Dầu theo ĐM (Lít) | Dầu theo Thực tế (Lít) | Đánh giá kỹ thuật & Lý do chênh lệch hiện trường
1 | M1 | Máy xúc bánh xích PC300 |  | 3 |  |  |  |  | Bổ sung 1 máy trực sự cố sụt trượt và đào vét bùn phát sinh
2 | M3 | Máy ủi D3 - D5 |  | 7 |  |  |  |  | Tăng 1 máy ủi hỗ trợ san gạt cát tại bãi tập kết
3 | M4 | Máy ủi công suất lớn 230CV |  | 8 |  |  |  |  | Tăng 1 máy để đẩy nhanh tiến độ san nền cụm B9 trước mùa mưa
4 | M5 | Máy lu rung 12T - 16T |  | 4 |  |  |  |  | Tăng 1 máy lu sơ bộ K90 độc lập với lu K95
5 | M6 | Máy san tự hành 110CV |  | 2 |  |  |  |  | Bổ sung 1 máy san dự phòng khi làm lớp Base A/B hoàn thiện
6 | M7 | Ô tô tự đổ 18 tấn |  | 6 |  |  |  |  | Tăng 2 xe do cung đường vận chuyển nội bộ lầy lội khi trời mưa
7 | M8 | Máy xúc bánh lốp PC140 |  | 4 |  |  |  |  | Đúng định mức thi công cống D1500 và lắp ống PE
8 | MP1 | Xe téc & Xe cấp dầu |  | 2 |  |  |  |  | Tăng 1 xe téc tưới nước chống bụi đường nội bộ theo cam kết ĐTM
TỔNG CỘNG