## MAU_BIEN_BAN_KCS
CHỌN SỐ BIÊN BẢN (1 - 22): | 14 | (Nhập số thứ tự từ 1 đến 22 để tự động nhảy toàn bộ nội dung biên bản A4)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/01/2026 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;
Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 09/2026/HĐ-XL gói thầu xây lắp Cầu Km19+529.080;
Căn cứ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt.
1. Tên công trình / Dự án: | Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (Giai đoạn 1)
2. Hạng mục công trình: | CẦU KM19+529.080 (Sơ đồ nhịp 3x39.1m Super-T)
3. Địa điểm xây dựng: | Km19+529.080, Tỉnh Hà Giang
4. Đối tượng nghiệm thu:
5. Khối lượng nghiệm thu:
6. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:
7. Thời gian nghiệm thu:
8. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS): | - Ông: Nguyễn Văn Thắng - Chức vụ: Kỹ sư Giám sát trưởng
b) Đại diện Nhà thầu thi công: | - Ông: Trần Đình Hoàng - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
- Ông: Lê Văn Dũng - Chức vụ: Kỹ sư QA/QC hiện trường
9. Đánh giá kết quả công việc đã thực hiện:
- Về kích thước hình học, cao độ, tim mốc: Đạt yêu cầu theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
- Về chất lượng vật liệu, chứng chỉ xuất xưởng, kết quả thí nghiệm KCS: Đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn áp dụng.
- Về an toàn lao động, vệ sinh môi trường: Tuân thủ đầy đủ biện pháp thi công được duyệt.
10. Kết luận nghiệm thu:
CHẤP THUẬN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG. ĐỒNG Ý CHO PHÉP TRIỂN KHAI BƯỚC THI CÔNG TIẾP THEO.
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu) |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên)
Trần Đình Hoàng |  |  | Nguyễn Văn Thắng

## HOSO_KCS_NGHIEM_THU
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG
DANH MỤC HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & BIÊN BẢN NGHIỆM THU KCS - CẦU KM19+529.080
Tuân thủ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 & Nghị định 207/2026/NĐ-CP (Khối lượng link trực tiếp từ Sheet QS)
STT | Số hiệu biên bản | Tên công việc / Giai đoạn nghiệm thu KCS | Khối lượng nghiệm thu | ĐVT | Căn cứ quy chuẩn / Tiêu chuẩn áp dụng | Chỉ tiêu thí nghiệm & Điểm kiểm soát (Hold Points) | Ngày nghiệm thu hoàn thành
1 | BBNT-01 | Bàn giao tim mốc VN2000, cao độ Hòn Dấu & tim mốc cầu Km19+529.080 | 1 | Điểm | TCVN 9393:2012 | Sai số tọa độ tim mốc <= 5mm, mốc cao độ <= 2mm | 2026-03-16
2 | BBNT-02 | Nghiệm thu dọn dẹp mặt bằng, thi công đường công vụ nhánh 6 & 6A | 825 | m3 | TCVN 4447:2012 | Độ dầm chặt nền đường K >= 0.95, thoát nước tốt | 2026-04-16
3 | BBNT-03 | Kiểm tra nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vào (Thép, Cáp DUL, Xi măng) | 1 | Lô | TCVN 1651:2018, ASTM A416 | Chứng chỉ CO/CQ, thí nghiệm kéo uốn thép, nén xi măng | 2026-03-15
4 | BBNT-04 | Nghiệm thu trạm trộn BTXM, trạm biến áp & bệ đúc dầm Super-T | 1 | Hệ | TCVN 9340:2012 | Độ chính xác cân đong sai số <= 1%, bệ đúc đủ độ cứng | 2026-04-25
5 | BBNT-05 | Nghiệm thu định vị tim cọc & hạ ống vách thép dẫn hướng D1300mm | 156 | m | TCVN 11823:2017 | Độ nghiêng ống vách <= 1%, sai số tim cọc <= 50mm | 2026-05-26
6 | BBNT-06 | Nghiệm thu khoan thăm dò hang Karst sâu 5m dưới mũi cọc | 26 | Lỗ | Chỉ dẫn TK Trang 11 | Khoan vào đá liền khối tối thiểu 5m, không rỗng Karst | 2026-05-25
7 | BBNT-07 | Nghiệm thu hố khoan cọc D1200mm, thổi rửa đáy & kiểm tra dung dịch | 872 | m | TCVN 9395:2012 | Chiều dày cặn lắng đáy <= 50mm, tỷ trọng bentonite 1.05-1.15 | 2026-05-30
8 | BBNT-08 | Nghiệm thu gia công, lắp dựng lồng cốt thép & ống siêu âm cọc nhồi | 108.766 | Tấn | TCVN 4453:1995 | Chiều dài lồng thép, mối nối coupler, ống siêu âm kín nước | 2026-06-13
9 | BBNT-09 | Nghiệm thu đổ bê tông cọc khoan nhồi C30 bằng ống tremie | 1104.5589 | m3 | TCVN 9395:2012 | Độ sụt 18+-2cm, ống tremie ngập bê tông >= 2.0m liên tục | 2026-06-27
10 | BBNT-10 | Nghiệm thu thí nghiệm kiểm tra cọc (Siêu âm 100%, lõi bê tông & PDA) | 1 | Gói | TCVN 9396, ASTM D4945 | Siêu âm 156 mặt cắt; PDA trụ T1 đạt tải trọng 9434 kN | 2026-07-05
11 | BBNT-11 | Nghiệm thu đào hố móng, đập đầu 26 cọc & đổ bê tông lót bệ mác C10 | 33.5 | m3 | TCVN 4453:1995 | Đầu cọc ngàm vào bệ 10cm, cốt thép cọc neo sâu 40D | 2026-07-12
12 | BBNT-12 | Nghiệm thu ván khuôn, cốt thép & đổ bê tông bệ mố M1, M2 & bệ trụ T1, T2 C30 | 666.9785 | m3 | TCVN 3105:2022 | Kích thước hình học bệ, 12 tổ mẫu thử nén đạt C30 | 2026-07-30
13 | BBNT-13 | Nghiệm thu thân mố chân dê M1 và thân mố chữ U M2 bê tông C30 | 169.2 | m3 | TCVN 11823:2017 | Độ thẳng đứng thân mố, bề mặt bê tông phẳng nhẵn | 2026-07-20
14 | BBNT-14 | Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông thân đặc trụ T1, T2 C30 | 502.5247 | m3 | TCVN 4453:1995 | Kích thước thân đặc 9.75x2.0m, chiều cao H=14.5m và 11.4m | 2026-08-01
15 | BBNT-15 | Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông xà mũ trụ T1, T2, đá kê gối | 146.124 | m3 | TCVN 11823:2017 | Cao độ mặt đá kê gối sai số <= 2mm, tim đá kê <= 3mm | 2026-08-15
16 | BBNT-16 | Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông C45 15 phiến dầm Super-T | 434.907 | m3 | TCVN 3105:2022 | Cường độ bê tông đạt R28 >= 45 MPa, không rỗ nứt | 2026-05-23
17 | BBNT-17 | Nghiệm thu căng kéo cáp DUL 15.2mm & bơm vữa ống gen dầm Super-T | 27.7836 | Tấn | TCVN 11823:2017 | Sai số độ giãn dài cáp <= +-5%, vữa bơm lấp đầy 100% gen | 2026-05-31
18 | BBNT-18 | Nghiệm thu lắp đặt 30 gối chậu cao su & lao lắp 15 phiến dầm Super-T | 30 | Cái | TCVN 10308:2014 | Gối chậu nằm ngang chuẩn xác, dầm đặt êm thuận trên mố trụ | 2026-08-28
19 | BBNT-19 | Nghiệm thu đổ bê tông dầm ngang & mối nối liên tục nhiệt đỉnh trụ T1, T2 | 61.6507 | m3 | TCVN 4453:1995 | Liên kết cứng dầm ngang, bản liên tục nhiệt triệt tiêu khe nứt | 2026-08-30
20 | BBNT-20 | Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông bản mặt cầu C35 dày 180mm | 305.3818 | m3 | TCVN 11823:2017 | Độ dốc ngang thoát nước 2%, chiều dày bảo vệ cốt thép chuẩn | 2026-09-01
21 | BBNT-21 | Nghiệm thu khe co giãn răng lược D=100mm, gờ lan can & thảm BTN C16 | 91.882 | m2 | TCVN 8819:2011 | Độ bằng phẳng mặt cầu IRI <= 1.5, khe răng lược êm thuận | 2026-09-08
22 | BBNT-22 | Nghiệm thu thử tải tĩnh/động toàn cầu & nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng | 1 | Gói | Nghị định 207/2026/NĐ-CP | Độ võng tĩnh f <= f_cp, hệ số xung kích động đạt tiêu chuẩn | 2026-09-16