## TIEN_DO_THI_CONG_WBS
| DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG | [10 empty] | Ngày khởi công | 2026-03-15 | Hoàn thành (tính toán) | Tổng thời gian (ngày)
| BẢNG KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ WBS, ĐIỀU PHỐI NHÂN CÔNG & BIỂU ĐỒ GANTT CPM - CẦU KM19+529.080 | [10 empty] | Hạn hoàn thành (mục tiêu) | 2026-12-30 | Dự phòng so với hạn (ngày) | Trạng thái
| Định mức ngày công TT 12/2021/TT-BXD, Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 & NĐ 207/2026/NĐ-CP (Cột đỏ: Đường găng CPM) | [10 empty] | Gantt: 1=thanh 2=nhân công 3=ca | 1
Mã WBS | Danh mục công tác thi công | Khối lượng | ĐVT | Định mức (công/ĐVT) | Tổng công (công) | Tổ đội (người) | Thời gian Duration (ngày) | Ngày bắt đầu Start | Ngày hoàn thành Finish | Quan hệ logic Predecessors | Đường găng CPM |  |  |  |  | Đường găng (công thức)
[16 empty] | LF | LS | TF
1.0
1.1 | Bàn giao tim mốc VN2000, cao độ quốc gia Hòn Dấu & tim mốc cầu | 1 | Điểm | 12 |  | 6 |  |  |  | -
1.2 | Rà phá bom mìn, dọn dẹp mặt bằng thi công & dựng lán trại | 12500 | m2 | 0.02 |  | 10 |  |  |  | 1.1FS
1.3 | Thi công đường công vụ nhánh 6 & nhánh 6A tiếp cận mố trụ | 825 | m3 | 0.08 |  | 12 |  |  |  | 1.2FS
1.4 | Xây dựng bãi đúc dầm Super-T, bệ đúc cáp căng & trạm trộn BTXM | 1 | Hệ | 180 |  | 15 |  |  |  | 1.3SS+3d
2.0
2.1 | Khoan thăm dò hang Karst sâu 5m vào đá liền khối dưới mũi cọc | 26 | Lỗ | 12 |  | 8 |  |  |  | 1.3FS
2.2 | Khoan cọc nhồi D1200mm M1 (3 cọc L=20m) & đổ bê tông C30 |  | m | 0.75 |  | 10 |  |  |  | 2.1FS
2.3 | Khoan cọc nhồi D1200mm Trụ T1 (8 cọc L=40m) & đổ bê tông C30 |  | m | 0.75 |  | 16 |  |  |  | 2.2SS+4d
2.4 | Khoan cọc nhồi D1200mm Trụ T2 (8 cọc L=30m) & đổ bê tông C30 |  | m | 0.75 |  | 14 |  |  |  | 2.3SS+8d
2.5 | Khoan cọc nhồi D1200mm M2 (7 cọc L=36m) & đổ bê tông C30 |  | m | 0.75 |  | 14 |  |  |  | 2.4SS+7d
2.6 | Thí nghiệm siêu âm 156 mặt cắt, khoan kiểm tra mũi cọc & thử tải PDA | 1 | Gói | 48 |  | 6 |  |  |  | 2.4FS,2.5FS
3.0
3.1 | Đào hố móng, đập đầu 26 cọc nhồi & đổ bê tông lót đáy bệ mác C10 | 26 | Cọc | 2.5 |  | 10 |  |  |  | 2.6FS
3.2 | Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông bệ móng mố M1, M2 |  | m3 | 0.45 |  | 16 |  |  |  | 3.1FS
3.3 | Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn & đổ bê tông bệ trụ T1, T2 |  | m3 | 0.42 |  | 18 |  |  |  | 3.1FS+2d
3.4 | Thi công thân đặc trụ T1, T2 (H=14.5m & 11.4m) bê tông C30 |  | m3 | 0.55 |  | 18 |  |  |  | 3.3FS
3.5 | Thi công thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 bê tông C30 |  | m3 | 0.52 |  | 14 |  |  |  | 3.2FS
3.6 | Thi công xà mũ trụ T1, T2, đá kê gối & khối chống xô |  | m3 | 0.65 |  | 14 |  |  |  | 3.4FS
4.0
4.1 | Gia công cốt thép, luồn cáp DUL 15.2mm 15 phiến dầm tại bãi đúc | 15 | Phiến | 28 |  | 16 |  |  |  | 1.4FS
4.2 | Đổ bê tông C45 15 phiến dầm Super-T (bảo dưỡng đạt cường độ R28) |  | m3 | 0.65 |  | 16 |  |  |  | 4.1FS
4.3 | Căng kéo cáp DUL tao xoắn 15.2mm & bơm vữa ống gen dầm | 15 | Phiến | 4 |  | 8 |  |  |  | 4.2FS
4.4 | Lắp đặt 30 gối chậu cao su đơn/song hướng mố trụ | 30 | Cái | 1.2 |  | 6 |  |  |  | 3.6FS
4.5 | Lắp đặt đường ray P43, vận chuyển & lao lắp 15 phiến dầm Super-T | 15 | Phiến | 5 |  | 12 |  |  |  | 4.3FS,4.4FS
5.0
5.1 | Đổ bê tông dầm ngang mố, dầm ngang trụ và bản liên tục nhiệt C35 |  | m3 | 0.85 |  | 12 |  |  |  | 4.5FS
5.2 | Lắp đặt 510 tấm ván khuôn đúc sẵn & lắp cốt thép bản mặt cầu C35 |  | Tấm | 0.08 |  | 14 |  |  |  | 5.1FS
5.3 | Đổ bê tông bản mặt cầu tại chỗ C35 (dày tối thiểu 180mm) |  | m3 | 0.45 |  | 18 |  |  |  | 5.2FS
5.4 | Đổ bê tông bản quá độ C25 sau 2 mố & đắp đất chọn lọc K98 | 2 | Bản | 24 |  | 10 |  |  |  | 5.1FS
5.5 | Lắp đặt khe co giãn răng lược thép D=100mm & ống thoát nước PVC D150 | 2 | Bộ | 18 |  | 6 |  |  |  | 5.3FS
5.6 | Đổ bê tông gờ lan can C25 & lắp dựng tay vịn thép mạ kẽm | 260.8 | m | 0.35 |  | 10 |  |  |  | 5.3FS
5.7 | Phun lớp màng chống thấm & thảm bê tông nhựa C16 mặt cầu dày 7cm |  | m2 | 0.04 |  | 12 |  |  |  | 5.5FS
6.0
6.1 | Thử tải tĩnh/động cầu bằng đoàn xe tải nặng, đo dao động & võng dầm | 1 | Gói | 32 |  | 8 |  |  |  | 5.7FS
6.2 | Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác | 1 | Gói | 24 |  | 6 |  |  |  | 6.1FS

## QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET
DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1) - ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG
BẢNG DIỄN GIẢI TIÊN LƯỢNG KHỐI LƯỢNG HÌNH HỌC CHI TIẾT - CẦU KM19+529.080
Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 100% công thức động: Khối lượng = Dài x Rộng x Cao x Số lượng x Hệ số (CẤM SỐ CHẾT)
TT | Mã hiệu | Nội dung công tác & Diễn giải hình học cấu kiện | ĐVT | Số lượng (Cấu kiện) | Dài (m) | Rộng (m) | Cao / Dày (m) | Hệ số hình học | Khối lượng (Công thức) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
PHẦN I: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D1200MM & THÍ NGHIỆM KIỂM SOÁT
1 | AC.11111 | Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi D1200mm vào đất và đá gốc (26 cọc) | m | [6 empty] | 2850000
|  | - Cọc mố M1: 3 cọc chiều sâu L=20.0m | m | 3 | 20 | 1 | 1 | 1
|  | - Cọc trụ T1: 8 cọc chiều sâu L=40.0m | m | 8 | 40 | 1 | 1 | 1
|  | - Cọc trụ T2: 8 cọc chiều sâu L=30.0m | m | 8 | 30 | 1 | 1 | 1
|  | - Cọc mố M2: 7 cọc chiều sâu L=36.0m | m | 7 | 36 | 1 | 1 | 1
2 | AC.12111 | Hạ và nhổ ống vách thép dẫn hướng D1300mm d=8mm (luân chuyển) | m | [6 empty] | 1450000
|  | - Ống vách thép cọc mố M1 (3 cọc x 6m) | m | 3 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | - Ống vách thép cọc trụ T1 (8 cọc x 6m) | m | 8 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | - Ống vách thép cọc trụ T2 (8 cọc x 6m) | m | 8 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | - Ống vách thép cọc mố M2 (7 cọc x 6m) | m | 7 | 6 | 1 | 1 | 1
3 | AF.21111 | Bê tông cọc khoan nhồi C30/37 đổ bằng phương pháp rút ống tremie | m3 | [6 empty] | 1650000
|  | - Bê tông 3 cọc mố M1 (L=20m, D=1.2m, hs nở thành 1.12) | m3 | 3 | 20 | 0.6 | 0.6 | 3.5186
|  | - Bê tông 8 cọc trụ T1 (L=40m, D=1.2m, hs nở thành 1.12) | m3 | 8 | 40 | 0.6 | 0.6 | 3.5186
|  | - Bê tông 8 cọc trụ T2 (L=30m, D=1.2m, hs nở thành 1.12) | m3 | 8 | 30 | 0.6 | 0.6 | 3.5186
|  | - Bê tông 7 cọc mố M2 (L=36m, D=1.2m, hs nở thành 1.12) | m3 | 7 | 36 | 0.6 | 0.6 | 3.5186
4 | AF.61111 | Cốt thép cọc khoan nhồi D1200mm (Thép chủ D25, đai D16, D10) | Tấn | [5 empty] | 108.766 | 18500000
|  | - Cốt thép cọc mố M1 (3 cọc x 5.889 tấn/cọc) | Tấn | 3 | 5.889 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép cọc trụ T1 (8 cọc x 4.845 tấn/cọc) | Tấn | 8 | 4.845 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép cọc trụ T2 (8 cọc x 3.687 tấn/cọc) | Tấn | 8 | 3.687 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép cọc mố M2 (7 cọc x 4.721 tấn/cọc) | Tấn | 7 | 4.721 | 1 | 1 | 1
5 | AC.13111 | Đập đầu cọc khoan nhồi nhô lên đáy bệ ngàm vào kết cấu | m3 | [6 empty] | 550000
|  | - Đập đầu 26 cọc khoan nhồi (chiều cao đập h=1.0m) | m3 | 26 | 1 | 0.6 | 0.6 | 3.1416
6 | TN.11111 | Thí nghiệm kiểm soát cọc (Siêu âm 156 mặt cắt, PDA 9434kN, lấy lõi 4 cọc) | Gói | [6 empty] | 450000000
|  | - Gói thí nghiệm siêu âm 100% cọc, nén động PDA trụ T1 & khoan lấy lõi | Gói | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PHẦN II: KẾT CẤU PHẦN DƯỚI (BỆ, THÂN, XÀ MŨ MỐ M1, M2 & TRỤ T1, T2)
7 | AB.11111 | Đào đất đá hố móng bệ mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 (Link Sheet Đào Đắp) | m3 | [6 empty] | 145000
|  | - Đào đất đá hố móng bệ mố M1,M2 & bệ trụ T1,T2 → =KHOI_LUONG_DAO_DAP!F21 | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6245
8 | AF.11111 | Bê tông lót đáy bệ móng mác C10 dày 10cm | m3 | [6 empty] | 1150000
|  | - Lớp bê tông lót đáy bệ mố M1 chân dê | m3 | 1 | 12.5 | 6 | 0.1 | 1
|  | - Lớp bê tông lót đáy bệ mố M2 chữ U | m3 | 1 | 14 | 6.5 | 0.1 | 1
|  | - Lớp bê tông lót đáy bệ trụ T1 | m3 | 1 | 13 | 6.5 | 0.1 | 1
|  | - Lớp bê tông lót đáy bệ trụ T2 | m3 | 1 | 13 | 6.5 | 0.1 | 1
9 | AF.12111 | Bê tông bệ móng mố M1, M2 và bệ trụ T1, T2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1480000
|  | - Bệ móng mố M1 chân dê (chiều cao bệ h=2.0m) | m3 | 1 | 12 | 5.5 | 2 | 1.1287
|  | - Bệ móng mố M2 chữ U (chiều cao bệ h=2.0m) | m3 | 1 | 13.5 | 5.5 | 2 | 1.0033
|  | - Bệ móng trụ T1 thân đặc (chiều cao bệ h=2.5m) | m3 | 1 | 12.3 | 6 | 2.5 | 1
|  | - Bệ móng trụ T2 thân đặc (chiều cao bệ h=2.5m) | m3 | 1 | 12.3 | 6 | 2.5 | 1
10 | AF.12211 | Bê tông thân mố chân dê M1 và mố chữ U M2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1520000
|  | - Thân mố M1 chân dê | m3 | 1 | 11.75 | 1.2 | 6 | 1
|  | - Thân mố M2 chữ U (tường thân trước) | m3 | 1 | 11.75 | 1.2 | 6 | 1
11 | AF.12311 | Bê tông tường cánh và tường đỉnh mố M1, M2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1520000
|  | - Tường đỉnh mố M1 và M2 | m3 | 2 | 11.75 | 0.45 | 2.71 | 1
|  | - Tường cánh mố M1 và M2 (4 tường cánh vát) | m3 | 4 | 7.5 | 0.4 | 4.22 | 0.4
12 | AF.13111 | Bê tông thân đặc trụ T1 và T2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1550000
|  | - Thân đặc trụ T1 (chiều cao trụ H=14.5m) | m3 | 1 | 9.75 | 2 | 14.5 | 0.995
|  | - Thân đặc trụ T2 (chiều cao trụ H=11.4m) | m3 | 1 | 9.75 | 2 | 11.4 | 0.995
13 | AF.13211 | Bê tông xà mũ trụ T1, T2 mác C30 | m3 | [6 empty] | 1580000
|  | - Xà mũ trụ T1 (kích thước vát 12.3m x 3.3m x 1.8m) | m3 | 1 | 12.3 | 3.3 | 1.8 | 1
|  | - Xà mũ trụ T2 (kích thước vát 12.3m x 3.3m x 1.8m) | m3 | 1 | 12.3 | 3.3 | 1.8 | 1
14 | AF.62111 | Cốt thép mố và trụ (D<=10, 10<D<=18, D>18) | Tấn | [5 empty] | 224.6523 | 18500000
|  | - Cốt thép mố M1 (tổng hợp bản vẽ Trang 31) | Tấn | 1 | 23.45 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép mố M2 (tổng hợp bản vẽ Trang 40) | Tấn | 1 | 31.85 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép trụ T1 (bệ, thân, xà mũ) | Tấn | 1 | 38.6 | 1 | 1 | 1
|  | - Cốt thép trụ T2 (bệ, thân, xà mũ) | Tấn | 1 | 34.2 | 1 | 1 | 1
PHẦN III: KẾT CẤU PHẦN TRÊN (15 PHIẾN DẦM SUPER-T L=38.2M, BẢN MẶT CẦU)
15 | AF.31111 | Bê tông dầm chủ Super-T L=38.2m mác cao C45/55 | m3 | [6 empty] | 2150000
|  | - Bê tông 15 phiến dầm Super-T (chiều dài L=38.2m, F_tb=0.759m2) | m3 | 15 | 38.2 | 0.759 | 1 | 1
16 | AF.63111 | Cáp dự ứng lực tao xoắn 15.2mm Grade 270 kéo căng trước/sau | Tấn | [5 empty] | 27.7836 | 42000000
|  | - Cáp DUL 15 phiến dầm Super-T (15 phiến x 1.994 tấn/phiến) | Tấn | 15 | 1.994 | 1 | 1 | 1
17 | AF.64111 | Cốt thép thường dầm chủ Super-T (D10, D14, D16, D20) | Tấn | [5 empty] | 361.5961 | 18800000
|  | - Cốt thép thường 15 phiến dầm Super-T (15 phiến x 6.042 tấn/phiến) | Tấn | 15 | 6.042 | 1 | 1 | 1
18 | AC.21111 | Vận chuyển và lao lắp 15 phiến dầm Super-T bằng giá lao dầm ray P43 | Phiến | [6 empty] | 18500000
|  | - Lao lắp hoàn chỉnh 15 phiến dầm vào 3 nhịp (3 nhịp x 5 phiến) | Phiến | 3 | 5 | 1 | 1 | 1
19 | AF.32111 | Gối chậu cao su di động đơn hướng và song hướng | Cái | [6 empty] | 12500000
|  | - Gối chậu đơn hướng (15 vị trí trên mố và trụ) | Cái | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | - Gối chậu song hướng (15 vị trí trên mố và trụ) | Cái | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | AF.33111 | Bê tông dầm ngang mố và trụ mác C35 | m3 | [6 empty] | 1650000
|  | - Dầm ngang tại 2 mố và 2 trụ | m3 | 4 | 12.3 | 0.45 | 1.8 | 1
21 | AF.34111 | Cung cấp và lắp đặt tấm ván khuôn đúc sẵn đáy bản mặt cầu | Tấm | [6 empty] | 285000
|  | - Tấm ván khuôn đúc sẵn (510 tấm toàn cầu) | Tấm | 510 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | AF.35111 | Bê tông bản mặt cầu đổ tại chỗ dày 180mm mác C35 | m3 | [6 empty] | 1680000
|  | - Bê tông bản mặt cầu 3 nhịp (L=118.2m, B=12.615m, d=0.18m, trừ dầm) | m3 | 1 | 118.2 | 12.615 | 0.18 | 1.1378
23 | AF.36111 | Bê tông mối nối liên tục nhiệt đỉnh trụ T1, T2 mác C35 | m3 | [6 empty] | 1700000
|  | - Bản liên tục nhiệt tại trụ T1 và T2 | m3 | 2 | 12.615 | 4 | 0.216 | 1
24 | AF.65111 | Cốt thép bản mặt cầu và mối nối liên tục nhiệt (D14, D16) | Tấn | [6 empty] | 18500000
|  | - Thép bản mặt cầu loại 1, loại 2, loại 3 & liên tục nhiệt | Tấn | 1 | 33.07 | 1 | 1 | 1
25 | AC.31111 | Khe co giãn răng lược thép D=100mm mạ kẽm nhúng nóng | m | [6 empty] | 8500000
|  | - Khe co giãn mố M1 và M2 (2 vị trí x 12.25m) | m | 2 | 12.25 | 1 | 1 | 1
PHẦN IV: KẾT CẤU PHỤ TRỢ, ĐƯỜNG ĐẦU CẦU & HOÀN THIỆN TOÀN CẦU
26 | AF.41111 | Bê tông bản quá độ sau mố M1, M2 mác C25 | m3 | [6 empty] | 1450000
|  | - Bản quá độ sau mố M1 (L=8.0m, B=12.5m, d=0.35m) | m3 | 1 | 8 | 12.5 | 0.35 | 0.9626
|  | - Bản quá độ sau mố M2 (L=8.0m, B=12.5m, d=0.35m) | m3 | 1 | 8 | 12.5 | 0.35 | 0.9626
27 | AB.21111 | Đắp vật liệu dạng hạt chọn lọc sau mố đầm chặt K >= 0.98 | m3 | [6 empty] | 185000
|  | - Đoạn đắp chuyển tiếp sau mố M1 và M2 | m3 | 2 | 18 | 12.5 | 4.5 | 0.5
28 | AF.42111 | Bê tông gờ lan can mác C25 và lắp tay vịn thép mạ kẽm | m | [6 empty] | 1650000
|  | - Lan can 2 bên suốt chiều dài cầu (2 bên x 130.4m) | m | 2 | 130.4 | 1 | 1 | 1
29 | AC.41111 | Hệ thống thoát nước mặt cầu (24 bộ hố ga gang & ống PVC D150) | Bộ | [6 empty] | 2850000
|  | - Cụm hố ga gang xám có lưới chắn rác và ống xả D150 | Bộ | 24 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | AD.11111 | Lớp phun chống thấm & thảm bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm mặt cầu | m2 | [6 empty] | 385000
|  | - Diện tích mặt cầu xe chạy (L=118.2m x B=11.68m) | m2 | 1 | 118.2 | 11.678 | 1 | 1
31 | AL.11111 | Gia cố mái taluy tứ nón mố bằng đá hộc xây vữa VXM M100 | m3 | [6 empty] | 850000
|  | - Tứ nón và chân khay đá hộc mố M1, M2 | m3 | 1 | 52.216 | 1 | 1 | 1
32 | TN.21111 | Thử tải tĩnh/động cầu & kiểm định an toàn chịu lực trước khi bàn giao | Gói | [6 empty] | 350000000
|  | - Trọn gói thử tải xe tải nặng theo đề cương phê duyệt | Gói | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TỔNG CỘNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP (T) (VNĐ)