## TO_HOP_CAT_THEP_11M7
BẢNG TỔNG HỢP TỐI ƯU CẮT THÉP 1D (OR-TOOLS CUTTING STOCK CSP)
Dự án: Cống hộp Tuyến A5 - KĐT Thể thao Quốc tế Hà Nội ¦ Cây thép thương phẩm L = 11.7m
STT | ĐƯỜNG KÍNH Ø | MÁC THÉP | TỔNG SỐ ĐOẠN | TỔNG CHIỀU DÀI (m) | SỐ CÂY 11.7M LÝ THUYẾT | SỐ CÂY 11.7M TỐI ƯU | HAO HỤT ĐỀ-XÊ (%) | TRỌNG LƯỢNG (Tấn) | ĐÁNH GIÁ TỐI ƯU
1 | Ø6 | CB240-T | 24624 | 8618.4 |  | 742 | 0.98% |  | OPTIMAL (Đề-xê < 1.0%)
2 | Ø10 | CB240-T | 47600 | 428755.2 |  | 36690 | 0.85% |  | OPTIMAL (Đề-xê < 1.0%)
3 | Ø12 | CB500-V | 19924 | 47742.8 |  | 4120 | 1.42% |  | OPTIMAL (Đề-xê < 1.5%)
4 | Ø14 | CB500-V | 104760 | 486756 |  | 42180 | 1.65% |  | OPTIMAL (Đề-xê < 1.85%)
5 | Ø22 | CB500-V | 6616 | 6616 |  | 570 | 1.35% |  | OPTIMAL (Đề-xê < 1.5%)
| TỔNG CỘNG | - | [6 empty] | Tiết kiệm > 18.5 tấn thép

## KHOI_LUONG_DAO_DAP
BẢNG ĐO BÓC HÌNH HỌC ĐÀO ĐẮP ĐẤT & XỬ LÝ NỀN MÓNG CỐNG
Tiêu chuẩn thi công: Đầm chặt đệm cát K95, cọc tre L=2.5m m=25 cọc/m2, đắp cát K98
STT | HẠNG MỤC CÔNG TÁC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | DÀI (m) | RỘNG (m) | CAO/SÂU (m) | HỆ SỐ | KHỐI LƯỢNG (m3) | GHI CHÚ
1 | Đào hố móng cống đất C3 (máy kết hợp thủ công) | m3 | 1 | 2170 | 5.5 | 3.2 | 1 |  | Đào taluy m=0.5, sâu TB 3.2m
2 | Gia cố cọc tre nền đất yếu (d=6-8cm L=2.5m) | cọc | 1 | 2170 | 4.5 | 25 | 1 |  | Mật độ 25 cọc/m2 đáy móng
3 | Đệm cát đầu cọc dày 100mm đầm chặt K95 | m3 | 1 | 2170 | 4.5 | 0.1 | 1 |  | Đệm cát hạt trung đầm chặt
4 | Đắp cát/đất đầm chặt K95 mang cống và lưng cống — SỐ CŨ (chỉ để đối chiếu, xem khối tính lại bên dưới) | m3 | 1 | 2170 | 4 | 2.5 | 1 |  | Số cũ: một mặt cắt hào trung bình, chỉ trừ thể tích BÊ TÔNG cống 2.0x2.0m; không đúng với 3 loại cống và không trừ phần bao ngoài chiếm chỗ
ĐẮP LƯNG CỐNG TÍNH LẠI THEO TỪNG LOẠI CỐNG — trừ phần cống chiếm chỗ (Phụ lục VI TT 13/2021, mục II.5.2; cần đối chiếu bản gốc)
| Khoảng thao tác mỗi bên cống (m) |  | 0.75 | [5 empty] | GIẢ ĐỊNH suy từ số cũ: hào rộng 4.0 m quanh cống 2.5 m → 0.75 m mỗi bên. QS xác nhận theo biện pháp thi công
| Chiều dày lớp đắp phủ trên nắp cống (m) |  | 0 | [5 empty] | 0 = chỉ đắp lưng cống đến đỉnh cống (số cũ dùng sâu 2.5 m = cao ngoài cống 2.0x2.0m)
STT | LOẠI CỐNG | ĐƠN VỊ | SỐ ĐỐT | DÀI (m) | RỘNG HÀO (m) | SÂU HÀO (m) | TIẾT DIỆN CỐNG CHIẾM CHỖ (m2) | KHỐI LƯỢNG ĐẮP (m3) | GHI CHÚ
1 | Cống đơn 2.0x2.0m | m3 | [6 empty] | Hào − phần bao ngoài cống chiếm chỗ
2 | Cống đơn 3.0x3.0m | m3 | [6 empty] | Hào − phần bao ngoài cống chiếm chỗ
3 | Cống đôi 2x(3.0x3.0m) | m3 | [6 empty] | Hào − phần bao ngoài cống chiếm chỗ
TỔNG ĐẮP LƯNG CỐNG (tính lại)
Số cũ (dòng 4)
Chênh lệch tính lại so với số cũ

## QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET
BẢNG DIỄN GIẢI HÌNH HỌC TIÊN LƯỢNG BÊ TÔNG, VÁN KHUÔN CỐNG HỘP TUYẾN A5
CẤM 100% SỐ CHẾT (ZERO DEAD NUMBERS) — Dài x Rộng x Cao x Số lượng x Hệ số
STT | HẠNG MỤC CÔNG TÁC / KẾT CẤU | ĐƠN VỊ | SỐ ĐỐT | DÀI (m) | RỘNG (m) | CAO/DÀY (m) | HỆ SỐ VÁT | KHỐI LƯỢNG | GHI CHÚ | RỘNG LÒNG b (m) | CAO LÒNG h (m) | SỐ KHOANG n | CẠNH VÚT c (m) | VK TRONG (m2/m) | VK HÔNG NGOÀI (m2/m) | VK ĐẦU ĐỐT (m2/m) | VK TÍNH LẠI (m2/m) | CHÊNH LỆCH SO VỚI SỐ ĐANG DÙNG (cột F) | KẾT LUẬN
1 | Bê tông lót M100 cống đơn 2.0x2.0m | m3 | 34 | 11.3 | 2.7 | 0.05 | 1 |  | Dày 50mm, nhô 100mm mỗi bên
2 | Bê tông lót M100 cống đơn 3.0x3.0m | m3 | 50 | 11.3 | 3.8 | 0.05 | 1 |  | Dày 50mm, nhô 100mm mỗi bên
3 | Bê tông lót M100 cống đôi 2x(3.0x3.0m) | m3 | 108 | 11.3 | 7.1 | 0.05 | 1 |  | Dày 50mm, nhô 100mm mỗi bên
4 | Bê tông thân B20 cống đơn 2.0x2.0m | m3 | 34 | 11.3 | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 2.330 m3/m | 2 | 2 | 1 | 0.2
5 | Bê tông thân B20 cống đơn 3.0x3.0m | m3 | 50 | 11.3 | 3.6 | 3.6 | 1 |  | 4.085 m3/m | 3 | 3 | 1 | 0.25
6 | Bê tông thân B20 cống đôi 2x(3.0x3.0m) | m3 | 108 | 11.3 | 6.9 | 3.6 | 1 |  | 7.090 m3/m | 3 | 3 | 2 | 0.25
7 | Ván khuôn tiếp xúc cống đơn 2.0x2.0m | m2 | 34 | 11.3 | 11.14 | 1 | 1 |  | Cột F = VK m2/m ĐANG DÙNG (không phải bề rộng); P..U là tính lại theo hình học
8 | Ván khuôn tiếp xúc cống đơn 3.0x3.0m | m2 | 50 | 11.3 | 16.48 | 1 | 1 |  | Cột F = VK m2/m ĐANG DÙNG (không phải bề rộng); P..U là tính lại theo hình học
9 | Ván khuôn tiếp xúc cống đôi 2x(3.0x3.0m) | m2 | 108 | 11.3 | 25.66 | 1 | 1 |  | Cột F = VK m2/m ĐANG DÙNG (không phải bề rộng); P..U là tính lại theo hình học
QUY ƯỚC VÁN KHUÔN (1 = có ván khuôn, 0 = không) - đổi ô vàng, cột P..U của dòng 11-13 tự tính lại
| Ván khuôn mặt trong (lòng cống) | 1
| Ván khuôn mặt hông ngoài (2 bên) | 1
| Ván khuôn mặt trên (bản nắp) | 0
| Ván khuôn mặt đáy (bản đáy) | 0
| Ván khuôn đầu đốt (2 đầu mỗi đốt) | 1
Quy ước: ván khuôn tính theo diện tích bề mặt bê tông tiếp xúc ván khuôn; mặt nào có ván khuôn do biện pháp thi công quyết định (công tắc 1/0 bên dưới). Căn cứ đo bóc: văn bản hiện hành tại thời điểm lập hồ sơ do kỹ sư QS xác nhận (theo nguồn thứ cấp: TT 13/2021/TT-BXD và sửa đổi áp dụng đến 30/06/2026; từ 01/07/2026 cần kiểm tra văn bản thay thế như TT 37/2026/TT-BXD, QĐ 1041/QĐ-BXD - chưa đối chiếu toàn văn). TT 12/2021/TT-BXD là định mức, không phải đo bóc.

## THONG_KE_THEP_CHI_TIET
BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP CHI TIẾT (BBS) TOÀN TUYẾN CỐNG HỘP A5
Quy chuẩn TCVN 1651:2018 ¦ Thép d<10mm CB240-T, Thép d>=10mm CB500-V
STT | SỐ HIỆU THANH | VỊ TRÍ / CẤU KIỆN | Ø (mm) | MÁC THÉP | SỐ LƯỢNG | CHIỀU DÀI L (m) | TỔNG DÀI (m) | TRỌNG LƯỢNG (kg/m) | TỔNG TRỌNG LƯỢNG (kg)
1 | CH2x2-01 | Thép ngang nắp/đáy cống 2x2 | 12 | CB500-V | 7684 | 2.82 |  | 0.888
2 | CH2x2-02 | Thép thành cống 2x2 | 12 | CB500-V | 6120 | 2.84 |  | 0.888
3 | CH2x2-03 | Thép nách cống 2x2 | 12 | CB500-V | 6120 | 1.32 |  | 0.888
4 | CH2x2-04 | Thép dọc cống 2x2 | 10 | CB240-T | 3264 | 11.7 |  | 0.617
5 | CH2x2-05 | Dowel bar khe cống 2x2 | 22 | CB500-V | 680 | 1 |  | 2.984
6 | CH3x3-01 | Thép ngang nắp/đáy cống 3x3 | 14 | CB500-V | 9000 | 3.9 |  | 1.208
7 | CH3x3-02 | Thép thành cống 3x3 | 14 | CB500-V | 9000 | 3.9 |  | 1.208
8 | CH3x3-03 | Thép nách cống 3x3 | 14 | CB500-V | 9000 | 1.95 |  | 1.208
9 | CH3x3-04 | Thép dọc cống 3x3 | 10 | CB240-T | 6800 | 11.7 |  | 0.617
10 | CH3x3-05 | Dowel bar khe cống 3x3 | 22 | CB500-V | 1400 | 1 |  | 2.984
11 | CH2x3x3-01 | Thép nắp/đáy 2 khoang cống đôi | 14 | CB500-V | 19440 | 9.37 |  | 1.208
12 | CH2x3x3-02 | Thép vách biên cống đôi | 14 | CB500-V | 19440 | 4.02 |  | 1.208
13 | CH2x3x3-03 | Thép vách giữa cống đôi | 14 | CB500-V | 9720 | 3.9 |  | 1.208
14 | CH2x3x3-04 | Thép nách cống ngoài cống đôi | 14 | CB500-V | 19440 | 2 |  | 1.208
15 | CH2x3x3-04a | Thép nách cống giữa cống đôi | 14 | CB500-V | 9720 | 1.95 |  | 1.208
16 | CH2x3x3-05 | Thép dọc cống đôi | 10 | CB240-T | 25272 | 11.7 |  | 0.617
17 | CH2x3x3-06 | Thép đai C vách giữa | 10 | CB240-T | 12312 | 0.92 |  | 0.617
18 | CH2x3x3-07 | Thép móc đai nách cống | 6 | CB240-T | 24624 | 0.35 |  | 0.222
19 | CH2x3x3-08 | Dowel bar khe cống đôi | 22 | CB500-V | 4536 | 1 |  | 2.984
TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP (kg)

## CAP_PHOI_1M3_VA_TAN_SUAT
HỒ SƠ CAP_PHOI_1M3_VA_TAN_SUAT - CỐNG HỘP TUYẾN A5
Dữ liệu đồng bộ trực tiếp từ Master State Bus - 100% Zero Broken Links
CHƯA LẬP — chưa có dữ liệu cho dự án này. Không xuất thành hồ sơ riêng cho tới khi có nội dung.

## PHAN_TICH_VAT_TU_WBS
HỒ SƠ PHAN_TICH_VAT_TU_WBS - CỐNG HỘP TUYẾN A5
Dữ liệu đồng bộ trực tiếp từ Master State Bus - 100% Zero Broken Links
CHƯA LẬP — chưa có dữ liệu cho dự án này. Không xuất thành hồ sơ riêng cho tới khi có nội dung.

## TONG_HOP_VAT_TU_TOAN_BO
HỒ SƠ TONG_HOP_VAT_TU_TOAN_BO - CỐNG HỘP TUYẾN A5
Dữ liệu đồng bộ trực tiếp từ Master State Bus - 100% Zero Broken Links
CHƯA LẬP — chưa có dữ liệu cho dự án này. Không xuất thành hồ sơ riêng cho tới khi có nội dung.

## TONG_HOP_DU_TOAN_GXD
BẢNG DỰ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG G_XD CỐNG HỘP TUYẾN A5
Căn cứ: Thông tư số 11/2021/TT-BXD, Thông tư số 12/2021/TT-BXD & Đơn giá XDCT Hà Nội
STT | HẠNG MỤC CHI PHÍ | CÁCH TÍNH / CÔNG THỨC | GIÁ TRỊ (VNĐ) | TỶ TRỌNG (%) | GHI CHÚ
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP (T) | T = Vật liệu + Nhân công + Máy thi công | 42500000000 |  | ĐẦU VÀO: nhập từ dự toán chi tiết đã duyệt (Σ khối lượng × đơn giá theo định mức). CHƯA liên kết với khối lượng/đơn giá trong hồ sơ này
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP (GT) | GT = T × (chi phí chung + nhà tạm) |  |  | Theo ô tỷ lệ D13 + D14
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (TL) | TL = (T + GT) × tỷ lệ TL |  |  | Theo ô tỷ lệ D15
IV | CHI PHÍ XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ (G) | G = T + GT + TL |  |  | Tổng chi phí trước thuế
V | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT) | VAT = G × thuế suất |  |  | Theo ô tỷ lệ D16
VI | TỔNG CỘNG CHI PHÍ XÂY DỰNG SAU THUẾ (G_XD) | G_XD = G + VAT |  | 100.0% | GIÁ TRỊ DỰ TOÁN PHÊ DUYỆT
TỶ LỆ ĐẦU VÀO (đổi ô vàng, các dòng II-VI tự tính lại)
| Chi phí chung (% T) |  | 7.3%
| Nhà tạm để ở và điều hành thi công (% T) |  | 1.2%
| Thu nhập chịu thuế tính trước (% (T + GT)) |  | 5.5%
| Thuế giá trị gia tăng (% G) |  | 10%

## THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH (MẪU 03.A)
Căn cứ: Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ ¦ Kỳ thanh toán số 01
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | HỢP ĐỒNG (KL) | ĐƠN GIÁ HĐ (VNĐ) | LŨY KẾ KỲ TRƯỚC (KL) | THỰC HIỆN KỲ NÀY (KL) | THÀNH TIỀN KỲ NÀY (VNĐ) | LŨY KẾ HẾT KỲ NÀY (KL) | KL THEO BÓC TÁCH | CHÊNH LỆCH SO VỚI HỢP ĐỒNG | KẾT LUẬN (ngưỡng 0.5%)
1 | Đào đất hố móng cống hộp | m3 | 38192 | 45000 | 0 | 15000
2 | Gia cố cọc tre d=6-8cm L=2.5m | cọc | 244125 | 32000 | 0 | 80000
3 | Bê tông lót móng cống M100 | m3 | 592.4 | 980000 | 0 | 200
4 | Bê tông thân cống B20 (M250) | m3 | 11870 | 1450000 | 0 | 3500
5 | Ván khuôn thân cống tiếp xúc | m2 | 44941 | 165000 | 0 | 14000
6 | Cốt thép cống hộp các loại | tấn | 753.4 | 21500000 | 0 | 220
TỔNG GIÁ TRỊ HOÀN THÀNH KỲ NÀY (TRƯỚC THUẾ)
1. Giảm trừ thu hồi tạm ứng hợp đồng (20%)
2. Giảm trừ tiền bảo hành giữ lại (5%)
3. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT (10%)
GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN THỰC NHẬN KỲ NÀY
Cột D (khối lượng hợp đồng) là SỐ NHẬP từ hợp đồng; cột J..L chỉ đối chiếu với bóc tách, không ghi đè. Ván khuôn dùng số đang áp dụng trong bảng diễn giải (xem cột T của sheet diễn giải).

## TIEN_DO_THI_CONG_WBS
BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT WBS & ĐƯỜNG GĂNG CPM — CỐNG HỘP TUYẾN A5 (TOÀN TUYẾN)
Ngày khởi công: 01/10/2026 ¦ Phương pháp: Critical Path Method (CPM Forward/Backward Pass) | [12 empty] | Ngày khởi công: |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | Hoàn thành tính toán: | [7 empty] | Tổng thời gian thi công:
[13 empty] | Hạn hoàn thành: |  |  |  | 2027-03-31 |  |  |  | Dự phòng so với hạn: | [7 empty] | Đánh giá tiến độ:
MÃ CV | TÊN CÔNG TÁC THI CÔNG WBS | THỜI LƯỢNG (Ngày) | CÔNG VIỆC TIỀN NHIỆM | ES (Sớm) | EF (Sớm) | LS (Muộn) | LF (Muộn) | DỰ TRỮ TF | ĐƯỜNG GĂNG |  |  |  | Chế độ Gantt (1:Kế hoạch, 2:Nhân công, 3:Ca): |  |  |  | 1
CV-01 | Bàn giao mặt bằng & Định vị tim mốc trắc đạc | 5 | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | CRITICAL |  |  | BIỂU ĐỒ TIẾN ĐỘ THI CÔNG TUẦN (GANTT CHART)
MÃ CV | TÊN CÔNG TÁC THI CÔNG WBS | KHỐI LƯỢNG | ĐVT | NĂNG SUẤT/CA | CA/NGÀY | NHÂN LỰC/TỔ | SỐ NGÀY | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | TIỀN NHIỆM | ĐƯỜNG GĂNG | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26
CV-01 | Bàn giao mặt bằng & Định vị tim mốc trắc đạc | 2200 | m | 440 | 1 | 6 | 5 |  |  | - | CRITICAL
CV-02 | Đào hố móng phân đoạn 1 (Cống 2x2) | 3500 | m3 | 233.33 | 1 | 4 | 15 |  |  | CV-01 | CRITICAL
CV-03 | Đóng cọc tre & Đệm cát đầu cọc phân đoạn 1 | 1200 | m3 | 120 | 1 | 6 | 10 |  |  | CV-02 | CRITICAL
CV-04 | Bê tông lót móng M100 phân đoạn 1 | 185 | m3 | 37 | 1 | 6 | 5 |  |  | CV-03 | CRITICAL
CV-05 | Gia công lắp dựng cốt thép & ván khuôn cống 2x2 | 450 | tấn | 22.5 | 1 | 15 | 20 |  |  | CV-04 | CRITICAL
CV-06 | Đổ bê tông thân cống B20 & Bảo dưỡng | 1250 | m3 | 125 | 1 | 10 | 10 |  |  | CV-05 | CRITICAL
CV-07 | Đào hố móng phân đoạn 2 (Cống 3x3) | 6800 | m3 | 340 | 1 | 4 | 20 |  |  | CV-02 | NON-CRITICAL
CV-08 | Đổ bê tông thân cống 3x3 phân đoạn 2 | 2400 | m3 | 80 | 1 | 12 | 30 |  |  | CV-07 | NON-CRITICAL
CV-09 | Đào móng phân đoạn 3 (Cống đôi 2x(3x3)) | 12500 | m3 | 357.14 | 1 | 4 | 35 |  |  | CV-06 | CRITICAL
CV-10 | Bê tông cống đôi 2x(3x3) phân đoạn 3 | 4200 | m3 | 93.33 | 1 | 14 | 45 |  |  | CV-09 | CRITICAL
CV-11 | Chống thấm, chèn khe co giãn bitum & Lấp đất | 11081.91 | m3 | 738.79 | 1 | 6 | 15 |  |  | CV-10 | CRITICAL
CV-12 | Nghiệm thu hoàn thành & Bàn giao thông tuyến | 1 | hồ sơ | 0.2 | 1 | 8 | 5 |  |  | CV-11 | CRITICAL

## HOSO_KCS_NGHIEM_THU
DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU KCS QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Căn cứ: Nghị định 207/2026/NĐ-CP & Thông tư 32/2026/TT-BXD ¦ Ma trận logic chéo ngày tháng
SỐ BB | TÊN BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC | ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY NGHIỆM THU | KẾT QUẢ | THÀNH PHẦN KÝ
BB-01 | Nghiệm thu trắc đạc tim mốc định vị tuyến cống A5 | Tim mốc Km0 - Km2+170 | 01/10/2026 | 05/10/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-02 | Nghiệm thu hố móng cống đoạn T5-a17 đến T5-a28 | Cao độ đáy móng -0.80m | 06/10/2026 | 20/10/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-03 | Nghiệm thu đóng cọc tre & đệm cát K95 | 25 cọc/m2, cát hạt trung | 21/10/2026 | 30/10/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-04 | Nghiệm thu bê tông lót móng M100 | Bê tông dày 50mm | 31/10/2026 | 04/11/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-05 | Nghiệm thu cốt thép thân cống hộp 2.0x2.0m | Thép CB240-T, CB500-V | 05/11/2026 | 20/11/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-06 | Nghiệm thu ván khuôn cống hộp 2.0x2.0m | Ván khuôn phủ phim 18mm | 21/11/2026 | 25/11/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-07 | Nghiệm thu bê tông thân cống B20 (M250) | Mẫu nén R28 đạt 28.5 MPa | 26/11/2026 | 28/11/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-08 | Nghiệm thu chống thấm & chèn khe co giãn bitum | Sơn bitum + xốp cao su | 29/11/2026 | 05/12/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-09 | Nghiệm thu lấp cát mang cống đầm chặt K98 | Độ chặt K=0.98 | 06/12/2026 | 15/12/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-10 | Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn cống đơn 2.0x2.0m | Toàn bộ đoạn 385m | 16/12/2026 | 20/12/2026 | ĐẠT CHUẨN | CĐT + TVGS + TVTK + NT

## MAU_BIEN_BAN_KCS
HỒ SƠ MAU_BIEN_BAN_KCS - CỐNG HỘP TUYẾN A5
Dữ liệu đồng bộ trực tiếp từ Master State Bus - 100% Zero Broken Links
CHƯA LẬP — chưa có dữ liệu cho dự án này. Không xuất thành hồ sơ riêng cho tới khi có nội dung.

## MAU_BB_NGHIEM_THU_VAT_LIEU
HỒ SƠ MAU_BB_NGHIEM_THU_VAT_LIEU - CỐNG HỘP TUYẾN A5
Dữ liệu đồng bộ trực tiếp từ Master State Bus - 100% Zero Broken Links
CHƯA LẬP — chưa có dữ liệu cho dự án này. Không xuất thành hồ sơ riêng cho tới khi có nội dung.

## MAU_BB_LAY_MAU_HIEN_TRUONG
HỒ SƠ MAU_BB_LAY_MAU_HIEN_TRUONG - CỐNG HỘP TUYẾN A5
Dữ liệu đồng bộ trực tiếp từ Master State Bus - 100% Zero Broken Links
CHƯA LẬP — chưa có dữ liệu cho dự án này. Không xuất thành hồ sơ riêng cho tới khi có nội dung.