## TIEN_DO_CPM
BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT WBS & ĐƯỜNG GĂNG CPM — CỐNG HỘP TUYẾN A5 (TOÀN TUYẾN)
[13 empty] | Ngày khởi công: |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | Hoàn thành tính toán: | [7 empty] | Tổng thời gian thi công:
[13 empty] | Hạn hoàn thành: |  |  |  | 2027-03-31 |  |  |  | Dự phòng so với hạn: | [7 empty] | Đánh giá tiến độ:
[13 empty] | Chế độ Gantt (1:Kế hoạch, 2:Nhân công, 3:Ca): |  |  |  | 1
BIỂU ĐỒ TIẾN ĐỘ THI CÔNG TUẦN (GANTT CHART)
MÃ CV | TÊN CÔNG TÁC THI CÔNG WBS | KHỐI LƯỢNG | ĐVT | NĂNG SUẤT/CA | CA/NGÀY | NHÂN LỰC/TỔ | SỐ NGÀY | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | TIỀN NHIỆM | ĐƯỜNG GĂNG | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26
CV-01 | Bàn giao mặt bằng & Định vị tim mốc trắc đạc | 2200 | m | 440 | 1 | 6 | 5 |  |  | - | CRITICAL
CV-02 | Đào hố móng phân đoạn 1 (Cống 2x2) | 3500 | m3 | 233.33 | 1 | 4 | 15 |  |  | CV-01 | CRITICAL
CV-03 | Đóng cọc tre & Đệm cát đầu cọc phân đoạn 1 | 1200 | m3 | 120 | 1 | 6 | 10 |  |  | CV-02 | CRITICAL
CV-04 | Bê tông lót móng M100 phân đoạn 1 | 185 | m3 | 37 | 1 | 6 | 5 |  |  | CV-03 | CRITICAL
CV-05 | Gia công lắp dựng cốt thép & ván khuôn cống 2x2 | 450 | tấn | 22.5 | 1 | 15 | 20 |  |  | CV-04 | CRITICAL
CV-06 | Đổ bê tông thân cống B20 & Bảo dưỡng | 1250 | m3 | 125 | 1 | 10 | 10 |  |  | CV-05 | CRITICAL
CV-07 | Đào hố móng phân đoạn 2 (Cống 3x3) | 6800 | m3 | 340 | 1 | 4 | 20 |  |  | CV-02 | NON-CRITICAL
CV-08 | Đổ bê tông thân cống 3x3 phân đoạn 2 | 2400 | m3 | 80 | 1 | 12 | 30 |  |  | CV-07 | NON-CRITICAL
CV-09 | Đào móng phân đoạn 3 (Cống đôi 2x(3x3)) | 12500 | m3 | 357.14 | 1 | 4 | 35 |  |  | CV-06 | CRITICAL
CV-10 | Bê tông cống đôi 2x(3x3) phân đoạn 3 | 4200 | m3 | 93.33 | 1 | 14 | 45 |  |  | CV-09 | CRITICAL
CV-11 | Chống thấm, chèn khe co giãn bitum & Lấp đất | 11081.91 | m3 | 738.79 | 1 | 6 | 15 |  |  | CV-10 | CRITICAL
CV-12 | Nghiệm thu hoàn thành & Bàn giao thông tuyến | 1 | hồ sơ | 0.2 | 1 | 8 | 5 |  |  | CV-11 | CRITICAL