## HOSO_KCS_NGHIEM_THU
DANH MỤC NGHIỆM THU KCS — CỐNG HỘP A5 (ngày lấy từ tiến độ)
STT | Công việc nghiệm thu | Biên bản | Trạng thái | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | Nghiệm thu nền móng, đệm cát | BB-01 | Chờ lập biên bản | 2026-09-08 | 2026-09-09
2 | Nghiệm thu BT lót | BB-02 | Chờ lập biên bản | 2026-09-10 | 2026-09-10
3 | Nghiệm thu cốt thép | BB-03 | Chờ lập biên bản | 2026-09-11 | 2026-10-02
4 | Nghiệm thu ván khuôn | BB-04 | Chờ lập biên bản | 2026-09-13 | 2026-10-01
5 | Nghiệm thu đổ bê tông thân cống | BB-05 | Chờ lập biên bản | 2026-10-02 | 2026-10-06
6 | Nghiệm thu khe co giãn | BB-06 | Chờ lập biên bản | 2026-10-14 | 2026-10-14
7 | Nghiệm thu hoàn thành hạng mục | BB-07 | Chờ lập biên bản | 2026-10-17 | 2026-10-18

## QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET
BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG CỐNG HỘP TUYẾN A5 (OLP_SD_KC_HT_CH_06..22)
⚠ MẪU: 1 đốt/loại, kích thước từ OCR bản vẽ — cần đối chiếu bản gốc và nhập số đốt thật vào ô vàng.
Ô vàng = đầu vào. Giả định (không có trên bản vẽ OCR) ghi rõ ở cột Ghi chú.
Hạng mục | Công thức | Giá trị | ĐV | Ghi chú
Số đốt cống 2.0x2.0 | nhập | 1 | đốt | MẪU — chưa có tổng chiều dài tuyến
Số đốt cống 3.0x3.0 | nhập | 1 | đốt | MẪU — chưa có tổng chiều dài tuyến
Chiều dài 1 đốt | bản vẽ | 11.3 | m | OCR: L=11300 (khe co giãn mỗi 11,7 m)
Kích thước ngoài 2x2 | bản vẽ | 2.5 | m | OCR: 2500
Kích thước trong 2x2 | bản vẽ | 2 | m | OCR: 2000
Kích thước ngoài 3x3 | bản vẽ | 3.6 | m | OCR: 3600 / 3520 — cần đối chiếu
Kích thước trong 3x3 | bản vẽ | 3 | m | OCR: 3000
Dày bê tông lót M100 | bản vẽ | 0.05 | m | Ghi chú bản vẽ: lót dày 50 mm
Lót mở rộng mỗi bên | GIẢ ĐỊNH | 0.1 | m | Không đọc được từ OCR
Dày lớp thay cát đầm chặt | bản vẽ | 0.3 | m | Ghi chú: thay 30 cm bằng cát đầm chặt K0.9
Mở rộng nền mỗi bên | bản vẽ | 0.3 | m | Ghi chú: phạm vi = bề rộng móng + 300 mm mỗi phía
KẾT QUẢ (công thức sống)
BT B20 (M250) cống 2x2 | (B²−b²)·L·N |  | m3
BT B20 (M250) cống 3x3 | (B²−b²)·L·N |  | m3
TỔNG BT B20 |  |  | m3
Ván khuôn cống 2x2 | (4B+4b)·L·N |  | m2 | chưa tính mặt đầu đốt
Ván khuôn cống 3x3 | (4B+4b)·L·N |  | m2 | chưa tính mặt đầu đốt
TỔNG VÁN KHUÔN |  |  | m2
BT lót M100 cống 2x2 | (B+2e)·t·L·N |  | m3
BT lót M100 cống 3x3 | (B+2e)·t·L·N |  | m3
TỔNG BT LÓT |  |  | m3
Cát thay nền cống 2x2 | (B+2w)·h·L·N |  | m3
Cát thay nền cống 3x3 | (B+2w)·h·L·N |  | m3
TỔNG CÁT THAY NỀN |  |  | m3
Tổng chiều dài cống | L·(N2+N3) |  | m
Số khe co giãn (ước) | N2+N3 |  | khe | mỗi đốt 1 khe