## 01_TienDo_CaMay_Master
DỰ ÁN: CONG HOP A5
BẢNG TÍNH TOÁN CA XE, CA MÁY & TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT
MỐC TIẾN ĐỘ: TỪ 05/09/2026 ĐẾN 18/10/2026 (44 NGÀY) — 1-2 CA/NGÀY — ĐƯỜNG GĂNG CPM CHÍNH XÁC
| Chế độ ca: | 1-2 ca/ngày (tăng ca mũi xung yếu) |  |  | Phân đoạn: | Thi công cống hộp & hoàn trả mặt bằng |  |  |  | Định mức áp dụng: | Vincons_ĐMGK_02-01 & Thông tư 12/2021/TT-BXD
[15 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7
STT | Mã WBS | Nội dung công việc thi công cống hộp | ĐVT | Khối lượng thiết kế | Định mức Vincons (ĐVT/ca) | Tổng số ca máy (ca) | Năng xuất ngày | Thời gian (ngày) | Ngày BĐ | Ngày KT | Số ca/ngày | Số máy huy động/ngày | Chủng loại MMTB & Ghi chú | NC bố trí (người)
1 | 1.1 | Định vị tuyến, rào chắn, lắp dựng ĐD | m | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 1 | 0 | Chưa có định mức học được cho công tác này — không suy luận máy | 4
2 | 2.1 | Đào bóc 30 cm nền hiện trạng | m3 | 24.747 | 510.2 |  |  | 2 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2 |  | Máy xúc PC200 - PC300 + Máy ủi D3 - D5 | 2
3 | 2.2 | Đệm cát đầm chặt K0.9 | m3 | 24.747 | 900.9 |  |  | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 1 |  | Máy ủi D3 - D5 + Máy lu 12T - 16T | 21
4 | 2.3 | Bê tông lót M100 dày 50 | m3 | 3.6725 | 10.53 |  |  | 1 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2 |  | Máy trộn bê tông - dung tích 250 lít + Máy đầm bê tông, đầm bàn, công suất 1,0 kW | 10
5 | 3.1 | Gia công, lắp dựng cốt thép | m3 BT | 70.173 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2026-09-11 | 2026-10-02 | 1 | 0 | Cần khối lượng cốt thép (tấn) từ bảng thống kê thép — hiện KL theo m³ bê tông nên chưa áp ĐM | 8
6 | 3.2 | Lắp dựng ván khuôn | m2 | 501.72 | 66.67 |  |  | 19 | 2026-09-13 | 2026-10-01 | 2 |  | Máy hàn xoay chiều công suất 23,0 kW + Máy vận thăng lồng - sức nâng 3,0 T + Cần trục tháp - sức nâng 25 T | 19
7 | 3.3 | Đổ bê tông B20 thân cống | m3 | 70.173 | 10.53 |  |  | 5 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 2 |  | Máy trộn bê tông - dung tích 250 lít + Máy đầm bê tông, đầm dùi, công suất 1,5 kW | 26
8 | 3.4 | Bảo dưỡng, tháo ván khuôn (7 ngày) | ngày | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 2 | 0 | Chưa có định mức học được cho công tác này — không suy luận máy | 1
9 | 4.1 | Khe co giãn: xốp, bao tải nhựa đường | khe | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 0 | Chưa có định mức học được cho công tác này — không suy luận máy | 3
10 | 4.2 | Đắp cát hai bên, hoàn trả | m3 | 24.747 | 372.02 |  |  | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 |  | Máy xúc PC200 - PC300 | 7
11 | 5.1 | Nghiệm thu KCS, hoàn công | hồ sơ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | 0 | Chưa có định mức học được cho công tác này — không suy luận máy | 1

## 02_TongHop_CaXe_CaMay_MMTB
TỔNG HỢP CA MÁY & NHIÊN LIỆU — CONG HOP A5
Dữ liệu tính toán từ tiến độ và định mức năng suất máy
STT | Mã máy | Thiết bị thi công | ĐVT | Nhiên liệu | Định mức dầu (lít/ca) | Tổng số ca máy (ca) | Số máy cao điểm | Tổng lít dầu (lít) | Thành phần thợ lái máy
1 | M102.0406 | Cần trục tháp - sức nâng 25 T | máy | kwh |  |  | 1 |  | 1x3/7+1x6/7
2 | M102.1001 | Máy vận thăng lồng - sức nâng 3,0 T | máy | kwh |  |  | 1 |  | 1x3/7
3 | M104.0102 | Máy trộn bê tông - dung tích 250 lít | máy | kwh |  |  | 1 |  | 1x3/7
4 | M112.1101 | Máy đầm bê tông, đầm bàn, công suất 1,0 kW | máy | kwh |  |  | 1 |  | 1x3/7
5 | M112.1301 | Máy đầm bê tông, đầm dùi, công suất 1,5 kW | máy | kwh |  |  | 1 |  | 1x3/7
6 | M112.4003 | Máy hàn xoay chiều công suất 23,0 kW | máy | kwh |  |  | 1 |  | 1x4/7
7 | VC.M1 | Máy xúc PC200 - PC300 | máy | diezel | 89.6 |  | 1 |  | 1 thợ lái máy (theo ĐM Vincons sheet May)
8 | VC.M3 | Máy ủi D3 - D5 | máy | diezel | 124 |  | 1 |  | 1 thợ lái máy (theo ĐM Vincons sheet May)
9 | VC.M5 | Máy lu 12T - 16T | máy | diezel | 44 |  | 1 |  | 1 thợ lái máy (theo ĐM Vincons sheet May)
TỔNG CỘNG

## 03_KeHoach_Dau_Diezel
KẾ HOẠCH DẦU DIEZEL — CONG HOP A5
Chỉ tổng hợp máy dùng diezel; máy dùng xăng/điện không tính lít dầu.
STT | Thiết bị | Định mức (lít/ca) | Tổng ca | Tổng dầu (lít)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TỔNG CỘNG

## 04_KeHoach_NhanLuc
NHÂN LỰC THEO HẠNG MỤC — CONG HOP A5
Nhân lực bố trí theo tiến độ và công tổ đội.
STT | WBS | Hạng mục | Thời gian (ngày) | Số ca/ngày | Nhân lực/tổ (người) | Tổng công (người-ngày)
1 | 1.1 | Định vị tuyến, rào chắn, lắp dựng ĐD
2 | 2.1 | Đào bóc 30 cm nền hiện trạng
3 | 2.2 | Đệm cát đầm chặt K0.9
4 | 2.3 | Bê tông lót M100 dày 50
5 | 3.1 | Gia công, lắp dựng cốt thép
6 | 3.2 | Lắp dựng ván khuôn
7 | 3.3 | Đổ bê tông B20 thân cống
8 | 3.4 | Bảo dưỡng, tháo ván khuôn (7 ngày)
9 | 4.1 | Khe co giãn: xốp, bao tải nhựa đường
10 | 4.2 | Đắp cát hai bên, hoàn trả
11 | 5.1 | Nghiệm thu KCS, hoàn công
TỔNG CỘNG

## 05_DoiChieu_BocTach
NGUỒN GỐC ĐỊNH MỨC & CĂN CỨ SUY LUẬN CA MÁY
Bảng ma trận đối chiếu chi tiết các căn cứ kỹ thuật phục vụ kỹ sư kiểm toán, nghiệm thu.
Định mức nội bộ Vincons (MHT, VC, May): Sân vận động Olympic - Cụm B9 (ĐMGK Vincons) (media_1791020840571.xlsx, sha a7f6dab758bbdb48; sheet MHT, VC, May)
Thư viện ĐM dự toán: Cầu Tân Quang (dự toán cao tốc Tuyên Quang–Hà Giang) (2.GDX phan cau vs1.xlsm, sha 14f33b89ad7f7245; sheet Don gia XD, Gia ca may XD)
Bảng ca máy dự án: Cầu Km19+529.080 (260920_TDTC_CaXe_CaMay_DauDiezel_Cau_Km19+529.080.xlsx, sha 821f449a2ba87869)
Quy tắc: (1) ĐM nội bộ nhà thầu Vincons; (2) ĐM dự toán xây dựng; (3) Năng suất trung vị công trình tương tự.
Trạng thái tri thức: PENDING_APPROVAL — cần kỹ sư xác nhận trước khi dùng điều phối thật.
WBS | Hạng mục | Nguồn định mức | Mã hiệu / Công tác đối chiếu | Đơn vị ĐM (hệ số) | Máy (ca/đơn vị) | Công/đơn vị | Độ tin cậy & Thẩm định
1.1 | Định vị tuyến, rào chắn, lắp dựng ĐD | Chưa áp định mức | Chưa có định mức học được cho công tác này — không suy luận máy
2.1 | Đào bóc 30 cm nền hiện trạng | ĐM NỘI BỘ VINCONS (MHT) | Đào hữu cơ | 1 | VC.M1=0.00196; VC.M3=0.0003 | 0.00392 | ĐM nội bộ Vincons (MHT), 1 công tác; năng suất: VC.M1:510.2–510.2, VC.M3:3333.33–3333.33; Vincons ĐMGK: máy đào PC200-300 M1 (510 m³/ca) + máy ủi D3-D5 M3 (3.333 m³/ca)
2.2 | Đệm cát đầm chặt K0.9 | ĐM NỘI BỘ VINCONS (MHT) | Đắp cát K90 | 1 | VC.M3=0.00111; VC.M5=0.00223 | 0.0236 | ĐM nội bộ Vincons (MHT), 1 công tác; năng suất: VC.M3:900.901–900.901, VC.M5:448.43–448.43; tương tự: định mức đắp cát K90 Vincons (máy ủi M3: 901 m³/ca + lu rung M5: 448 m³/ca)
2.3 | Bê tông lót M100 dày 50 | ĐM DỰ TOÁN | AF.11110, AF.11120 — Bê tông lót móng C10, đá 4x6 đổ tại chỗ | 1 | M104.0102=0.095; M112.1101=0.089 | 0.98 | ĐM dự toán, trung vị 2 công tác
3.1 | Gia công, lắp dựng cốt thép | Chưa áp định mức | Cần khối lượng cốt thép (tấn) từ bảng thống kê thép — hiện KL theo m³ bê tông nên chưa áp ĐM
3.2 | Lắp dựng ván khuôn | ĐM DỰ TOÁN | AF.86211 — Ván khuôn thép bt tường | 100 | M112.4003=1.5; M102.1001=0.12; M102.0406=0.12 | 28.5 | ĐM dự toán, trung vị 1 công tác
3.3 | Đổ bê tông B20 thân cống | ĐM DỰ TOÁN | AF.11310, AF.12110 — Bê tông C25, đá 1x2 đổ tại chỗ; Bê tông tường C16 | 1 | M104.0102=0.095; M112.1301=0.18 | 2.49 | ĐM dự toán, trung vị 3 công tác
3.4 | Bảo dưỡng, tháo ván khuôn (7 ngày) | Chưa áp định mức | Chưa có định mức học được cho công tác này — không suy luận máy
4.1 | Khe co giãn: xốp, bao tải nhựa đường | Chưa áp định mức | Chưa có định mức học được cho công tác này — không suy luận máy
4.2 | Đắp cát hai bên, hoàn trả | ĐM NỘI BỘ VINCONS (MHT) | Đắp cống, ga | 1 | VC.M1=0.002688 | 0.018 | ĐM nội bộ Vincons (MHT), 1 công tác; năng suất: VC.M1:372–372; Vincons ĐMGK: máy đào M1 đắp hoàn trả cống/ga (372 m³/ca)
5.1 | Nghiệm thu KCS, hoàn công | Chưa áp định mức | Chưa có định mức học được cho công tác này — không suy luận máy