## QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET
BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG CỐNG HỘP TUYẾN A5 (OLP_SD_KC_HT_CH_06..22)
⚠ MẪU: 1 đốt/loại, kích thước từ OCR bản vẽ — cần đối chiếu bản gốc và nhập số đốt thật vào ô vàng.
Ô vàng = đầu vào. Giả định (không có trên bản vẽ OCR) ghi rõ ở cột Ghi chú.
Hạng mục | Công thức | Giá trị | ĐV | Ghi chú
Số đốt cống 2.0x2.0 | nhập | 1 | đốt | MẪU — chưa có tổng chiều dài tuyến
Số đốt cống 3.0x3.0 | nhập | 1 | đốt | MẪU — chưa có tổng chiều dài tuyến
Chiều dài 1 đốt | bản vẽ | 11.3 | m | OCR: L=11300 (khe co giãn mỗi 11,7 m)
Kích thước ngoài 2x2 | bản vẽ | 2.5 | m | OCR: 2500
Kích thước trong 2x2 | bản vẽ | 2 | m | OCR: 2000
Kích thước ngoài 3x3 | bản vẽ | 3.6 | m | OCR: 3600 / 3520 — cần đối chiếu
Kích thước trong 3x3 | bản vẽ | 3 | m | OCR: 3000
Dày bê tông lót M100 | bản vẽ | 0.05 | m | Ghi chú bản vẽ: lót dày 50 mm
Lót mở rộng mỗi bên | GIẢ ĐỊNH | 0.1 | m | Không đọc được từ OCR
Dày lớp thay cát đầm chặt | bản vẽ | 0.3 | m | Ghi chú: thay 30 cm bằng cát đầm chặt K0.9
Mở rộng nền mỗi bên | bản vẽ | 0.3 | m | Ghi chú: phạm vi = bề rộng móng + 300 mm mỗi phía
KẾT QUẢ (công thức sống)
BT B20 (M250) cống 2x2 | (B²−b²)·L·N |  | m3
BT B20 (M250) cống 3x3 | (B²−b²)·L·N |  | m3
TỔNG BT B20 |  |  | m3
Ván khuôn cống 2x2 | (4B+4b)·L·N |  | m2 | chưa tính mặt đầu đốt
Ván khuôn cống 3x3 | (4B+4b)·L·N |  | m2 | chưa tính mặt đầu đốt
TỔNG VÁN KHUÔN |  |  | m2
BT lót M100 cống 2x2 | (B+2e)·t·L·N |  | m3
BT lót M100 cống 3x3 | (B+2e)·t·L·N |  | m3
TỔNG BT LÓT |  |  | m3
Cát thay nền cống 2x2 | (B+2w)·h·L·N |  | m3
Cát thay nền cống 3x3 | (B+2w)·h·L·N |  | m3
TỔNG CÁT THAY NỀN |  |  | m3
Tổng chiều dài cống | L·(N2+N3) |  | m
Số khe co giãn (ước) | N2+N3 |  | khe | mỗi đốt 1 khe

## THONG_KE_THEP_CHI_TIET
THỐNG KÊ THÉP CỐNG HỘP A5 — KÝ HIỆU ĐỌC TỪ OCR
⚠ OCR sai nhiều ký hiệu thép. Cột 'Số thanh' ĐỂ TRỐNG (nhập sau khi đối chiếu bản vẽ gốc); hệ thống không tự suy số thanh. Thép <Φ10: CB240-T; ≥Φ10: CB500-V (ghi chú bản vẽ).
Mã | Trang BV | Vị trí | Φ (mm) | a (mm) | L 1 thanh (m) | Số thanh | KL 1m (kg/m) | KL 1 thanh (kg) | Tổng KL (kg) | Nguồn OCR | Trạng thái
T01 | 2 | Cống 2x2 - thép ôm ngoài | 12 | 250 | 2.92 |  |  |  |  | 2x450Φ12a250 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
T02 | 2 | Cống 2x2 - thép đáy/nắp | 12 | 100 | 2.82 |  |  |  |  | 2x1130Φ12a100 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
T03 | 2 | Cống 2x2 - thép thành | 12 | 250 | 2.84 |  |  |  |  | 2x450Φ12a250 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
T04 | 2 | Cống 2x2 - thép thành dày | 12 | 125 | 2.84 |  |  |  |  | 2x900Φ12a125 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
T05 | 2 | Cống 2x2 - thép gia cường | 12 | 250 | 1.32 |  |  |  |  | 4x450Φ12a250 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
T06 | 2 | Cống 2x2 - thép phân bố dọc | 10 | 200 | 11.7 |  |  |  |  | Φ10a200 L=11700 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
T07 | 3 | Hố lắng cặn 2x2 - thép sàn | 12 | 100 | 2.94 |  |  |  |  | 200Φ12a100 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
T08 | 3 | Hố lắng cặn 2x2 - thép sàn | 12 | 250 | 2.94 |  |  |  |  | 160Φ12a250 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
T09 | 3 | Hố lắng cặn 2x2 - phân bố | 10 | 200 | 3.9 |  |  |  |  | 100Φ10a200 L=3900 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
T10 | 5 | Cống 3x3 - thép chính | 14 | 250 | 3.9 |  |  |  |  | 2x450Φ14a250 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
T11 | 5 | Cống 3x3 - thép chính dày | 14 | 125 | 3.9 |  |  |  |  | 2x900Φ14a125 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
T12 | 5 | Cống 3x3 - thép gia cường | 14 | 250 | 1.95 |  |  |  |  | 4x450Φ14a250 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
T13 | 5 | Cống 3x3 - thép phân bố dọc | 10 | 200 | 11.7 |  |  |  |  | Φ10a200 L=11700 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
T14 | 6 | Hố lắng cặn 3x3 - thép chính | 14 | 250 | 4.31 |  |  |  |  | 2x450Φ14a250 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
T15 | 6 | Hố lắng cặn 3x3 - thép chính dày | 14 | 125 | 4.31 |  |  |  |  | 2x900Φ14a125 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
T16 | 6 | Hố lắng cặn 3x3 - gia cường | 14 | 250 | 1.17 |  |  |  |  | 450Φ14a250 (OCR) | CẦN ĐỐI CHIẾU
TỔNG (kg)

## TIEN_DO_THI_CONG_WBS
| TIẾN ĐỘ THI CÔNG CỐNG HỘP TUYẾN A5 — chuẩn Vina Alpha (công thức sống) | [10 empty] | Ngày khởi công | 2026-09-05 | Hoàn thành (tính toán) | Tổng thời gian (ngày)
| ⚠ Định mức công/ĐV và tổ đội là GIẢ ĐỊNH để chạy thử — thay bằng định mức thực tế của nhà thầu. | [10 empty] | Hạn hoàn thành (mục tiêu) | 2026-11-12 | Dự phòng so với hạn (ngày) | Trạng thái
[12 empty] | Gantt: 1=thanh 2=nhân công 3=ca | 1
Đường găng (công thức)
WBS | Hạng mục | Khối lượng | ĐV | Định mức | Tổng công | Tổ đội | Số ngày | Bắt đầu | Kết thúc | Tiền nhiệm | Găng |  |  |  |  | LF | LS | TF
1 | CHUẨN BỊ
1.1 | Định vị tuyến, rào chắn, lắp dựng ĐD |  | m | 0.15 |  | 4 |  |  |  | -
2 | NỀN MÓNG
2.1 | Đào bóc 30 cm nền hiện trạng |  | m3 | 0.3 |  | 6 |  |  |  | 1.1FS
2.2 | Đệm cát đầm chặt K0.9 |  | m3 | 0.4 |  | 6 |  |  |  | 2.1FS
2.3 | Bê tông lót M100 dày 50 |  | m3 | 1.5 |  | 6 |  |  |  | 2.2FS
3 | THÂN CỐNG
3.1 | Gia công, lắp dựng cốt thép |  | m3 BT | 2.5 |  | 8 |  |  |  | 2.3FS
3.2 | Lắp dựng ván khuôn |  | m2 | 0.3 |  | 8 |  |  |  | 3.1SS+2d
3.3 | Đổ bê tông B20 thân cống |  | m3 | 0.6 |  | 10 |  |  |  | 3.2FS
3.4 | Bảo dưỡng, tháo ván khuôn (7 ngày) | 7 | ngày | 1 |  | 1 |  |  |  | 3.3FS
4 | HOÀN THIỆN
4.1 | Khe co giãn: xốp, bao tải nhựa đường |  | khe | 1 |  | 3 |  |  |  | 3.4FS
4.2 | Đắp cát hai bên, hoàn trả |  | m3 | 0.3 |  | 6 |  |  |  | 4.1FS
5 | NGHIỆM THU
5.1 | Nghiệm thu KCS, hoàn công | 1 | hồ sơ | 2 |  | 1 |  |  |  | 4.2FS

## HOSO_KCS_NGHIEM_THU
DANH MỤC NGHIỆM THU KCS — CỐNG HỘP A5 (ngày lấy từ tiến độ)
STT | Công việc nghiệm thu | Biên bản | Trạng thái | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | Nghiệm thu nền móng, đệm cát | BB-01 | Chờ lập biên bản
2 | Nghiệm thu BT lót | BB-02 | Chờ lập biên bản
3 | Nghiệm thu cốt thép | BB-03 | Chờ lập biên bản
4 | Nghiệm thu ván khuôn | BB-04 | Chờ lập biên bản
5 | Nghiệm thu đổ bê tông thân cống | BB-05 | Chờ lập biên bản
6 | Nghiệm thu khe co giãn | BB-06 | Chờ lập biên bản
7 | Nghiệm thu hoàn thành hạng mục | BB-07 | Chờ lập biên bản