## TO_HOP_CAT_THEP_11M7
DỰ ÁN: ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐI MỐC 450 (MỐC 456), HUYỆN MÈO VẠC, HÀ GIANG
BẢNG TỔ HỢP CẮT THÉP CÂY NGUYÊN 11.7m (1D CUTTING STOCK) - CẦU THÔN KHAI HOANG 2, KM14+363.65
Tối ưu hóa sơ đồ cắt thép, kiểm soát hao hụt đề-xê < 1.5% (Tiêu chuẩn TCVN 1651:2018)
TT | Cấu kiện sử dụng | Ký hiệu đường kính (mm) | Số lượng thanh (N) | Dài 1 thanh L (m) | Tổng chiều dài (m) | Dài cây tiêu chuẩn (m) | Số cây 11.7m cần dùng | Chiều dài phôi (m) | Đề-xê thừa (m) | Tổng trọng lượng (kg) | Tỷ lệ hao hụt (%)
1 | Thép chủ dầm T15m A1/B1 (Dầm biên & dầm giữa) | 32 |  | 17.32 |  | 11.7
2 | Thép cấu tạo dầm T15m A2/A3 dọc cánh dầm | 12 |  | 15.4 |  | 11.7
3 | Thép đai chữ U dầm T15m C3 cánh và sườn | 14 |  | 2.533 |  | 11.7
4 | Thép sườn dầm T15m C4/C5 chịu cắt và uốn | 16 |  | 1.85 |  | 11.7
5 | Thép đai neo dầm T15m D1/E1/F1 liên kết bản | 10 |  | 2.26 |  | 11.7
6 | Thép khoan cấy neo vào nền đá móng mố M1, M2 | 32 |  | 0.5 |  | 11.7
7 | Thép chịu lực chính thân mố M1, M2 W1/W1A | 25 |  | 9.467 |  | 11.7
8 | Thép chịu lực tường cánh mố M1, M2 K1-K6 | 22 |  | 9.496 |  | 11.7
9 | Thép thân mố & bản quá độ W2/W3/A1 chịu lực | 20 |  | 8.29 |  | 11.7
10 | Thép đai thân mố & tường cánh W4-W7/K8-K13 | 16 |  | 8.41 |  | 11.7
11 | Thép chịu lực bản quá độ hai đầu cầu A2-A4 | 14 |  | 7.102 |  | 11.7
12 | Thép gờ lan can dọc cầu L1/L2 trên nhịp & mố | 14 |  | 2.18 |  | 11.7
13 | Thép gờ lan can dọc nhịp L3/L3' L=15m | 12 |  | 15 |  | 11.7
14 | Lưới thép hàn bản mặt cầu B1/B2 chống nứt | 6 |  | 15 |  | 11.7
TỔNG CỘNG TOÀN CÔNG TRÌNH

## KHOI_LUONG_DAO_DAP
DỰ ÁN: ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐI MỐC 450/456, HUYỆN MÈO VẠC, HÀ GIANG
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP TRẮC NGANG (SHOELACE / AVERAGE END AREA) - PHẠM VI CẦU KM14+363.65
Công thức tính thể tích: V = ((F1 + F2) / 2) * L (m3) - Khống chế sai số tích phân < 0.1%
TT | Tên cọc trắc ngang | Lý trình (Km) | Khoảng cách L (m) | Diện tích Đào F1 (m2) | Thể tích Đào V_đào (m3) | Diện tích Đắp F2 (m2) | Thể tích Đắp V_đắp (m3) | Ghi chú phân loại địa chất
1 | Cọc 401 | Km14+330.78 | 0 | 32.4 |  | 4.2 |  | Đất cấp 3 lẫn đá tảng
2 | Cọc 403 | Km14+347.78 | 17 | 45.1 |  | 6.8 |  | Đào nền đường đầu cầu M1
3 | Cọc 404 | Km14+351.28 | 3.5 | 52.8 |  | 8.5 |  | Đào hố móng mố M1 nền đá
4 | Cọc 406 | Km14+356.93 | 5.65 | 35.41 |  | 12.4 |  | Đào mở rộng thượng lưu đá C3
5 | Cọc 408 | Km14+360.87 | 3.94 | 45.05 |  | 14.2 |  | Đào suối và lòng cầu
6 | Cọc 409 | Km14+363.35 | 2.48 | 58.2 |  | 18.5 |  | Tim cầu thôn Khai Hoang 2
7 | Cọc 410A | Km14+370.65 | 7.3 | 24.06 |  | 22.1 |  | Đào hố móng mố M2 nền đá
8 | Cọc 410B | Km14+389.05 | 18.4 | 18.5 |  | 28.6 |  | Đào nền đường đầu cầu M2
9 | Cọc 411 | Km14+400.00 | 10.95 | 14.2 |  | 16.5 |  | Đắp sau mố và tứ nón M2
10 | Hố móng M1 | Km14+354.00 | 6 | 48.6 |  | 25 |  | Đào đá hố móng mố M1
11 | Hố móng M2 | Km14+372.00 | 6 | 55.4 |  | 32 |  | Đào đá hố móng mố M2
12 | Tường cánh M1 | Km14+352.00 | 5 | 22.5 |  | 15 |  | Đào móng tường cánh
13 | Tường cánh M2 | Km14+374.00 | 5 | 24.8 |  | 18 |  | Đào móng tường cánh
14 | Rãnh biên M1 | Km14+340.00 | 10 | 4.2 |  | 0 |  | Rãnh dọc thoát nước
15 | Rãnh biên M2 | Km14+385.00 | 10 | 4.8 |  | 0 |  | Rãnh dọc thoát nước
| TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP | [6 empty] | Trỏ trực tiếp sang QS!J33 và QS!J34

## QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET
DỰ ÁN: ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐI MỐC 450/456, HUYỆN MÈO VẠC, HÀ GIANG
BẢNG BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT (QUANTITY TAKEOFF - QS) - CẦU THÔN KHAI HOANG 2
100% Công thức động: Số lượng x Dài x Rộng x Cao x Hệ số - ZERO DEAD NUMBERS
Mã hiệu | Số TT | Nội dung công tác & Diễn giải hình học | Đơn vị | Số lượng (N) | Chiều dài L (m) | Chiều rộng W (m) | Chiều cao H (m) | Hệ số (k) | Khối lượng QS | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú
PHẦN I: ĐƯỜNG HAI ĐẦU CẦU VÀ NỀN MẶT ĐƯỜNG
AB.11111 | 1 | Đào nền đường đất cấp 3 hai đầu cầu | m3 | [6 empty] | 45000 |  | Đất đồi dốc đá
|  | - Đoạn đầu cầu Km14+330.78 đến Km14+354.00 | m3 | 1 | 23.22 | 12 | 3.25 | 2 |  |  |  | Đào đất C3
AB.11122 | 2 | Đào nền đường đá cấp 3 hai đầu cầu | m3 | [6 empty] | 185000 |  | Phá đá nổ mìn/máy
|  | - Đoạn đầu cầu Km14+354.00 đến Km14+389.05 | m3 | 1 | 35.05 | 12 | 3.335 | 2 |  |  |  | Đá vôi phân lớp
AB.11133 | 3 | Đào hố móng mố M1, M2 trên cạn (Đất đá C3) | m3 | [6 empty] | 145000 |  | Hố móng mố
|  | - Đào đất đá hố móng mố M1, M2 trắc ngang | m3 | [8 empty] | Link đào đắp
AB.11144 | 4 | Đắp đất chọn lọc K>=0.95 sau mố và tứ nón | m3 | [6 empty] | 125000 |  | Đất đắp đầm chặt
|  | - Đắp sau mố M1, M2 và tứ nón đường dẫn | m3 | [8 empty] | Link đào đắp
AD.11211 | 5 | Mặt đường đá dăm nước dày 24cm (2 lớp) | m2 | [6 empty] | 165000 |  | Mặt đường
|  | - Chiều dài đoạn vuốt nối 2 đầu cầu | m2 | 1 | 47.9 | 7 | 1 | 1 |  |  |  | Đá dăm 2 lớp
AD.11222 | 6 | Mặt đường láng nhựa 4.5kg/m2 dày 3.5cm | m2 | [6 empty] | 95000 |  | Láng nhựa
|  | - Mặt đường láng nhựa trên lớp đá dăm | m2 | 1 | 47.9 | 7 | 1 | 1 |  |  |  | Láng nhựa 3 lớp
PHẦN II: KẾT CẤU PHẦN DƯỚI (MỐ CẦU M1 & M2)
AF.12111 | 7 | Khoan cấy thép neo D32 vào nền đá (h=50cm) | lỗ | [6 empty] | 220000 |  | 98 lỗ khoan neo
|  | - Lỗ khoan cấy cốt thép neo móng mố M1, M2 | lỗ | 2 | 49 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 49 lỗ/mố
AF.12122 | 8 | Cốt thép liên kết neo cấy đá D32 (Tấn) | Tấn | [6 empty] | 21500000 |  | Thép CB400-V
|  | - Khối lượng thép neo D32 trích xuất từ BBS | Tấn | [8 empty] | BBS khoan cấy
AF.12211 | 9 | Bê tông đệm móng mố C10 (M150) dày 10cm | m3 | [6 empty] | 1050000 |  | Bê tông lót
|  | - Lớp bê tông lót đáy móng mố M1 và M2 | m3 | 2 | 8.5 | 5.5 | 0.1 | 1 |  |  |  | 2 móng mố
AF.12222 | 10 | Bê tông móng mố C30 (M350) | m3 | [6 empty] | 1850000 |  | Bê tông móng
|  | - Khối bê tông móng mố M1 và M2 | m3 | 2 | 8 | 5 | 2.75 | 1 |  |  |  | 2 khối móng
AF.12233 | 11 | Bê tông thân mố và tường cánh C30 (M350) | m3 | [6 empty] | 1920000 |  | Bê tông thân
|  | - Thân mố, tường ngực và tường cánh M1, M2 | m3 | 2 | 8 | 1.8 | 5.88 | 1 |  |  |  | 2 mố cầu
AF.12311 | 12 | Cốt thép mố M1, M2 đường kính D<=10mm (Tấn) | Tấn | [6 empty] | 21000000 |  | Thép CB240-T
|  | - Cốt thép D<=10 mố M1, M2 từ BBS | Tấn | [8 empty] | BBS D<=10
AF.12322 | 13 | Cốt thép mố M1, M2 đường kính 10<D<=18mm (Tấn) | Tấn | [6 empty] | 20500000 |  | Thép CB400-V
|  | - Cốt thép 10<D<=18 mố M1, M2 từ BBS | Tấn | [8 empty] | BBS 10<D<=18
AF.12333 | 14 | Cốt thép mố M1, M2 đường kính D>18mm (Tấn) | Tấn | [6 empty] | 20200000 |  | Thép CB400-V
|  | - Cốt thép D>18 mố M1, M2 từ BBS | Tấn | [8 empty] | BBS D>18
AF.12411 | 15 | Ván khuôn móng và thân mố M1, M2 | m2 | [6 empty] | 280000 |  | Ván khuôn thép
|  | - Diện tích ván khuôn tiếp xúc bê tông mố | m2 | 2 | 27.6 | 10.225 | 1 | 1 |  |  |  | Thân và tường cánh
PHẦN III: KẾT CẤU PHẦN TRÊN (DẦM T15M & PHỤ TRỢ)
AG.13111 | 16 | Bê tông dầm chủ T15m mác C40 (M500) | m3 | [6 empty] | 2250000 |  | Bê tông dầm C40
|  | - Thể tích 4 phiến dầm T15m (2 biên + 2 giữa) | m3 | 4 | 15 | 1.65 | 0.374 | 1 |  |  |  | 4 phiến dầm
AG.13211 | 17 | Cốt thép dầm chủ T15m đường kính D<=10mm (Tấn) | Tấn | [6 empty] | 21000000 |  | Thép dầm D<=10
|  | - Cốt thép D<=10 dầm T15m trích xuất từ BBS | Tấn | [8 empty] | BBS Dầm D<=10
AG.13222 | 18 | Cốt thép dầm chủ T15m đường kính 10<D<=18mm (Tấn) | Tấn | [6 empty] | 20500000 |  | Thép dầm 10<D<=18
|  | - Cốt thép 10<D<=18 dầm T15m từ BBS | Tấn | [8 empty] | BBS Dầm 10<D<=18
AG.13233 | 19 | Cốt thép dầm chủ T15m đường kính D>18mm (Tấn) | Tấn | [6 empty] | 20200000 |  | Thép dầm D>18
|  | - Cốt thép D>18 dầm T15m từ BBS | Tấn | [8 empty] | BBS Dầm D>18
AG.13311 | 20 | Ván khuôn đúc dầm chủ T15m | m2 | [6 empty] | 320000 |  | Ván khuôn định hình
|  | - Ván khuôn sườn và đáy dầm T15m | m2 | 4 | 15 | 3.748 | 1 | 1 |  |  |  | 4 dầm T
AG.13411 | 21 | Bê tông dầm ngang C30 (M350) | m3 | [6 empty] | 1920000 |  | Dầm ngang
|  | - Thể tích 3 dầm ngang liên kết các dầm chủ | m3 | 3 | 7 | 0.25 | 0.545 | 1 |  |  |  | 3 dầm ngang
AG.13422 | 22 | Cốt thép dầm ngang (Tấn) | Tấn | [6 empty] | 20500000 |  | Thép dầm ngang
|  | - Khối lượng cốt thép dầm ngang từ BBS | Tấn | [8 empty] | BBS dầm ngang
AG.13511 | 23 | Bê tông lớp phủ mặt cầu C35 (M450) dày 12cm | m3 | [6 empty] | 2100000 |  | Bê tông mặt cầu
|  | - Bê tông lớp phủ bản mặt cầu 1 nhịp 15m | m3 | 1 | 15 | 7.7 | 0.125 | 1 |  |  |  | Lớp phủ mặt cầu
AG.13522 | 24 | Lưới thép hàn bản mặt cầu D6 (Tấn) | Tấn | [6 empty] | 22000000 |  | Lưới thép hàn D6
|  | - Khối lượng lưới thép D6 từ BBS | Tấn | [8 empty] | BBS Lưới D6
AG.13533 | 25 | Thảm bê tông nhựa chặt BTNC 19 dày 7cm mặt cầu | m2 | [6 empty] | 285000 |  | Bê tông nhựa mặt
|  | - Diện tích thảm mặt cầu xe chạy | m2 | 1 | 14.3 | 7 | 1 | 1 |  |  |  | Mặt cầu 15m
AG.13611 | 26 | Bê tông gờ lan can C25 (M300) | m3 | [6 empty] | 1850000 |  | Gờ lan can
|  | - Gờ bê tông lan can 2 bên cầu và trên mố | m3 | 2 | 27 | 0.5 | 0.465 | 1 |  |  |  | 2 bên gờ
AG.13622 | 27 | Cốt thép gờ lan can (Tấn) | Tấn | [6 empty] | 20500000 |  | Thép gờ lan can
|  | - Khối lượng thép gờ lan can từ BBS | Tấn | [8 empty] | BBS gờ lan can
AG.13633 | 28 | Lan can thép mạ kẽm nhúng nóng (Tấn) | Tấn | [6 empty] | 38500000 |  | Thép mạ kẽm
|  | - Khối lượng ống thép và bản mã lan can mạ kẽm | Tấn | 1 | 1.27 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Lan can mạ kẽm
AG.13711 | 29 | Gối cầu cao su bản thép 350x500x84mm | cái | [6 empty] | 4500000 |  | Gối cao su
|  | - Gối cầu chịu lực cho 4 phiến dầm trên 2 mố | cái | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 8 gối cầu
AG.13722 | 30 | Khe co giãn răng lược bằng thép mạ kẽm | m | [6 empty] | 3200000 |  | Khe co giãn
|  | - Chiều dài khe co giãn tại 2 mố M1 và M2 | m | 2 | 7.3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 khe mố
AG.13733 | 31 | Vữa rót không co ngót cường độ cao C50 (M600) | m3 | [6 empty] | 4800000 |  | Vữa chèn khe
|  | - Vữa chèn mối nối khe co giãn và đá kê gối | m3 | 2 | 7.3 | 0.4 | 0.377 | 1 |  |  |  | Chèn khe co giãn
PHẦN IV: BẢN QUÁ ĐỘ & TƯỜNG CHẮN ĐẦU CẦU
AH.14111 | 32 | Bê tông bản quá độ C25 (M300) | m3 | [6 empty] | 1850000 |  | Bản quá độ
|  | - Thể tích bê tông bản quá độ sau mố M1, M2 | m3 | 2 | 5 | 5.011 | 0.25 | 1 |  |  |  | 2 bản quá độ
AH.14122 | 33 | Cốt thép bản quá độ (Tấn) | Tấn | [6 empty] | 20500000 |  | Thép bản quá độ
|  | - Khối lượng cốt thép bản quá độ từ BBS | Tấn | [8 empty] | BBS bản quá độ
AH.14211 | 34 | Bê tông móng và thân tường chắn C25 (M300) | m3 | [6 empty] | 1850000 |  | Tường chắn
|  | - Thể tích móng và thân tường chắn đất | m3 | 2 | 28 | 2.5 | 1.279 | 1 |  |  |  | Tường chắn
AH.14222 | 35 | Cốt thép tường chắn đất (Tấn) | Tấn | [6 empty] | 20500000 |  | Thép tường chắn
|  | - Cốt thép móng và thân tường chắn | Tấn | 1 | 8.381 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Thép tường chắn
TỔNG CỘNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP (T)

## THONG_KE_THEP_CHI_TIET
DỰ ÁN: ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐI MỐC 450/456, HUYỆN MÈO VẠC, HÀ GIANG
BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP CHI TIẾT (BAR BENDING SCHEDULE - BBS) - CẦU THÔN KHAI HOANG 2
Chi tiết từng số hiệu thanh, hình dáng uốn, đường kính, số lượng và chiều dài (TCVN 1651:2018)
STT | Hạng mục cấu kiện | Vị trí lắp đặt | Ký hiệu thanh | Đường kính Ø (mm) | Hình dạng uốn thanh | Số cấu kiện | Số thanh / CK | Tổng số thanh (N) | Dài 1 đoạn (mm) | Dài nối buộc (mm) | Chiều dài 1 thanh L (m) | Trọng lượng đơn vị (kg/m) | Khối lượng cốt thép (kg) | Khối lượng cốt thép (Tấn) | Ghi chú
1 | Dầm chủ T15m | Dầm biên L=15m | A1 | 32 | Thẳng có móc | 2 | 5 |  | 15280 | 0 |  | 6.313 |  |  | Thép chủ dầm biên
2 | Dầm chủ T15m | Dầm biên L=15m | A2 | 12 | Thẳng | 2 | 10 |  | 14500 | 0 |  | 0.888 |  |  | Thép dọc cánh biên
3 | Dầm chủ T15m | Dầm biên L=15m | A3 | 12 | Thẳng | 2 | 18 |  | 15400 | 0 |  | 0.888 |  |  | Thép dọc cánh biên
4 | Dầm chủ T15m | Dầm biên L=15m | B1 | 32 | Uốn đầu | 2 | 8 |  | 17320 | 0 |  | 6.313 |  |  | Thép chịu kéo dầm biên
5 | Dầm chủ T15m | Dầm biên L=15m | C1 | 10 | Chữ U | 2 | 12 |  | 1280 | 0 |  | 0.617 |  |  | Thép đai móc
6 | Dầm chủ T15m | Dầm biên L=15m | C2 | 14 | Chữ L | 2 | 4 |  | 1946 | 0 |  | 1.208 |  |  | Thép đai tăng cường
7 | Dầm chủ T15m | Dầm biên L=15m | C3 | 14 | Chữ U kín | 2 | 300 |  | 2228 | 0 |  | 1.208 |  |  | Đai sườn dầm biên
8 | Dầm chủ T15m | Dầm biên L=15m | C4 | 16 | Thẳng | 2 | 30 |  | 1504 | 0 |  | 1.578 |  |  | Thép giá dầm biên
9 | Dầm chủ T15m | Dầm biên L=15m | C5 | 16 | Móc chữ C | 2 | 196 |  | 331 | 0 |  | 1.578 |  |  | Thép móc đai
10 | Dầm chủ T15m | Dầm biên L=15m | D1 | 10 | Chữ U | 2 | 102 |  | 2260 | 0 |  | 0.617 |  |  | Thép đai cánh dầm
11 | Dầm chủ T15m | Dầm biên L=15m | E1 | 10 | Thẳng | 2 | 112 |  | 1372 | 0 |  | 0.617 |  |  | Thép phân bố bản
12 | Dầm chủ T15m | Dầm biên L=15m | E2 | 12 | Thẳng | 2 | 150 |  | 1786 | 0 |  | 0.888 |  |  | Thép bản cánh dầm
13 | Dầm chủ T15m | Dầm biên L=15m | F1 | 10 | Chữ C | 2 | 300 |  | 925 | 0 |  | 0.617 |  |  | Thép chống nứt
14 | Dầm chủ T15m | Dầm giữa L=15m | A1 | 32 | Thẳng có móc | 2 | 5 |  | 15280 | 0 |  | 6.313 |  |  | Thép chủ dầm giữa
15 | Dầm chủ T15m | Dầm giữa L=15m | A2 | 12 | Thẳng | 2 | 10 |  | 14500 | 0 |  | 0.888 |  |  | Thép dọc cánh giữa
16 | Dầm chủ T15m | Dầm giữa L=15m | A3 | 12 | Thẳng | 2 | 18 |  | 15400 | 0 |  | 0.888 |  |  | Thép dọc cánh giữa
17 | Dầm chủ T15m | Dầm giữa L=15m | A4 | 16 | Thẳng | 2 | 30 |  | 1850 | 0 |  | 1.578 |  |  | Thép gia cường giữa
18 | Dầm chủ T15m | Dầm giữa L=15m | B1 | 32 | Uốn đầu | 2 | 8 |  | 17320 | 0 |  | 6.313 |  |  | Thép chịu kéo dầm giữa
19 | Dầm chủ T15m | Dầm giữa L=15m | C3 | 14 | Chữ U kín | 2 | 300 |  | 2533 | 0 |  | 1.208 |  |  | Đai sườn dầm giữa
20 | Dầm chủ T15m | Dầm giữa L=15m | C4 | 10 | Móc chữ C | 2 | 196 |  | 316 | 0 |  | 0.617 |  |  | Thép móc đai giữa
21 | Dầm chủ T15m | Dầm giữa L=15m | D1 | 10 | Chữ U | 2 | 102 |  | 2260 | 0 |  | 0.617 |  |  | Thép đai cánh dầm
22 | Dầm chủ T15m | Dầm giữa L=15m | E1 | 10 | Thẳng | 2 | 112 |  | 1372 | 0 |  | 0.617 |  |  | Thép phân bố giữa
23 | Dầm chủ T15m | Dầm giữa L=15m | F1 | 10 | Chữ C | 2 | 300 |  | 925 | 0 |  | 0.617 |  |  | Thép chống nứt giữa
24 | Dầm ngang | Dầm ngang nhịp 15m | DN1 | 16 | Thẳng | 4 | 12 |  | 2800 | 0 |  | 1.578 |  |  | Thép chủ dầm ngang
25 | Dầm ngang | Dầm ngang nhịp 15m | DN2 | 14 | Chữ U kín | 4 | 40 |  | 1650 | 0 |  | 1.208 |  |  | Đai dầm ngang
26 | Dầm ngang | Dầm ngang nhịp 15m | DN3 | 10 | Thẳng | 4 | 16 |  | 1700 | 0 |  | 0.617 |  |  | Thép phân bố dầm ngang
27 | Khoan cấy neo đá | Móng mố M1, M2 | N1 | 32 | Thanh thẳng cấy keo | 2 | 49 |  | 1000 | 0 |  | 6.313 |  |  | Cốt thép neo cấy đá h=50cm
28 | Mố M1, M2 | Móng mố BTCT C30 | M1 | 28 | Chữ L đáy móng | 2 | 80 |  | 5200 | 0 |  | 4.834 |  |  | Thép chủ đáy móng mố
29 | Mố M1, M2 | Móng mố BTCT C30 | M2 | 20 | Thẳng phân bố | 2 | 60 |  | 7800 | 0 |  | 2.466 |  |  | Thép phân bố móng mố
30 | Mố M1, M2 | Thân mố M1, M2 | W1 | 25 | Chữ L đứng | 2 | 27 |  | 8467 | 0 |  | 3.853 |  |  | Thép đứng thân mố
31 | Mố M1, M2 | Thân mố M1, M2 | W1A | 25 | Chữ L đứng dài | 2 | 26 |  | 9467 | 0 |  | 3.853 |  |  | Thép đứng thân mố cao
32 | Mố M1, M2 | Thân mố M1, M2 | W2 | 20 | Thẳng ngang | 2 | 27 |  | 7290 | 0 |  | 2.466 |  |  | Thép đai ngang thân mố
33 | Mố M1, M2 | Thân mố M1, M2 | W2A | 20 | Thẳng ngang dài | 2 | 26 |  | 8290 | 0 |  | 2.466 |  |  | Thép đai ngang thân mố
34 | Mố M1, M2 | Thân mố M1, M2 | W3 | 20 | Thẳng ngang | 2 | 34 |  | 7900 | 0 |  | 2.466 |  |  | Thép đai ngang thân mố
35 | Mố M1, M2 | Thân mố M1, M2 | W4 | 16 | Thẳng | 2 | 34 |  | 7900 | 0 |  | 1.578 |  |  | Thép phân bố thân mố
36 | Mố M1, M2 | Thân mố M1, M2 | W5 | 16 | Móc liên kết | 2 | 53 |  | 1340 | 0 |  | 1.578 |  |  | Thép giằng thân mố
37 | Mố M1, M2 | Đỉnh mố & đá kê gối | G1 | 10 | Chữ U | 2 | 80 |  | 500 | 0 |  | 0.617 |  |  | Lưới thép bệ kê gối
38 | Mố M1, M2 | Đỉnh mố & đá kê gối | G2 | 10 | Chữ U | 2 | 48 |  | 400 | 0 |  | 0.617 |  |  | Lưới thép bệ kê gối
39 | Mố M1, M2 | Đỉnh mố & đá kê gối | G3 | 12 | Chữ U kín | 2 | 48 |  | 1518 | 0 |  | 0.888 |  |  | Đai hộp bệ kê gối
40 | Tường cánh mố | Tường cánh mố M1, M2 | K1 | 22 | Chữ L đứng | 4 | 18 |  | 8496 | 0 |  | 2.984 |  |  | Thép chủ đứng tường cánh
41 | Tường cánh mố | Tường cánh mố M1, M2 | K1A | 22 | Chữ L đứng dài | 4 | 18 |  | 9496 | 0 |  | 2.984 |  |  | Thép chủ đứng tường cánh
42 | Tường cánh mố | Tường cánh mố M1, M2 | K2 | 22 | Chữ L | 4 | 18 |  | 4200 | 0 |  | 2.984 |  |  | Thép chủ góc tường cánh
43 | Tường cánh mố | Tường cánh mố M1, M2 | K8 | 16 | Thẳng ngang | 4 | 24 |  | 8410 | 0 |  | 1.578 |  |  | Thép đai ngang tường cánh
44 | Tường cánh mố | Tường cánh mố M1, M2 | K8A | 16 | Thẳng ngang dài | 4 | 24 |  | 9410 | 0 |  | 1.578 |  |  | Thép đai ngang tường cánh
45 | Tường cánh mố | Tường cánh mố M1, M2 | K14 | 14 | Móc liên kết | 4 | 42 |  | 610 | 0 |  | 1.208 |  |  | Thép giằng tường cánh
46 | Bản quá độ | Bản quá độ hai đầu cầu | BQ1 | 20 | Chữ L chịu uốn | 2 | 40 |  | 5264 | 0 |  | 2.466 |  |  | Thép chịu kéo bản quá độ
47 | Bản quá độ | Bản quá độ hai đầu cầu | BQ2 | 14 | Thẳng phân bố | 2 | 30 |  | 5264 | 0 |  | 1.208 |  |  | Thép phân bố bản quá độ
48 | Bản quá độ | Bản quá độ hai đầu cầu | BQ3 | 14 | Thẳng phân bố dài | 2 | 30 |  | 7102 | 0 |  | 1.208 |  |  | Thép phân bố bản quá độ
49 | Bản quá độ | Bản quá độ hai đầu cầu | BQ4 | 10 | Móc liên kết | 2 | 50 |  | 800 | 0 |  | 0.617 |  |  | Thép giằng bản quá độ
50 | Gờ lan can | Gờ lan can trên nhịp | L1 | 14 | Chữ U đứng | 2 | 300 |  | 2180 | 0 |  | 1.208 |  |  | Thép đứng gờ lan can
51 | Gờ lan can | Gờ lan can trên nhịp | L2 | 14 | Chữ U nằm | 2 | 300 |  | 1920 | 0 |  | 1.208 |  |  | Thép đai gờ lan can
52 | Gờ lan can | Gờ lan can trên nhịp | L3 | 12 | Thẳng dọc | 2 | 20 |  | 15000 | 0 |  | 0.888 |  |  | Thép dọc gờ lan can nhịp
53 | Gờ lan can | Gờ lan can trên mố | L3M | 12 | Thẳng dọc mố | 2 | 40 |  | 6000 | 0 |  | 0.888 |  |  | Thép dọc gờ lan can mố
54 | Lưới thép mặt cầu | Lớp phủ mặt cầu C35 | B1 | 6 | Lưới thép dọc | 1 | 72 |  | 15000 | 0 |  | 0.222 |  |  | Lưới thép D6 chống nứt
55 | Lưới thép mặt cầu | Lớp phủ mặt cầu C35 | B2 | 6 | Lưới thép ngang | 1 | 300 |  | 6900 | 0 |  | 0.222 |  |  | Lưới thép D6 ngang cầu
TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP TOÀN CẦU

## CAP_PHOI_1M3_VA_TAN_SUAT
DỰ ÁN: ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐI MỐC 450/456, HUYỆN MÈO VẠC, HÀ GIANG
BẢNG 1: CẤP PHỐI ĐỊNH MỨC 1m3 BÊ TÔNG & BẢNG 2: MA TRẬN TẦN SUẤT THÍ NGHIỆM KCS
Liên kết động: Khối lượng QS -> Vật liệu thành phần -> Tần suất tổ mẫu KCS (TCVN 3105 & TCVN 11823)
I. BẢNG TÍNH CẤP PHỐI ĐỊNH MỨC 1M3 BÊ TÔNG VÀ TỔNG HỢP VẬT LIỆU CẤU THÀNH
STT | Hạng mục kết cấu sử dụng | Mác bê tông | Độ sụt (cm) | Xi măng PCB40 (kg/m3) | Cát vàng (m3/m3) | Đá 1x2 (m3/m3) | Nước sạch (L/m3) | Phụ gia (L/m3) | Tổng KL bê tông (m3) | Xi măng tổng (Tấn) | Cát vàng tổng (m3) | Đá 1x2 tổng (m3) | Nước tổng (m3) | Phụ gia tổng (Lít)
1 | Bê tông lót đáy móng mố M1, M2 | C10 (M150) | 6 - 8 | 245 | 0.52 | 0.88 | 185 | 0
2 | Bê tông bản quá độ & gờ lan can | C25 (M300) | 10 - 12 | 365 | 0.47 | 0.86 | 175 | 2.5
3 | Bê tông móng mố M1, M2 trên nền đá | C30 (M350) | 12 - 14 | 395 | 0.46 | 0.85 | 170 | 3.2
4 | Bê tông thân mố, tường cánh M1, M2 | C30 (M350) | 12 - 14 | 410 | 0.45 | 0.84 | 168 | 3.5
5 | Bê tông dầm ngang liên kết nhịp | C30 (M350) | 14 - 16 | 415 | 0.44 | 0.84 | 165 | 3.8
6 | Bê tông lớp phủ mặt cầu chống thấm | C35 (M450) | 12 - 14 | 435 | 0.43 | 0.83 | 160 | 4.2
7 | Bê tông dầm chủ T15m đúc sẵn | C40 (M500) | 16 - 18 | 460 | 0.42 | 0.82 | 155 | 5
8 | Bê tông tường chắn đất đầu cầu | C25 (M300) | 10 - 12 | 365 | 0.47 | 0.86 | 175 | 2.5
9 | Vữa không co ngót chèn khe co giãn | C50 (M600) | Chảy | 550 | 0.38 | 0.75 | 140 | 6.5
TỔNG CỘNG TOÀN CÔNG TRÌNH
II. MA TRẬN TẦN SUẤT LẤY MẪU THÍ NGHIỆM KCS (TCVN 3105:2022 & TCVN 11823:2017)
Mã VT | Tên chỉ tiêu / Vật liệu thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng | Chỉ tiêu kỹ thuật kiểm tra | Đối tượng / Kết cấu | Đơn vị tính | Tổng KL công trình | Định mức tần suất (KL/tổ mẫu) | Số tổ mẫu thí nghiệm | Quy cách tổ mẫu thí nghiệm | Đơn vị thực hiện | Điều kiện nghiệm thu
1 | Cốt thép tròn trơn D<=10mm | TCVN 1651-1:2018 | Kéo, uốn, hình học | Dầm T, gờ lan can | Tấn |  | 20 |  | 3 mẫu kéo + 3 mẫu uốn | LAS-XD | Chấp thuận trước khi gia công
2 | Cốt thép thanh vằn D12mm | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy, bền, uốn | Dầm T, gờ lan can | Tấn |  | 20 |  | 3 mẫu kéo + 3 mẫu uốn | LAS-XD | Chấp thuận trước khi gia công
3 | Cốt thép thanh vằn D14mm | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy, bền, uốn | Dầm T, bản quá độ | Tấn |  | 20 |  | 3 mẫu kéo + 3 mẫu uốn | LAS-XD | Chấp thuận trước khi gia công
4 | Cốt thép thanh vằn D16mm | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy, bền, uốn | Dầm T, mố M1, M2 | Tấn |  | 20 |  | 3 mẫu kéo + 3 mẫu uốn | LAS-XD | Chấp thuận trước khi gia công
5 | Cốt thép thanh vằn D18mm | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy, bền, uốn | Dầm T, mố M1, M2 | Tấn |  | 20 |  | 3 mẫu kéo + 3 mẫu uốn | LAS-XD | Chấp thuận trước khi gia công
6 | Cốt thép thanh vằn D20mm | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy, bền, uốn | Thân mố, bản quá độ | Tấn |  | 20 |  | 3 mẫu kéo + 3 mẫu uốn | LAS-XD | Chấp thuận trước khi gia công
7 | Cốt thép thanh vằn D22mm | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy, bền, uốn | Tường cánh mố M1, M2 | Tấn |  | 20 |  | 3 mẫu kéo + 3 mẫu uốn | LAS-XD | Chấp thuận trước khi gia công
8 | Cốt thép thanh vằn D25mm | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy, bền, uốn | Thân mố chịu lực | Tấn |  | 20 |  | 3 mẫu kéo + 3 mẫu uốn | LAS-XD | Chấp thuận trước khi gia công
9 | Cốt thép thanh vằn D28mm | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy, bền, uốn | Móng mố M1, M2 | Tấn |  | 20 |  | 3 mẫu kéo + 3 mẫu uốn | LAS-XD | Chấp thuận trước khi gia công
10 | Cốt thép thanh vằn D32mm | TCVN 1651-2:2018 | Giới hạn chảy, bền, uốn | Chủ dầm T & neo cấy đá | Tấn |  | 20 |  | 3 mẫu kéo + 3 mẫu uốn | LAS-XD | Chấp thuận trước khi gia công
11 | Thép hình & lan can mạ kẽm | TCVN 5408:2007 | Độ dày mạ, kéo uốn | Lan can cầu & khe co giãn | Tấn |  | 10 |  | 3 mẫu ngẫu nhiên | LAS-XD | Đạt chiều dày mạ >= 100um
12 | Xi măng Poóc lăng PCB40 | TCVN 6260:2020 | Độ mịn, thời gian đông kết, nén | Toàn bộ bê tông | Tấn |  | 100 |  | 1 tổ 3 mẫu/lô | LAS-XD | Chứng chỉ xuất xưởng + TN
13 | Cát vàng đổ bê tông | TCVN 7570:2006 | Thành phần hạt, hàm lượng bùn sét | Toàn bộ bê tông | m3 |  | 200 |  | 1 tổ mẫu/mỏ | LAS-XD | Tạp chất < 1.5%
14 | Đá dăm tiêu chuẩn 1x2 | TCVN 7570:2006 | Thành phần hạt, độ nén dập, thoi dẹt | Toàn bộ bê tông | m3 |  | 200 |  | 1 tổ mẫu/mỏ | LAS-XD | Độ thoi dẹt < 15%
15 | Nước sạch trộn bê tông | TCVN 4506:2012 | Độ pH, tạp chất hữu cơ, muối | Toàn bộ bê tông | m3 |  | 500 |  | 1 mẫu/nguồn | LAS-XD | pH = 6 - 8
16 | Phụ gia hóa học bê tông | TCVN 8826:2011 | Độ giảm nước, ăn mòn cốt thép | Toàn bộ bê tông | Lít |  | 2000 |  | 1 mẫu/lô | LAS-XD | Tương thích xi măng
17 | Độ sụt bê tông tại hiện trường | TCVN 3106:2022 | Đo độ sụt từng xe bồn | Tất cả các mẻ đổ | Xe |  | 1 |  | 1 lần/xe bồn | Hiện trường | Đạt khoảng độ sụt thiết kế
18 | Bê tông lót móng mố C10 | TCVN 3105:2022 | Cường độ nén R28 | Lớp lót móng M1, M2 | m3 |  | 50 |  | 1 tổ 3 viên (15x15x15) | LAS-XD | Đạt cường độ R28 >= 10 MPa
19 | Bê tông móng mố M1, M2 C30 | TCVN 3105:2022 | Cường độ nén R7, R28 | Khối móng mố M1, M2 | m3 |  | 50 |  | 3 tổ (R7, R28, lưu) | LAS-XD | R28 >= 30 MPa
20 | Bê tông thân mố, tường cánh C30 | TCVN 3105:2022 | Cường độ nén R7, R28 | Thân mố M1, M2 | m3 |  | 50 |  | 3 tổ (R7, R28, lưu) | LAS-XD | R28 >= 30 MPa
21 | Bê tông dầm ngang C30 | TCVN 3105:2022 | Cường độ nén R7, R28 | Dầm ngang nhịp 15m | m3 |  | 20 |  | 2 tổ mẫu | LAS-XD | R28 >= 30 MPa
22 | Bê tông dầm chủ T15m C40 | TCVN 3105:2022 | Cường độ nén R3, R7, R28 | 4 phiến dầm T15m | m3 |  | 10 |  | 4 tổ / phiến dầm | LAS-XD | Đạt 100% f'c trước khi cẩu
23 | Bê tông lớp phủ mặt cầu C35 | TCVN 3105:2022 | Cường độ nén R7, R28 | Bản mặt cầu | m3 |  | 50 |  | 3 tổ mẫu | LAS-XD | R28 >= 35 MPa
24 | Bê tông bản quá độ C25 | TCVN 3105:2022 | Cường độ nén R7, R28 | Bản quá độ M1, M2 | m3 |  | 50 |  | 2 tổ mẫu | LAS-XD | R28 >= 25 MPa
25 | Bê tông gờ lan can C25 | TCVN 3105:2022 | Cường độ nén R28 | Gờ lan can dọc cầu | m3 |  | 50 |  | 2 tổ mẫu | LAS-XD | R28 >= 25 MPa
26 | Vữa chèn khe co giãn C50 | TCVN 9204:2012 | Cường độ nén R3, R28, co ngót | Mối nối khe co giãn | m3 |  | 5 |  | 3 tổ viên (7x7x7) | LAS-XD | Không co ngót, R28 >= 50 MPa
27 | Thí nghiệm kéo nhổ cốt thép neo cấy đá | TCVN 9373:2012 | Lực dính bám thanh neo D32 | Thanh neo móng mố M1, M2 | Điểm | 6 | 2 |  | 3 thanh ngẫu nhiên/mố | Viện KHCN | Lực kéo >= 1.25 fy
28 | Kiểm tra độ bằng phẳng mặt cầu | TCVN 8864:2011 | Thước 3m và độ nhám | Mặt cầu sau thảm BTN | Điểm | 20 | 5 |  | 5 mặt cắt trắc ngang | TVGS | Khe hở thước <= 3mm
29 | Thử tải tĩnh và động cầu hoàn thành | TCVN 11823:2017 | Độ võng, ứng suất, dao động | Nhịp dầm T15m | Cầu | 1 | 1 |  | Đoàn xe 3 trục tiêu chuẩn | Cơ quan thẩm định | Hệ số động K <= K_tk
TỔNG SỐ LƯỢNG MẪU & PHÉP THỬ KCS TOÀN CÔNG TRÌNH

## PHAN_TICH_VAT_TU_WBS
DỰ ÁN: ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐI MỐC 450/456, HUYỆN MÈO VẠC, HÀ GIANG
BẢNG PHÂN TÍCH NHU CẦU VẬT TƯ THEO CÔNG TÁC WBS (ĐỊNH MỨC BỘ XÂY DỰNG TT 12/2021/TT-BXD)
Phân tích cấp phối vật liệu thành phần: Xi măng, cát, đá, nước, phụ gia, cốt thép, ván khuôn
Mã công tác | Tên công tác WBS | Đơn vị tính | Khối lượng công tác | Mã vật tư | Tên vật tư thành phần | Đơn vị VT | Định mức hao phí | Khối lượng vật tư | Ghi chú
|  |  |  | XM.PCB40 | Xi măng PCB40 | kg | 420 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | CAT.VANG | Cát vàng đổ bê tông | m3 | 0.45 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | DA.1X2 | Đá dăm tiêu chuẩn 1x2 | m3 | 0.85 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | NUOC | Nước sạch trộn bê tông | lít | 175 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | PHU.GIA | Phụ gia siêu dẻo giảm nước | lít | 4.2 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | THEP.D32 | Thép tròn CB400-V D32 | kg | 1020 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | XM.PCB40 | Xi măng PCB40 | kg | 380 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | CAT.VANG | Cát vàng đổ bê tông | m3 | 0.48 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | DA.1X2 | Đá dăm tiêu chuẩn 1x2 | m3 | 0.88 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | XM.PCB40 | Xi măng PCB40 | kg | 395 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | CAT.VANG | Cát vàng đổ bê tông | m3 | 0.46 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | DA.1X2 | Đá dăm tiêu chuẩn 1x2 | m3 | 0.86 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | XM.PCB40 | Xi măng PCB40 | kg | 450 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | CAT.VANG | Cát vàng đổ bê tông | m3 | 0.44 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | DA.1X2 | Đá dăm tiêu chuẩn 1x2 | m3 | 0.84 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | PHU.GIA | Phụ gia siêu dẻo Sikament | lít | 5.5 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | THEP.D10 | Thép tròn CB240-T D<=10 | kg | 1020 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | THEP.D14 | Thép tròn CB400-V 10<D<=18 | kg | 1020 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | THEP.D32 | Thép tròn CB400-V D>18 | kg | 1020 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | XM.PCB40 | Xi măng PCB40 | kg | 410 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | CAT.VANG | Cát vàng đổ bê tông | m3 | 0.45 |  | Định mức TT 12
|  |  |  | DA.1X2 | Đá dăm tiêu chuẩn 1x2 | m3 | 0.85 |  | Định mức TT 12

## TONG_HOP_VAT_TU_TOAN_BO
DỰ ÁN: ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐI MỐC 450/456, HUYỆN MÈO VẠC, HÀ GIANG
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU VẬT TƯ TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH (BILL OF MATERIALS - BOM)
Tổng hợp tự động bằng hàm SUMIF từ PHAN_TICH_VAT_TU_WBS - Chuẩn hóa phục vụ cung ứng
STT | Mã vật tư | Tên quy cách vật tư | Đơn vị tính | Tổng khối lượng nhu cầu | Đơn giá dự toán (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú
1 | XM.PCB40 | Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40 | kg |  | 1850 |  | Tổng hợp toàn cầu
2 | CAT.VANG | Cát vàng đổ bê tông mô đun độ lớn ML >= 2.5 | m3 |  | 380000 |  | Tổng hợp toàn cầu
3 | DA.1X2 | Đá dăm tiêu chuẩn 1x2 (Dmax = 20mm) | m3 |  | 420000 |  | Tổng hợp toàn cầu
4 | NUOC | Nước sạch phục vụ trộn và bảo dưỡng bê tông | lít |  | 25 |  | Tổng hợp toàn cầu
5 | PHU.GIA | Phụ gia siêu dẻo kéo dài thời gian đông kết | lít |  | 45000 |  | Tổng hợp toàn cầu
6 | THEP.D10 | Thép tròn trơn cán nóng CB240-T (D<=10mm) | kg |  | 18500 |  | Tổng hợp toàn cầu
7 | THEP.D14 | Thép thanh vằn CB400-V (10<D<=18mm) | kg |  | 18200 |  | Tổng hợp toàn cầu
8 | THEP.D32 | Thép thanh vằn CB400-V (D>18mm) | kg |  | 17900 |  | Tổng hợp toàn cầu
TỔNG CỘNG CHI PHÍ VẬT LIỆU CHÍNH (VNĐ)

## TONG_HOP_DU_TOAN_GXD
DỰ ÁN: ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐI MỐC 450/456, HUYỆN MÈO VẠC, HÀ GIANG
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG (G_XD) - CẦU THÔN KHAI HOANG 2, KM14+363.65
Căn cứ: TT 11/2021/TT-BXD, NĐ 207/2026/NĐ-CP & Luật Xây dựng số 135/2025/QH15
STT | Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Giá trị trước thuế (VNĐ) | Thuế VAT (VNĐ) | Giá trị sau thuế (VNĐ)
1 | Chi phí trực tiếp | T
2 | Chi phí gián tiếp | GT | T x 7.3% (Công trình giao thông)
3 | Thu nhập chịu thuế tính trước | TL | (T + GT) x 5.5%
4 | Chi phí xây dựng trước thuế | G | T + GT + TL
5 | Thuế giá trị gia tăng (VAT 10%) | VAT | G x 10% (Luật XD 135/2025/QH15)
6 | TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG SAU THUẾ | G_XD | G + VAT

## THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A
DỰ ÁN: ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐI MỐC 450/456, HUYỆN MÈO VẠC, HÀ GIANG
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG (PHỤ LỤC 03a - NĐ 99/2021)
Kỳ thanh toán: Đợt 1 ¦ Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 ¦ Hợp đồng số: 09/2026/HĐ-XL
TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng theo HĐ | Đơn giá HĐ (VNĐ) | Thành tiền HĐ (VNĐ) | Khối lượng kỳ trước | Khối lượng kỳ này | Lũy kế khối lượng | Thành tiền thanh toán kỳ này (VNĐ) | Ghi chú
1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
10 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
11 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
12 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
13 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
14 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
15 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
16 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
17 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
18 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
19 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
20 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
21 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
22 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Hoàn thành 100%
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN (VNĐ)

## TIEN_DO_THI_CONG_WBS
DỰ ÁN: ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐI MỐC 450/456, HUYỆN MÈO VẠC, HÀ GIANG
BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT WBS & PHÂN TÍCH ĐƯỜNG GĂNG (CPM GANTT CHART) - CẦU KM14+363.65
Tổng tiến độ: 12 tháng (365 ngày) ¦ Khởi công: 01/10/2026 - Hoàn thành: 30/09/2027
Mã WBS | Tên công tác thi công | Thời gian (ngày) | Công tác trước | Định mức công (công/ĐV) | Số nhân công (người) | Tổ đội phụ trách | Trạng thái CPM | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành
WBS.01 | Bàn giao cọc mốc tim tuyến và định vị công trình | 5 | - | 0.5 | 6 | Tổ Trắc đạc | Critical | 2026-10-01 | 2026-10-05
WBS.02 | Thi công đường công vụ, lán trại và dọn dẹp mặt bằng | 15 | WBS.01 | 1.2 | 18 | Tổ Thi công nền | Critical | 2026-10-06 | 2026-10-20
WBS.03 | Kiểm định vật liệu đầu vào (Xi măng, cát, đá, thép) | 10 | WBS.01 | 0.8 | 4 | Tổ QA/QC & Lab | Non-Critical | 2026-10-06 | 2026-10-15
WBS.04 | Thi công bãi đúc dầm T15m và lắp đặt trạm trộn | 20 | WBS.02 | 2 | 16 | Tổ Xây dựng bãi | Non-Critical | 2026-10-21 | 2026-11-09
WBS.05 | Đào hố móng mố M1 và xử lý nền đá nứt nẻ | 20 | WBS.02 | 1.5 | 14 | Tổ Cơ giới móng | Critical | 2026-10-21 | 2026-11-09
WBS.06 | Khoan cấy cốt thép neo D32 vào nền đá hố móng M1 | 10 | WBS.05 | 2.5 | 10 | Tổ Khoan cấy thép | Critical | 2026-11-10 | 2026-11-19
WBS.07 | Đổ bê tông đệm móng mố M1 C10 (M150) | 3 | WBS.06 | 0.6 | 8 | Tổ Bê tông móng | Critical | 2026-11-20 | 2026-11-22
WBS.08 | Gia công lắp dựng cốt thép và ván khuôn móng mố M1 | 10 | WBS.07 | 3.2 | 16 | Tổ Cốt thép ván khuôn | Critical | 2026-11-23 | 2026-12-02
WBS.09 | Đổ bê tông móng mố M1 C30 (V = 110 m3) | 4 | WBS.08 | 1.8 | 20 | Tổ Bê tông thương phẩm | Critical | 2026-12-03 | 2026-12-06
WBS.10 | Đào hố móng và khoan cấy thép neo nền đá mố M2 | 20 | WBS.05 | 1.5 | 14 | Tổ Cơ giới móng | Critical | 2026-11-10 | 2026-11-29
WBS.11 | Đổ bê tông đệm và bê tông móng mố M2 C30 | 12 | WBS.10 | 2 | 18 | Tổ Bê tông móng | Critical | 2026-11-30 | 2026-12-11
WBS.12 | Thi công thân mố, tường ngực và tường cánh M1 C30 | 25 | WBS.09 | 3.5 | 22 | Tổ Cốp pha thân | Critical | 2026-12-07 | 2026-12-31
WBS.13 | Thi công thân mố, tường ngực và tường cánh M2 C30 | 25 | WBS.11 | 3.5 | 22 | Tổ Cốp pha thân | Critical | 2026-12-12 | 2027-01-05
WBS.14 | Đúc 4 phiến dầm chủ T15m C40 tại bãi đúc dầm | 40 | WBS.04 | 4 | 24 | Tổ Đúc dầm T | Critical | 2026-12-15 | 2027-01-23
WBS.15 | Bảo dưỡng dầm T15m và nghiệm thu xuất xưởng | 14 | WBS.14 | 0.5 | 6 | Tổ Bảo dưỡng | Critical | 2027-01-24 | 2027-02-06
WBS.16 | Lắp đặt đá kê gối và 8 gối cao su bản thép (350x500x84) | 6 | WBS.12,13 | 1.5 | 10 | Tổ Cơ điện cầu | Critical | 2027-02-07 | 2027-02-12
WBS.17 | Lao lắp 4 phiến dầm T15m vào vị trí mố M1-M2 | 8 | WBS.15,16 | 5 | 20 | Tổ Lao lắp dầm | Critical | 2027-02-13 | 2027-02-20
WBS.18 | Thi công 3 dầm ngang C30 liên kết dầm chủ | 12 | WBS.17 | 2.8 | 16 | Tổ Bê tông nhịp | Critical | 2027-02-21 | 2027-03-04
WBS.19 | Lắp đặt ván khuôn, lưới thép D6 và đổ bê tông mặt cầu C35 | 18 | WBS.18 | 3 | 22 | Tổ Mặt cầu | Critical | 2027-03-05 | 2027-03-22
WBS.20 | Thi công gờ lan can C25 và lắp đặt lan can thép mạ kẽm | 15 | WBS.19 | 2.2 | 14 | Tổ Lan can | Critical | 2027-03-23 | 2027-04-06
WBS.21 | Thi công bản quá độ hai đầu cầu và tường chắn đất C25 | 20 | WBS.19 | 2.5 | 16 | Tổ Đường đầu cầu | Critical | 2027-03-23 | 2027-04-11
WBS.22 | Lắp khe co giãn, thảm BTNC 19, thử tải và bàn giao | 20 | WBS.20,21 | 3 | 25 | Tổ Hoàn thiện | Critical | 2027-04-12 | 2027-05-01

## HOSO_KCS_NGHIEM_THU
DỰ ÁN: ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐI MỐC 450/456, HUYỆN MÈO VẠC, HÀ GIANG
DANH MỤC HỒ SƠ NGHIỆM THU KỸ THUẬT & CHẤT LƯỢNG KCS (THEO NGHỊ ĐỊNH 207/2026/NĐ-CP)
Liên kết 100% ngày nghiệm thu từ TIEN_DO_THI_CONG_WBS và khối lượng từ QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET
Số TT | Số hiệu biên bản | Tên công việc / Hạng mục nghiệm thu | Khối lượng nghiệm thu | Đơn vị | Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng | Thành phần nghiệm thu | Ngày nghiệm thu hoàn thành | Kết luận
1 | BBNT-01 | Bàn giao cọc mốc tim tuyến và định vị công trình | 1 | Điểm | TCVN 4054:2005 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
2 | BBNT-02 | Thi công đường công vụ, lán trại và dọn dẹp mặt bằng | 1 | Gói | TCVN 4054:2005 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
3 | BBNT-03 | Kiểm định vật liệu xây dựng đầu vào (Thép, Xi măng, Cát, Đá) | 1 | Lô | TCVN 1651:2018 | TVGS + Nhà thầu + Lab |  | Đạt yêu cầu
4 | BBNT-04 | Thi công bãi đúc dầm T15m và lắp đặt trạm trộn | 1 | Bãi | TCVN 11823:2017 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
5 | BBNT-05 | Đào hố móng mố M1 và xử lý bề mặt tầng đá nứt nẻ | 185 | m3 | TCVN 11823:2017 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
6 | BBNT-06 | Khoan cấy cốt thép neo D32 vào nền đá hố móng mố M1 | 49 | lỗ | TCVN 11823:2017 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
7 | BBNT-07 | Đổ bê tông đệm móng mố M1 mác C10 (M150) | 4.67 | m3 | TCVN 3105:2022 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
8 | BBNT-08 | Lắp dựng cốt thép và ván khuôn móng mố M1 | 17.5 | Tấn | TCVN 1651:2018 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
9 | BBNT-09 | Đổ bê tông móng mố M1 mác C30 (M350) | 110 | m3 | TCVN 3105:2022 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
10 | BBNT-10 | Đào hố móng và khoan cấy thép neo nền đá mố M2 | 49 | lỗ | TCVN 11823:2017 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
11 | BBNT-11 | Đổ bê tông đệm và bê tông móng mố M2 C30 | 114.67 | m3 | TCVN 3105:2022 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
12 | BBNT-12 | Thi công thân mố, tường ngực và tường cánh M1 C30 | 84.64 | m3 | TCVN 11823:2017 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
13 | BBNT-13 | Thi công thân mố, tường ngực và tường cánh M2 C30 | 84.64 | m3 | TCVN 11823:2017 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
14 | BBNT-14 | Đúc 4 phiến dầm chủ T15m mác C40 tại bãi đúc dầm | 37 | m3 | TCVN 11823:2017 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
15 | BBNT-15 | Bảo dưỡng bê tông dầm T15m và nghiệm thu xuất xưởng | 4 | Dầm | TCVN 3105:2022 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
16 | BBNT-16 | Lắp đặt đá kê gối và 8 gối cao su bản thép 350x500x84mm | 8 | cái | TCVN 11823:2017 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
17 | BBNT-17 | Lao lắp 4 phiến dầm chủ T15m vào vị trí mố M1 - M2 | 4 | Dầm | TCVN 11823:2017 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
18 | BBNT-18 | Thi công 3 dầm ngang C30 liên kết dầm chủ | 2.86 | m3 | TCVN 11823:2017 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
19 | BBNT-19 | Lắp dựng cốt thép và đổ bê tông bản mặt cầu C35 dày 12cm | 14.44 | m3 | TCVN 3105:2022 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
20 | BBNT-20 | Thi công gờ lan can C25 và lắp đặt lan can thép mạ kẽm | 12.56 | m3 | TCVN 11823:2017 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
21 | BBNT-21 | Thi công bản quá độ hai đầu cầu và tường chắn đất C25 | 12.53 | m3 | TCVN 11823:2017 | TVGS + Nhà thầu |  | Đạt yêu cầu
22 | BBNT-22 | Lắp khe co giãn, thảm BTNC 19, thử tải và bàn giao | 1 | Cầu | TCVN 11823:2017 | Chủ đầu tư + TVGS + NT |  | Đạt yêu cầu

## MAU_BIEN_BAN_KCS
CHỌN SỐ BIÊN BẢN (1 - 22): | 14 | (Nhập số thứ tự từ 1 đến 22 để tự động nhảy toàn bộ nội dung biên bản A4)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
BIÊN BẢN LẤY MẪU THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG
Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/01/2026 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;
Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 09/2026/HĐ-XL gói thầu xây lắp Cầu thôn Khai Hoang 2;
Căn cứ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt.
1. Tên công trình / Dự án: | Đường từ trung tâm huyện Đồng Văn đi Mốc 450/456, huyện Mèo Vạc, Hà Giang
2. Hạng mục công trình: | CẦU THÔN KHAI HOANG 2, KM14+363.65 (Nhịp dầm T 15m)
3. Địa điểm xây dựng: | Km14+363.65, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang
4. Đối tượng nghiệm thu:
5. Khối lượng nghiệm thu:
6. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:
7. Thời gian nghiệm thu:
8. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a) Đại diện Tư vấn giám sát (TVGS): | - Ông: Dương Văn Lâm - Chức vụ: Kỹ sư Giám sát trưởng
b) Đại diện Nhà thầu thi công: | - Ông: Trần Việt Hải - Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
- Ông: Ngô Văn Quang - Chức vụ: Kỹ sư QA/QC hiện trường
9. Đánh giá kết quả công việc đã thực hiện:
- Về kích thước hình học, cao độ, tim mốc: Đạt yêu cầu theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
- Về chất lượng vật liệu, chứng chỉ xuất xưởng, kết quả thí nghiệm KCS: Đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn áp dụng.
- Về an toàn lao động, vệ sinh môi trường: Tuân thủ đầy đủ biện pháp thi công được duyệt.
10. Kết luận nghiệm thu:
CHẤP THUẬN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG. ĐỒNG Ý CHO PHÉP TRIỂN KHAI BƯỚC THI CÔNG TIẾP THEO.
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
Trần Việt Hải |  |  | Dương Văn Lâm

## MAU_BB_NGHIEM_THU_VAT_LIEU
CHỌN MÃ VẬT LIỆU (1 - 16): | 1 | (Nhập mã từ 1 đến 16 theo danh mục ma trận tần suất thí nghiệm để tự nhảy biên bản)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẦU VÀO
1. Tên vật liệu nghiệm thu:
2. Khối lượng nghiệm thu lô hàng:
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:
4. Chỉ tiêu kiểm tra chất lượng:
5. Quy cách và số lượng tổ mẫu thí nghiệm:
6. Đơn vị thực hiện thí nghiệm:
7. Điều kiện nghiệm thu / Chuyển bước:
8. Kết luận nghiệm thu:
VẬT LIỆU ĐẠT TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THEO QUY ĐỊNH. ĐỒNG Ý CHO PHÉP ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG.
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
Trần Việt Hải |  |  | Dương Văn Lâm

## MAU_BB_LAY_MAU_HIEN_TRUONG
CHỌN MÃ HẠNG MỤC LẤY MẪU (17 - 26): | 22 | (Nhập mã từ 17 đến 26 tương ứng các hạng mục mẫu nén bê tông để tự động điền form)
CHỌN NGÀY ĐÚC MẪU (YYYY-MM-DD): | 2026-12-20 | (Tự động tính ngày nén mẫu R7 = Ngày đúc + 7, R28 = Ngày đúc + 28 theo đúng quy định)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1. Đối tượng và cấu kiện lấy mẫu:
2. Thể tích bê tông / Quy mô mẻ đổ:
3. Quy định số tổ mẫu bắt buộc:
4. Tiêu chuẩn lấy mẫu & thử nghiệm:
5. Phương pháp bảo dưỡng mẫu: | Bảo dưỡng ẩm tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm (TCVN 3105:2022)
6. Kế hoạch nén kiểm tra cường độ:
7. Tình trạng mẫu khi bàn giao:
Mẫu đúc nguyên vẹn, bề mặt phẳng đều, dán nhãn ghi rõ ngày đúc, vị trí cấu kiện và ký hiệu tổ mẫu.
CÁN BỘ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM (LAS-XD) |  |  | GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG (TVGS)
Nguyễn Văn Thí Nghiệm |  |  | Dương Văn Lâm