## 01_Tien_Do_Thi_Cong_Master
DỰ ÁN: SÂN VẬN ĐỘNG OLYMPIC - THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI
TIẾN ĐỘ THI CÔNG HẠNG MỤC: HTKT THI CÔNG SAN LẤP CỤM B9 VÀ ĐƯỜNG NỘI BỘ
MỐC TIẾN ĐỘ THẦN TỐC: TỪ 20/09/2026 ĐẾN 25/10/2026 (TỔNG 36 NGÀY) - HOÀN THÀNH XONG TỚI THẢM THÔ BTN C19
| Chế độ làm việc: | 2 ca/ngày (20 giờ/ngày - tăng ca thần tốc) |  |  | Cân đối thiết bị: | TRUE (Chuẩn ĐM Vincons) |  |  | Cân đối biểu đồ NC: | TRUE (2 ca liên tục)
TT | Mã ĐM ca máy | Nội dung công việc | Đơn vị | Diễn giải khối lượng |  |  |  | KL thiết kế | Năng xuất (KL/ngày) | Tiến độ thi công |  |  |  | Máy xúc PC200-300 (m3/ca) | Máy xúc PC350-450 (m3/ca) | Máy ủi D3-D5 (m3/ca) | Máy ủi CS 230CV (m3/ca) | Máy lu 12T-16T (m3/ca) | Máy san (m3/ca) | Ô tô VC 18m3 (m3/ca) | Máy xúc lốp PC140 (md/ca) | Xe téc nước (m3/ca) | Tổng hợp thiết bị | NC định mức (công) | NC bố trí (người) | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10
|  |  |  | Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m) | HS |  |  | Số ngày | Bắt đầu | Kết thúc | Số ca/ngày | [12 empty] | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
A |  | TỔNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CỤM B9 (SAN LẤP & ĐƯỜNG NỘI BỘ) | [7 empty] | 36 | 2026-09-20 | 2026-10-25 | 2
IV |  | Đường nội bộ cụm B9 (L = 18,034 m; Diện tích = 342,646 m2) | m |  |  |  |  | 18034 |  | 36 | 2026-09-20 | 2026-10-25 | 2
ẩn | Phát rừng = máy | Phát quang mặt bằng nền đường | m2 | 342646 | 0 | 0 | 1 | 342646 |  | 13 | 2026-09-20 | 2026-10-02 | 2 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2M3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Đào khuôn đường | Đào khuôn, vét hữu cơ nền đường | m3 | 102793.8 | 0 | 0 | 1 | 102793.8 |  | 14 | 2026-09-20 | 2026-10-03 | 2 | 4.21 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2M1; 3,4M3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Vận chuyển đất <5km | Vận chuyển nội bộ đất hữu cơ <5km | m3 | 102793.8 | 0 | 0 | 1 | 102793.8 |  | 14 | 2026-09-20 | 2026-10-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 6,4M7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Đắp cát K90 | Thi công đắp cát K90 nền đường | m3 | 360680 | 0 | 0 | 1 | 360680 |  | 16 | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 2 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9M3; 4,7M5 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Đắp cát K95 lớp 1 | Thi công đắp cát K95 (Lớp 1) | m3 | 90170 | 0 | 0 | 1 | 90170 |  | 15 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1M3; 11,8M5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Đắp cát K98 lớp 1 | Thi công đắp cát K98 (Lớp 1) | m3 | 54102 | 0 | 0 | 1 | 54102 |  | 14 | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 2 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 8.26 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0,9M3; 8,3M5; 5,1M6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Lắp cống D1500 | Thi công Hệ thống thoát nước mưa TNM | m | 21640.8 | 0 | 0 | 1 | 21640.8 |  | 16 | 2026-09-26 | 2026-10-11 | 2 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6M1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Máy hỗ trợ cẩu lắp | Máy xúc lốp hạ cống & đầm cóc TNM | m | 21640.8 | 0 | 0 | 1 | 21640.8 |  | 16 | 2026-09-26 | 2026-10-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 6,8M8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Lắp ống PE.D300, D400 | Thi công Hệ thống thoát nước thải TNT | m | 21640.8 | 0 | 0 | 1 | 21640.8 |  | 16 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5M1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Máy hỗ trợ cẩu lắp | Máy xúc lốp hạ ống HDPE & đầm TNT | m | 21640.8 | 0 | 0 | 1 | 21640.8 |  | 16 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 6,8M8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | CPĐD2 lớp 1 | Thi công lớp móng Base B (CPĐD loại 2) | m3 | 27051 | 0 | 0 | 1 | 27051 |  | 12 | 2026-10-06 | 2026-10-17 | 2 | 1.37 | 0 | 1.75 | 0 | 9.39 | 2.01 | 2.98 | 0 | 2.93 | 1,4M1; 1,8M3; 9,4M5; 2M6; 3M7; 3M9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | CPĐD1 lớp 1 | Thi công lớp móng Base A (CPĐD loại 1) | m3 | 21640.8 | 0 | 0 | 1 | 21640.8 |  | 11 | 2026-10-10 | 2026-10-20 | 2 | 1.08 | 0 | 1.53 | 0 | 8.2 | 1.76 | 2.6 | 0 | 2.07 | 1,1M1; 1,5M3; 8,2M5; 1,8M6; 2,6M7; 2,1M9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Vận chuyển đất <5km | Vận chuyển nội bộ đá Base <5km | m3 | 48691.8 | 0 | 0 | 1 | 48691.8 |  | 15 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 2,8M7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Tưới thấm bám | Tưới nhựa thấm bám & vệ sinh mặt đường | m2 | 180340 | 0 | 0 | 1 | 180340 |  | 9 | 2026-10-16 | 2026-10-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0M9 (Xe tưới) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
1.10 | Thảm BTN.C19 | THI CÔNG LỚP THẢM BTN C19 (THẢM THÔ 6-7CM) | m2 | 180340 | 0 | 0 | 1 | 180340 |  | 9 | 2026-10-17 | 2026-10-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 Mũi rải + 4 Lu rung/lốp + 12 Xe ben BTN | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
II |  | San lấp cụm B9 (Diện tích = 887,000 m2; Đắp K90 = 1,774,000 m3) | m2 |  |  |  |  | 887000 |  | 36 | 2026-09-20 | 2026-10-25 | 2
ẩn | Phát rừng = máy | Phát quang mặt bằng san lấp cụm B9 | m2 | 887000 | 0 | 0 | 1 | 887000 |  | 15 | 2026-09-20 | 2026-10-04 | 2 | 0 | 0 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5M3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Đào khuôn đường | Đào khuôn, vét hữu cơ nền san lấp | m3 | 88700 | 0 | 0 | 1 | 88700 |  | 15 | 2026-09-20 | 2026-10-04 | 2 | 3.39 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4M1; 2,7M3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Vận chuyển đất <5km | Vận chuyển nội bộ đất hữu cơ san lấp <5km | m3 | 88700 | 0 | 0 | 1 | 88700 |  | 15 | 2026-09-20 | 2026-10-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 5,2M7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Đắp đất K90 | Thi công đắp đất/cát K90 san nền cụm B9 | m3 | 1774000 | 0 | 0 | 1 | 1774000 |  | 32 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 2 | 34.74 | 0 | 33.26 | 0 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,7M1; 33,3M3; 11,6M5 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
H |  | CỘNG NHÂN CÔNG (Người/ngày trên công trường)
BẢNG TỔNG HỢP MMTB (Số máy huy động hàng ngày)
STT | Mã máy | Tên MMTB | Đơn vị |  |  |  | ĐM dầu (lít/ca) | Max máy |  | Bắt đầu | Kết thúc | [14 empty] | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10
1 | M1 | Máy xúc PC200 - PC300 (m3/ca) | cái |  |  |  | 89.6 | 42 |  | 2026-09-20 | 2026-10-23 | [14 empty] | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0
2 | M2 | Máy xúc PC350 - PC450 (m3/ca) | cái |  |  |  | 106.4 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | M3 | Máy ủi D3 - D5 (m3/ca) | cái |  |  |  | 124 | 45 |  | 2026-09-20 | 2026-10-23 | [14 empty] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0
4 | M4 | Máy ủi CS 230CV (m3/ca) | cái |  |  |  | 165 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | M5 | Máy lu 12T - 16T (m3/ca) | cái |  |  |  | 44 | 28 |  | 2026-09-22 | 2026-10-23 | [14 empty] | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0
6 | M6 | Máy san (m3/ca) | cái |  |  |  | 69 | 6 |  | 2026-09-28 | 2026-10-20 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | M7 | Ô tô VC loại 18,0m3 (m3/ca) | cái |  |  |  | 26 | 18 |  | 2026-09-20 | 2026-10-25 | [14 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
8 | M8 | Máy xúc lốp PC140 - PC150 | cái |  |  |  | 64 | 14 |  | 2026-09-26 | 2026-10-13 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | M9 | Xe téc nước 9m3 | cái |  |  |  | 42 | 4 |  | 2026-10-06 | 2026-10-24 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
10 | MP1 | Xe cấp dầu 9-10m3 | cái |  |  |  | 44 | 2 |  | 2026-09-20 | 2026-10-25 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
11 | MP2 | Máy phát điện 3 pha 25kVA | cái |  |  |  | 28 | 3 |  | 2026-09-20 | 2026-10-25 | [14 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
12 | MP3 | Máy xúc lốp phục vụ PC140 | cái |  |  |  | 64 | 2 |  | 2026-09-20 | 2026-10-25 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
BẢNG TÍNH DẦU DIEZEL THEO TIẾN ĐỘ THI CÔNG (Lít/ngày)
TỔNG SỐ LÍT DẦU DIEZEL TIÊU THỤ / NGÀY
1 | M1 | Máy xúc PC200 - PC300 (m3/ca) | Lít |  |  |  | 89.6
2 | M2 | Máy xúc PC350 - PC450 (m3/ca) | Lít |  |  |  | 106.4
3 | M3 | Máy ủi D3 - D5 (m3/ca) | Lít |  |  |  | 124
4 | M4 | Máy ủi CS 230CV (m3/ca) | Lít |  |  |  | 165
5 | M5 | Máy lu 12T - 16T (m3/ca) | Lít |  |  |  | 44
6 | M6 | Máy san (m3/ca) | Lít |  |  |  | 69
7 | M7 | Ô tô VC loại 18,0m3 (m3/ca) | Lít |  |  |  | 26
8 | M8 | Máy xúc lốp PC140 - PC150 | Lít |  |  |  | 64
9 | M9 | Xe téc nước 9m3 | Lít |  |  |  | 42
10 | MP1 | Xe cấp dầu 9-10m3 | Lít |  |  |  | 44
11 | MP2 | Máy phát điện 3 pha 25kVA | Lít |  |  |  | 28
12 | MP3 | Máy xúc lốp phục vụ PC140 | Lít |  |  |  | 64

## 02_Ke_Hoach_Vat_Tu_BOM
BẢNG KẾ HOẠCH NHU CẦU VẬT TƯ (BOM) THEO TIẾN ĐỘ THI CÔNG CỤM B9
DỰ ÁN: SÂN VẬN ĐỘNG OLYMPIC - THƯỜNG TÍN ¦ HẠNG MỤC: SAN LẤP & ĐƯỜNG NỘI BỘ B9
STT | Mã vật tư | Tên quy cách vật tư | Đơn vị | Hệ số hao hụt/rời | Tổng khối lượng TK | Tổng nhu cầu vật tư | PHÂN KỲ NHU CẦU VẬT TƯ (THEO KỲ 10 NGÀY NĂM 2026)
[7 empty] | Kỳ 1 (20/9 - 25/9) | Kỳ 2 (26/9 - 05/10) | Kỳ 3 (06/10 - 15/10) | Kỳ 4 (16/10 - 25/10)
1 | VAP00052 | Cát san lấp K90 san nền (Độ chặt K>=0.90) | m3 | 1.3 | 1774000
2 | VAP00052 | Cát đắp nền đường K90 | m3 | 1.3 | 360680
3 | VAP00052 | Cát đắp nền đường K95 | m3 | 1.3 | 90170
4 | VAP00052 | Cát đắp nền đường K98 | m3 | 1.3 | 54102
5 | TNM | Cống tròn BTCT D300 - D1800 các loại (TNM) | md | 1.043 | 21640.8
6 | TNT | Ống nhựa HDPE D300, D400 (TNT) | md | 1.043 | 21640.8
7 | VAP00054 | Cấp phối đá dăm loại 2 (Base B) | m3 | 1.42 | 27051
8 | VAP00055 | Cấp phối đá dăm loại 1 (Base A) | m3 | 1.42 | 21640.8
9 | BTN-C19 | Bê tông nhựa hạt thô/chặt C19 dày 6.5cm | tấn | 2.45 | 28720
10 | NHUA-TB | Nhựa đường thấm bám tiêu chuẩn 1.0 kg/m2 | tấn | 1.05 | 180.34
11 | VAP00001 | Dầu Diezel DO 0.05S (Cấp máy móc thiết bị) | lít | 1.05 | 984908

## 03_Ke_Hoach_MMTB_NhanLuc
KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NHÂN LỰC & MÁY MÓC THIẾT BỊ (MMTB) - CỤM B9
I. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NHÂN LỰC THI CÔNG (HỆ SỐ TĂNG CA: 2 CA/NGÀY = 20H)
STT | Chức danh / Vị trí | Đơn vị | Định mức tính toán (người) | BCH đề xuất (người) | Hiện có | Cần bổ sung | Thời gian huy động | Ghi chú
1 | Công nhân trực tiếp (San lấp, đào đắp nền, thoát nước) | người | 240 | 250 | 150 |  | 20/09 - 25/10/2026 | 2 ca liên tục
2 | Lái máy xúc bánh xích PC200 - PC300 | người | 42 | 45 | 25 |  | 20/09 - 25/10/2026 | Bố trí 2 tài/máy
3 | Lái máy ủi D3 - D5 | người | 45 | 48 | 28 |  | 20/09 - 25/10/2026 | Bố trí 2 tài/máy
4 | Lái máy lu rung 12T - 16T | người | 28 | 30 | 18 |  | 22/09 - 25/10/2026 | Bố trí 2 tài/máy
5 | Lái máy san tự hành 140CV | người | 6 | 8 | 4 |  | 28/09 - 20/10/2026 | Bố trí 2 tài/máy
6 | Lái xe ben vận chuyển 18m3 | người | 24 | 28 | 16 |  | 20/09 - 25/10/2026 | Vận hành xoay ca
7 | Lái máy xúc lốp cẩu lắp PC140 | người | 14 | 16 | 8 |  | 26/09 - 15/10/2026 | Thi công TNM, TNT
8 | Tổ kỹ thuật & Thợ thảm bê tông nhựa C19 | người | 36 | 40 | 0 |  | 17/10 - 25/10/2026 | 2 mũi thảm hoàn thiện
TỔNG CỘNG NHÂN LỰC HUY ĐỘNG ĐỈNH ĐIỂM
II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG MÁY MÓC THIẾT BỊ (MMTB) THEO ĐỊNH MỨC & ĐỀ XUẤT CẤP
STT | Nhóm MMTB | Chủng loại / Quy cách | ĐVT | Định mức tính toán (Máy) | BCH đề xuất (Máy) | Hiện có | Cần bổ sung | Kế hoạch cấp
1 | Máy xúc đào | Máy xúc bánh xích PC200 - PC300 gầu 0.8 - 1.2 m3 | máy | 42 | 45 | 25 |  | Cấp đủ 45 máy
2 | Máy ủi | Máy ủi bánh xích D3 - D5 công suất 110 - 130 CV | máy | 45 | 48 | 28 |  | Cấp đủ 48 máy
3 | Máy lu | Máy lu rung bánh lốp & bánh thép 12T - 16T | máy | 28 | 30 | 18 |  | Cấp đủ 30 máy
4 | Máy san | Máy san tự hành 120 - 170 CV | máy | 6 | 6 | 3 |  | Cấp đủ 6 máy
5 | Xe tải ben | Xe ben chuyển đất & đá Base loại 16 - 18 tấn | xe | 18 | 22 | 12 |  | Cấp đủ 22 xe
6 | Máy xúc lốp | Máy xúc bánh lốp PC140 gầu 0.5 - 0.6 m3 | máy | 14 | 14 | 6 |  | Cấp đủ 14 máy
7 | Xe téc nước | Xe téc tưới nước đầm nén 9 - 10 m3 | xe | 4 | 4 | 2 |  | Cấp đủ 4 xe
8 | Máy rải BTN | Máy rải bê tông nhựa chuyên dụng Vogele Super 1800 | máy | 2 | 2 | 0 |  | Huy động 2 máy từ 17/10
9 | Lu rung BTN | Máy lu tĩnh & lu rung bánh thép thảm nhựa 10 - 12T | máy | 4 | 4 | 0 |  | Huy động theo mũi rải
10 | Xe cấp dầu | Xe téc lưu động cấp dầu hiện trường 9 - 10 m3 | xe | 2 | 2 | 1 |  | Trực 24/7
11 | Máy phát điện | Máy phát điện 3 pha công nghiệp 25 - 45 kVA | máy | 3 | 3 | 2 |  | Trực thi công đêm
TỔNG SỐ LƯỢNG MMTB CẦN CÓ TRÊN CÔNG TRƯỜNG

## 04_Dinh_Muc_Nang_Suat_Vincons
BẢNG ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT NHÂN CÔNG & CA MÁY (ĐM: Vincons_ĐMGK_02-01)
STT | Mã công việc | Loại công việc thực hiện | ĐVT | Định mức máy chính (m3/ca) | Tên máy chính áp dụng | Định mức dầu máy (lít/ca)
1 | Đào khuôn đường | Đào nền đường, khuôn đường vét hữu cơ | m3 | 872 | Máy xúc PC200 - PC300 | 89.6
2 | Ủi đất đắp nền | Ủi đất san gạt tạo mặt bằng | m3 | 1093 | Máy ủi D3 - D5 | 124
3 | Đắp cát K90 | Đắp cát nền đường độ chặt K=0.90 | m3 | 900.9 | Máy ủi D3 - D5 + Lu rung 14T | 44
4 | Đắp cát K95 | Đắp cát nền đường độ chặt K=0.95 | m3 | 1428 | Máy ủi D3 - D5 + Lu rung 14T | 44
5 | Đắp cát K98 | Đắp cát nền đường độ chặt K=0.98 | m3 | 2087 | Máy ủi D5 + Lu 14T + Máy san | 69
6 | CPĐD2 lớp 1 | Cấp phối đá dăm loại 2, độ chặt K98 (Lớp 1) | m3 | 823 | Máy rải/san + Lu 14T | 44
7 | CPĐD1 lớp 1 | Cấp phối đá dăm loại 1, độ chặt K98 (Lớp 1) | m3 | 914 | Máy rải/san + Lu 14T | 44
8 | Thảm BTN C19 | Rải thảm bê tông nhựa hạt thô/chặt C19 dày 6-7cm | m2 | 460.8 | Máy rải chuyên dụng + Lu tĩnh/rung | 56
9 | Lắp cống TNM | Lắp đặt đế cống + Cống tròn D300-D1500 TNM | md | 31 | Máy xúc bánh lốp PC140 cẩu lắp | 64
10 | Lắp ống HDPE TNT | Lắp đặt cống HDPE D300, D400 thoát nước thải | md | 149 | Máy xúc bánh lốp PC140 cẩu lắp | 64
11 | Vận chuyển đất <5km | Vận chuyển đất nội bộ cự ly <5km | m3 | 571.4 | Xe ben tải trọng 18m3 | 26
12 | Tưới thấm bám | Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1.0 kg/m2 | m2 | 434.8 | Xe téc tưới nhựa chuyên dụng | 42

## 05_Bang_Tinh_Khoi_Luong_ChiTiet
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG HẠNG MỤC: SAN LẤP CỤM B9 VÀ ĐƯỜNG NỘI BỘ
STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Chiều dài (m) | Bề rộng (m) | Chiều dày / Cao (m) | Hệ số | Khối lượng hình học | Khối lượng hoàn thành mốc 25/10
I | SAN LẤP CỤM B9 (DIỆN TÍCH 88.7 HA)
1 | Phát quang mặt bằng san lấp | m2 | 887000 | 0 | 0 | 1 | 887000 | 887000
2 | Đào khuôn, bóc đất hữu cơ san lấp dày 10cm | m3 | 887000 | 0 | 0.1 | 1 | 88700 | 88700
3 | Vận chuyển nội bộ đất hữu cơ san lấp <5km | m3 | 88700 | 0 | 0 | 1 | 88700 | 88700
4 | Đắp đất/cát K90 san nền chiều cao TB 2.0m | m3 | 887000 | 0 | 2 | 1 | 1774000 | 1774000
II | ĐƯỜNG NỘI BỘ CỤM B9 (L = 18,034 M)
5 | Phát quang mặt bằng tuyến đường nội bộ | m2 | 18034 | 19 | 0 | 1 | 342646 | 342646
6 | Đào khuôn đường vét hữu cơ dày 30cm | m3 | 18034 | 19 | 0.3 | 1 | 102793.8 | 102793.8
7 | Vận chuyển nội bộ đất khuôn đường <5km | m3 | 102793.8 | 0 | 0 | 1 | 102793.8 | 102793.8
8 | Đắp cát K90 nền đường | m3 | 18034 | 10 | 2 | 1 | 360680 | 360680
9 | Đắp cát K95 nền đường dày 50cm | m3 | 18034 | 10 | 0.5 | 1 | 90170 | 90170
10 | Đắp cát K98 nền đường dày 30cm | m3 | 18034 | 10 | 0.3 | 1 | 54102 | 54102
11 | Hệ thống cống thoát nước mưa TNM (D300-D1800) | md | 18034 | 0 | 0 | 1.2 | 21640.8 | 21640.8
12 | Hệ thống cống thoát nước thải TNT (HDPE) | md | 18034 | 0 | 0 | 1.2 | 21640.8 | 21640.8
13 | Móng cấp phối đá dăm loại 2 (Base B) dày 15cm | m3 | 18034 | 10 | 0.15 | 1 | 27051 | 27051
14 | Móng cấp phối đá dăm loại 1 (Base A) dày 12cm | m3 | 18034 | 10 | 0.12 | 1 | 21640.8 | 21640.8
15 | Vận chuyển nội bộ cấp phối đá dăm Base A & B | m3 | 48691.8 | 0 | 0 | 1 | 48691.8 | 48691.8
16 | THI CÔNG LỚP THẢM BTN C19 (THẢM THÔ 6.5CM) | m2 | 18034 | 10 | 0 | 1 | 180340 | 180340