## DAO_DAP
BÓC TÁCH ĐÀO ĐẮP & XỬ LÝ NỀN MÓNG CỐNG HỘP TUYẾN A5
STT | HẠNG MỤC CÔNG TÁC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | DÀI (m) | RỘNG (m) | CAO/SÂU (m) | HỆ SỐ | KHỐI LƯỢNG (m3) | GHI CHÚ
1 | Đào hố móng cống đất C3 (máy kết hợp thủ công) | m3 | 1 | 2170 | 5.5 | 3.2 | 1 |  | Đào taluy m=0.5, sâu TB 3.2m
2 | Gia cố cọc tre nền đất yếu (d=6-8cm L=2.5m) | cọc | 1 | 2170 | 4.5 | 25 | 1 |  | Mật độ 25 cọc/m2 đáy móng
3 | Đệm cát đầu cọc dày 100mm đầm chặt K95 | m3 | 1 | 2170 | 4.5 | 0.1 | 1 |  | Đệm cát hạt trung đầm chặt
4 | Đắp cát/đất đầm chặt K95 mang cống và lưng cống | m3 | 1 | 2170 | 4 | 2.5 | 1 |  | Đầm cóc phân lớp <=20cm