## PHU_LUC_03A
BẢNG THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG KỲ 01 (MẪU 03.A NĐ 99/2021)
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | HỢP ĐỒNG (KL) | ĐƠN GIÁ HĐ (VNĐ) | LŨY KẾ KỲ TRƯỚC (KL) | THỰC HIỆN KỲ NÀY (KL) | THÀNH TIỀN KỲ NÀY (VNĐ) | LŨY KẾ HẾT KỲ NÀY (KL)
1 | Đào đất hố móng cống hộp | m3 | 38192 | 45000 | 0 | 15000
2 | Gia cố cọc tre d=6-8cm L=2.5m | cọc | 244125 | 32000 | 0 | 80000
3 | Bê tông lót móng cống M100 | m3 | 592.4 | 980000 | 0 | 200
4 | Bê tông thân cống B20 (M250) | m3 | 11870 | 1450000 | 0 | 3500
5 | Ván khuôn thân cống tiếp xúc | m2 | 44941 | 165000 | 0 | 14000
6 | Cốt thép cống hộp các loại | tấn | 753.4 | 21500000 | 0 | 220