## TIEN_DO_CPM
TIẾN ĐỘ THI CÔNG CPM & ĐƯỜNG GĂNG (165 NGÀY)
MÃ CV | TÊN CÔNG TÁC THI CÔNG WBS | THỜI LƯỢNG (Ngày) | CÔNG VIỆC TIỀN NHIỆM | ES (Sớm) | EF (Sớm) | LS (Muộn) | LF (Muộn) | DỰ TRỮ TF | ĐƯỜNG GĂNG
CV-01 | Bàn giao mặt bằng & Định vị tim mốc trắc đạc | 5 | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | CRITICAL
CV-02 | Đào hố móng phân đoạn 1 (Cống 2x2) | 15 | CV-01 | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | CRITICAL
CV-03 | Đóng cọc tre & Đệm cát đầu cọc phân đoạn 1 | 10 | CV-02 | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 | CRITICAL
CV-04 | Bê tông lót móng M100 phân đoạn 1 | 5 | CV-03 | 30 | 35 | 30 | 35 | 0 | CRITICAL
CV-05 | Gia công lắp dựng cốt thép & ván khuôn cống 2x2 | 20 | CV-04 | 35 | 55 | 35 | 55 | 0 | CRITICAL
CV-06 | Đổ bê tông thân cống B20 & Bảo dưỡng | 10 | CV-05 | 55 | 65 | 55 | 65 | 0 | CRITICAL
CV-07 | Đào hố móng phân đoạn 2 (Cống 3x3) | 20 | CV-02 | 20 | 40 | 25 | 45 | 5 | NON-CRITICAL
CV-08 | Đổ bê tông thân cống 3x3 phân đoạn 2 | 30 | CV-07 | 40 | 70 | 45 | 75 | 5 | NON-CRITICAL
CV-09 | Đào móng phân đoạn 3 (Cống đôi 2x(3x3)) | 35 | CV-06 | 65 | 100 | 65 | 100 | 0 | CRITICAL
CV-10 | Bê tông cống đôi 2x(3x3) phân đoạn 3 | 45 | CV-09 | 100 | 145 | 100 | 145 | 0 | CRITICAL
CV-11 | Chống thấm, chèn khe co giãn bitum & Lấp đất | 15 | CV-10 | 145 | 160 | 145 | 160 | 0 | CRITICAL
CV-12 | Nghiệm thu hoàn thành & Bàn giao thông tuyến | 5 | CV-11 | 160 | 165 | 160 | 165 | 0 | CRITICAL