## PHU_LUC_03A
BẢNG THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG KỲ 01 (MẪU 03.A NĐ 99/2021)
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | HỢP ĐỒNG (KL) | ĐƠN GIÁ HĐ (VNĐ) | LŨY KẾ KỲ TRƯỚC (KL) | THỰC HIỆN KỲ NÀY (KL) | THÀNH TIỀN KỲ NÀY (VNĐ) | LŨY KẾ HẾT KỲ NÀY (KL) | KL THEO BÓC TÁCH | CHÊNH LỆCH SO VỚI HỢP ĐỒNG | KẾT LUẬN (ngưỡng 0.5%)
1 | Đào đất hố móng cống hộp | m3 | 38192 | 45000 | 0 | 15000
2 | Gia cố cọc tre d=6-8cm L=2.5m | cọc | 244125 | 32000 | 0 | 80000
3 | Bê tông lót móng cống M100 | m3 | 592.4 | 980000 | 0 | 200
4 | Bê tông thân cống B20 (M250) | m3 | 11870 | 1450000 | 0 | 3500
5 | Ván khuôn thân cống tiếp xúc | m2 | 44941 | 165000 | 0 | 14000
6 | Cốt thép cống hộp các loại | tấn | 753.4 | 21500000 | 0 | 220
Cột D (khối lượng hợp đồng) là SỐ NHẬP từ hợp đồng; cột J..L chỉ đối chiếu với bóc tách, không ghi đè. Ván khuôn dùng số đang áp dụng trong bảng diễn giải (xem cột T của sheet diễn giải).

## KHOI_LUONG_DAO_DAP
BẢNG ĐO BÓC HÌNH HỌC ĐÀO ĐẮP ĐẤT & XỬ LÝ NỀN MÓNG CỐNG
Tiêu chuẩn thi công: Đầm chặt đệm cát K95, cọc tre L=2.5m m=25 cọc/m2, đắp cát K98
STT | HẠNG MỤC CÔNG TÁC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | DÀI (m) | RỘNG (m) | CAO/SÂU (m) | HỆ SỐ | KHỐI LƯỢNG (m3) | GHI CHÚ
1 | Đào hố móng cống đất C3 (máy kết hợp thủ công) | m3 | 1 | 2170 | 5.5 | 3.2 | 1 |  | Đào taluy m=0.5, sâu TB 3.2m
2 | Gia cố cọc tre nền đất yếu (d=6-8cm L=2.5m) | cọc | 1 | 2170 | 4.5 | 25 | 1 |  | Mật độ 25 cọc/m2 đáy móng
3 | Đệm cát đầu cọc dày 100mm đầm chặt K95 | m3 | 1 | 2170 | 4.5 | 0.1 | 1 |  | Đệm cát hạt trung đầm chặt
4 | Đắp cát/đất đầm chặt K95 mang cống và lưng cống — SỐ CŨ (chỉ để đối chiếu, xem khối tính lại bên dưới) | m3 | 1 | 2170 | 4 | 2.5 | 1 |  | Số cũ: một mặt cắt hào trung bình, chỉ trừ thể tích BÊ TÔNG cống 2.0x2.0m; không đúng với 3 loại cống và không trừ phần bao ngoài chiếm chỗ
ĐẮP LƯNG CỐNG TÍNH LẠI THEO TỪNG LOẠI CỐNG — trừ phần cống chiếm chỗ (Phụ lục VI TT 13/2021, mục II.5.2; cần đối chiếu bản gốc)
| Khoảng thao tác mỗi bên cống (m) |  | 0.75 | [5 empty] | GIẢ ĐỊNH suy từ số cũ: hào rộng 4.0 m quanh cống 2.5 m → 0.75 m mỗi bên. QS xác nhận theo biện pháp thi công
| Chiều dày lớp đắp phủ trên nắp cống (m) |  | 0 | [5 empty] | 0 = chỉ đắp lưng cống đến đỉnh cống (số cũ dùng sâu 2.5 m = cao ngoài cống 2.0x2.0m)
STT | LOẠI CỐNG | ĐƠN VỊ | SỐ ĐỐT | DÀI (m) | RỘNG HÀO (m) | SÂU HÀO (m) | TIẾT DIỆN CỐNG CHIẾM CHỖ (m2) | KHỐI LƯỢNG ĐẮP (m3) | GHI CHÚ
1 | Cống đơn 2.0x2.0m | m3 | [6 empty] | Hào − phần bao ngoài cống chiếm chỗ
2 | Cống đơn 3.0x3.0m | m3 | [6 empty] | Hào − phần bao ngoài cống chiếm chỗ
3 | Cống đôi 2x(3.0x3.0m) | m3 | [6 empty] | Hào − phần bao ngoài cống chiếm chỗ
TỔNG ĐẮP LƯNG CỐNG (tính lại)
Số cũ (dòng 4)
Chênh lệch tính lại so với số cũ

## QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET
BẢNG DIỄN GIẢI HÌNH HỌC TIÊN LƯỢNG BÊ TÔNG, VÁN KHUÔN CỐNG HỘP TUYẾN A5
CẤM 100% SỐ CHẾT (ZERO DEAD NUMBERS) — Dài x Rộng x Cao x Số lượng x Hệ số
STT | HẠNG MỤC CÔNG TÁC / KẾT CẤU | ĐƠN VỊ | SỐ ĐỐT | DÀI (m) | RỘNG (m) | CAO/DÀY (m) | HỆ SỐ VÁT | KHỐI LƯỢNG | GHI CHÚ | RỘNG LÒNG b (m) | CAO LÒNG h (m) | SỐ KHOANG n | CẠNH VÚT c (m) | VK TRONG (m2/m) | VK HÔNG NGOÀI (m2/m) | VK ĐẦU ĐỐT (m2/m) | VK TÍNH LẠI (m2/m) | CHÊNH LỆCH SO VỚI SỐ ĐANG DÙNG (cột F) | KẾT LUẬN
1 | Bê tông lót M100 cống đơn 2.0x2.0m | m3 | 34 | 11.3 | 2.7 | 0.05 | 1 |  | Dày 50mm, nhô 100mm mỗi bên
2 | Bê tông lót M100 cống đơn 3.0x3.0m | m3 | 50 | 11.3 | 3.8 | 0.05 | 1 |  | Dày 50mm, nhô 100mm mỗi bên
3 | Bê tông lót M100 cống đôi 2x(3.0x3.0m) | m3 | 108 | 11.3 | 7.1 | 0.05 | 1 |  | Dày 50mm, nhô 100mm mỗi bên
4 | Bê tông thân B20 cống đơn 2.0x2.0m | m3 | 34 | 11.3 | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 2.330 m3/m | 2 | 2 | 1 | 0.2
5 | Bê tông thân B20 cống đơn 3.0x3.0m | m3 | 50 | 11.3 | 3.6 | 3.6 | 1 |  | 4.085 m3/m | 3 | 3 | 1 | 0.25
6 | Bê tông thân B20 cống đôi 2x(3.0x3.0m) | m3 | 108 | 11.3 | 6.9 | 3.6 | 1 |  | 7.090 m3/m | 3 | 3 | 2 | 0.25
7 | Ván khuôn tiếp xúc cống đơn 2.0x2.0m | m2 | 34 | 11.3 | 11.14 | 1 | 1 |  | Cột F = VK m2/m ĐANG DÙNG (không phải bề rộng); P..U là tính lại theo hình học
8 | Ván khuôn tiếp xúc cống đơn 3.0x3.0m | m2 | 50 | 11.3 | 16.48 | 1 | 1 |  | Cột F = VK m2/m ĐANG DÙNG (không phải bề rộng); P..U là tính lại theo hình học
9 | Ván khuôn tiếp xúc cống đôi 2x(3.0x3.0m) | m2 | 108 | 11.3 | 25.66 | 1 | 1 |  | Cột F = VK m2/m ĐANG DÙNG (không phải bề rộng); P..U là tính lại theo hình học
QUY ƯỚC VÁN KHUÔN (1 = có ván khuôn, 0 = không) - đổi ô vàng, cột P..U của dòng 11-13 tự tính lại
| Ván khuôn mặt trong (lòng cống) | 1
| Ván khuôn mặt hông ngoài (2 bên) | 1
| Ván khuôn mặt trên (bản nắp) | 0
| Ván khuôn mặt đáy (bản đáy) | 0
| Ván khuôn đầu đốt (2 đầu mỗi đốt) | 1
Quy ước: ván khuôn tính theo diện tích bề mặt bê tông tiếp xúc ván khuôn; mặt nào có ván khuôn do biện pháp thi công quyết định (công tắc 1/0 bên dưới). Căn cứ đo bóc: văn bản hiện hành tại thời điểm lập hồ sơ do kỹ sư QS xác nhận (theo nguồn thứ cấp: TT 13/2021/TT-BXD và sửa đổi áp dụng đến 30/06/2026; từ 01/07/2026 cần kiểm tra văn bản thay thế như TT 37/2026/TT-BXD, QĐ 1041/QĐ-BXD - chưa đối chiếu toàn văn). TT 12/2021/TT-BXD là định mức, không phải đo bóc.

## THONG_KE_THEP_CHI_TIET
BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP CHI TIẾT (BBS) TOÀN TUYẾN CỐNG HỘP A5
Quy chuẩn TCVN 1651:2018 ¦ Thép d<10mm CB240-T, Thép d>=10mm CB500-V
STT | SỐ HIỆU THANH | VỊ TRÍ / CẤU KIỆN | Ø (mm) | MÁC THÉP | SỐ LƯỢNG | CHIỀU DÀI L (m) | TỔNG DÀI (m) | TRỌNG LƯỢNG (kg/m) | TỔNG TRỌNG LƯỢNG (kg)
1 | CH2x2-01 | Thép ngang nắp/đáy cống 2x2 | 12 | CB500-V | 7684 | 2.82 |  | 0.888
2 | CH2x2-02 | Thép thành cống 2x2 | 12 | CB500-V | 6120 | 2.84 |  | 0.888
3 | CH2x2-03 | Thép nách cống 2x2 | 12 | CB500-V | 6120 | 1.32 |  | 0.888
4 | CH2x2-04 | Thép dọc cống 2x2 | 10 | CB240-T | 3264 | 11.7 |  | 0.617
5 | CH2x2-05 | Dowel bar khe cống 2x2 | 22 | CB500-V | 680 | 1 |  | 2.984
6 | CH3x3-01 | Thép ngang nắp/đáy cống 3x3 | 14 | CB500-V | 9000 | 3.9 |  | 1.208
7 | CH3x3-02 | Thép thành cống 3x3 | 14 | CB500-V | 9000 | 3.9 |  | 1.208
8 | CH3x3-03 | Thép nách cống 3x3 | 14 | CB500-V | 9000 | 1.95 |  | 1.208
9 | CH3x3-04 | Thép dọc cống 3x3 | 10 | CB240-T | 6800 | 11.7 |  | 0.617
10 | CH3x3-05 | Dowel bar khe cống 3x3 | 22 | CB500-V | 1400 | 1 |  | 2.984
11 | CH2x3x3-01 | Thép nắp/đáy 2 khoang cống đôi | 14 | CB500-V | 19440 | 9.37 |  | 1.208
12 | CH2x3x3-02 | Thép vách biên cống đôi | 14 | CB500-V | 19440 | 4.02 |  | 1.208
13 | CH2x3x3-03 | Thép vách giữa cống đôi | 14 | CB500-V | 9720 | 3.9 |  | 1.208
14 | CH2x3x3-04 | Thép nách cống ngoài cống đôi | 14 | CB500-V | 19440 | 2 |  | 1.208
15 | CH2x3x3-04a | Thép nách cống giữa cống đôi | 14 | CB500-V | 9720 | 1.95 |  | 1.208
16 | CH2x3x3-05 | Thép dọc cống đôi | 10 | CB240-T | 25272 | 11.7 |  | 0.617
17 | CH2x3x3-06 | Thép đai C vách giữa | 10 | CB240-T | 12312 | 0.92 |  | 0.617
18 | CH2x3x3-07 | Thép móc đai nách cống | 6 | CB240-T | 24624 | 0.35 |  | 0.222
19 | CH2x3x3-08 | Dowel bar khe cống đôi | 22 | CB500-V | 4536 | 1 |  | 2.984
TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP (kg)