## TO_HOP_CAT_THEP_11M7
DỰ ÁN: TÒA NHÀ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH & VĂN PHÒNG LÀM VIỆC DÂN DỤNG (3 TẦNG + 1 TUM)
BẢNG TỔ HỢP CẮT THÉP CÂY NGUYÊN 11.7m (1D CUTTING STOCK - TỶ LỆ ĐỀ-XÊ < 1.5%)
TT | Bộ phận kết cấu & Số hiệu thanh | Ký hiệu đường kính (mm) | Số lượng thanh (N) | Dài 1 thanh L (m) | Tổng chiều dài (m) = N x L | Dài cây tiêu chuẩn (m) | Số cây 11.7m cần dùng | Chiều dài phôi (m) | Đề-xê thừa (m) | Tổng trọng lượng (kg) | Tỷ lệ hao hụt (%)
1 | Thép móng băng - Thép chủ chịu lực đáy | 22 | 180 | 5.8 |  | 11.7
2 | Thép móng băng - Thép giằng móng | 18 | 120 | 11.2 |  | 11.7
3 | Thép móng băng - Thép đai giằng móng | 10 | 360 | 2.2 |  | 11.7
TỔNG CỘNG THÉP PHẦN NGẦM & MÓNG (LINK SANG SHEET QS MÓNG)
4 | Thép cột các tầng - Thép chủ chịu lực dọc (nối so le) | 20 | 192 | 4.2 |  | 11.7
5 | Thép cột các tầng - Thép đai chống nở | 8 | 540 | 1.3 |  | 11.7
6 | Thép dầm sàn các tầng - Thép chủ dầm chính | 22 | 160 | 8.6 |  | 11.7
7 | Thép dầm sàn các tầng - Thép gối dầm & thép kẹp sườn | 16 | 210 | 5.6 |  | 11.7
8 | Thép dầm sàn các tầng - Thép đai dầm | 8 | 850 | 1.7 |  | 11.7
9 | Thép bản sàn các tầng - Thép lưới lớp dưới | 10 | 920 | 5.7 |  | 11.7
10 | Thép bản sàn các tầng - Thép mũ lớp trên (chống mômen âm) | 10 | 780 | 3.8 |  | 11.7
11 | Thép cầu thang bộ - Thép chịu lực bản thang & dầm c.nghỉ | 14 | 120 | 4.5 |  | 11.7
TỔNG CỘNG THÉP KẾT CẤU THÂN (LINK SANG SHEET QS THÂN)
TỔNG CỘNG TOÀN BỘ CỐT THÉP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

## QS_PHAN_NGAM_MONG
HẠNG MỤC I: PHẦN NGẦM & MÓNG BĂNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
Bóc tách kích thước hình học chi tiết Dài x Rộng x Cao x Số lượng (Liên kết công thức)
TT | Mã hiệu định mức | Nội dung công tác & Diễn giải hình học cấu kiện | ĐVT | Số lượng (Cấu kiện) | Dài (m) | Rộng (m) | Cao / Dày (m) | Hệ số hình học | Khối lượng (Công thức) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
1. CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT, VẬN CHUYỂN VÀ ĐỆM LÓT MÓNG BĂNG
1 | AB.11211 | Đào móng băng bằng máy kết hợp sửa thủ công | m3 | [6 empty] | 58000
|  | - Đào móng băng trục dọc A, B (2 dải móng) | m3 | 2 | 28 | 1.8 | 1.6 | 1
|  | - Đào móng băng trục ngang 1 đến 5 (5 dải móng) | m3 | 5 | 12 | 1.6 | 1.6 | 1
|  | - Đào hố móng bể phốt & hố ga kỹ thuật | m3 | 1 | 6.5 | 4 | 2.2 | 1
2 | AK.11111 | Đệm đá dăm 4x6 lót móng dày 10cm | m3 | [6 empty] | 395000
|  | - Lót móng trục dọc A, B | m3 | 2 | 28 | 1.8 | 0.1 | 1
|  | - Lót móng trục ngang 1 đến 5 | m3 | 5 | 12 | 1.6 | 0.1 | 1
3 | AF.11111 | Bê tông lót móng mác 100 đá 1x2 dày 10cm | m3 | [6 empty] | 1180000
|  | - Bê tông lót móng băng trục dọc A, B | m3 | 2 | 28 | 1.8 | 0.1 | 1
|  | - Bê tông lót móng băng trục ngang 1 đến 5 | m3 | 5 | 12 | 1.6 | 0.1 | 1
2. BÊ TÔNG, VÁN KHUÔN VÀ CỐT THÉP MÓNG BĂNG VÀ GIẰNG MÓNG
4 | AF.12311 | Bê tông móng băng và giằng móng mác 250 (B20 / 25MPa) | m3 | [6 empty] | 1420000
|  | - Bản móng băng trục dọc A, B | m3 | 2 | 28 | 1.6 | 0.4 | 1
|  | - Sườn dầm giằng móng trục dọc A, B | m3 | 2 | 28 | 0.4 | 0.8 | 1
|  | - Bản móng băng trục ngang 1 đến 5 | m3 | 5 | 12 | 1.4 | 0.4 | 1
|  | - Sườn dầm giằng móng trục ngang 1 đến 5 | m3 | 5 | 12 | 0.35 | 0.8 | 1
5 | AF.81111 | Ván khuôn móng băng và giằng móng (Ván khuôn phủ phim) | m2 | [6 empty] | 185000
|  | - Ván khuôn thành móng trục dọc A, B (2 bên) | m2 | 4 | 28 | 1.2 | 1 | 1
|  | - Ván khuôn thành móng trục ngang 1 đến 5 (2 bên) | m2 | 10 | 12 | 1.2 | 1 | 1
6 | AF.61210 | Cốt thép móng băng và giằng móng (Lấy từ Sheet Tổ hợp thép 11.7m) | tấn | [6 empty] | 22500000
7 | AB.21111 | Đắp cát nền công trình tôn nền K95 và chống mối mọt | m3 | 1 | 28 | 12 | 0.65 | 1 |  | 165000
TỔNG CỘNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP HẠNG MỤC (T_i)

## QS_KET_CAU_THAN
HẠNG MỤC II: KẾT CẤU THÂN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG (CỘT, DẦM, SÀN, THANG)
Bóc tách kích thước hình học chi tiết Dài x Rộng x Cao x Số lượng (Liên kết công thức)
TT | Mã hiệu định mức | Nội dung công tác & Diễn giải hình học cấu kiện | ĐVT | Số lượng (Cấu kiện) | Dài (m) | Rộng (m) | Cao / Dày (m) | Hệ số hình học | Khối lượng (Công thức) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
1. KẾT CẤU CỘT KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP (TẦNG 1, TẦNG 2, TẦNG 3)
1 | AF.13111 | Bê tông cột mác 300 (B22.5 / 30MPa) | m3 | [6 empty] | 1550000
|  | - Cột tầng 1 (16 cột kích thước 300x400, H=3.9m) | m3 | 16 | 0.3 | 0.4 | 3.9 | 1
|  | - Cột tầng 2 (16 cột kích thước 300x300, H=3.6m) | m3 | 16 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 1
|  | - Cột tầng 3 (16 cột kích thước 300x300, H=3.6m) | m3 | 16 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 1
2 | AF.82111 | Ván khuôn cột gỗ phủ phim các tầng | m2 | [6 empty] | 210000
|  | - Ván khuôn chu vi cột tầng 1 (2*(0.3+0.4)=1.4m) | m2 | 16 | 1.4 | 3.9 | 1 | 1
|  | - Ván khuôn chu vi cột tầng 2 (4*0.3=1.2m) | m2 | 16 | 1.2 | 3.6 | 1 | 1
|  | - Ván khuôn chu vi cột tầng 3 (4*0.3=1.2m) | m2 | 16 | 1.2 | 3.6 | 1 | 1
2. KẾT CẤU DẦM, BẢN SÀN VÀ CẦU THANG BỘ CÁC TẦNG
3 | AF.14111 | Bê tông dầm sàn các tầng mác 250 (B20 / 25MPa) | m3 | [6 empty] | 1460000
|  | - Bản sàn tầng 2 (Dày 120mm, trừ diện tích ô thang 18m2) | m3 | 1 | 28 | 12 | 0.12 | 0.95
|  | - Hệ dầm chính dọc trục A, B tầng 2 (2 dầm 300x600) | m3 | 2 | 28 | 0.3 | 0.48 | 1
|  | - Hệ dầm chính ngang tầng 2 (5 dầm 250x500) | m3 | 5 | 12 | 0.25 | 0.38 | 1
|  | - Bản sàn tầng 3 (Dày 120mm) | m3 | 1 | 28 | 12 | 0.12 | 0.95
|  | - Hệ dầm sàn tầng 3 | m3 | 2 | 28 | 0.3 | 0.48 | 1
|  | - Bản sàn mái và dầm mái tum | m3 | 1 | 28 | 12 | 0.12 | 0.85
|  | - Bản thang bộ và dầm chiếu nghỉ (3 vế thang) | m3 | 3 | 4.2 | 1.4 | 0.15 | 1
4 | AF.83111 | Ván khuôn dầm sàn và cầu thang bộ phủ phim kết hợp giáo nêm | m2 | [6 empty] | 225000
|  | - Đáy và thành dầm sàn tầng 2 | m2 | 1 | 28 | 12 | 1 | 1.15
|  | - Đáy và thành dầm sàn tầng 3 | m2 | 1 | 28 | 12 | 1 | 1.15
|  | - Đáy và thành dầm sàn tầng mái | m2 | 1 | 28 | 12 | 1 | 1.05
|  | - Cầu thang bộ (đáy bản nghiêng và cốn thang) | m2 | 3 | 4.5 | 1.4 | 1 | 1.2
5 | AF.61310 | Cốt thép kết cấu thân (Cột, Dầm, Sàn, Thang) - Link từ Sheet Thép 11.7m | tấn | [6 empty] | 23500000
TỔNG CỘNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP HẠNG MỤC (T_i)

## QS_HOAN_THIEN
HẠNG MỤC III: HOÀN THIỆN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
Bóc tách kích thước hình học chi tiết Dài x Rộng x Cao x Số lượng (Liên kết công thức)
TT | Mã hiệu định mức | Nội dung công tác & Diễn giải hình học cấu kiện | ĐVT | Số lượng (Cấu kiện) | Dài (m) | Rộng (m) | Cao / Dày (m) | Hệ số hình học | Khối lượng (Công thức) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
1. CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG, TRÁT VÀ CHỐNG THẤM
1 | AK.21111 | Xây tường bao che ngoài nhà dày 220mm gạch tuynel vữa M75 | m3 | [6 empty] | 1380000
|  | - Tường ngoài tầng 1 (Chu vi 80m, cao 3.9m, trừ cửa 20%) | m3 | 1 | 80 | 0.22 | 3.9 | 0.8
|  | - Tường ngoài tầng 2 (Chu vi 80m, cao 3.6m, trừ cửa 25%) | m3 | 1 | 80 | 0.22 | 3.6 | 0.75
|  | - Tường ngoài tầng 3 (Chu vi 80m, cao 3.6m, trừ cửa 25%) | m3 | 1 | 80 | 0.22 | 3.6 | 0.75
2 | AK.21211 | Xây tường ngăn phòng trong nhà dày 110mm gạch tuynel vữa M75 | m3 | [6 empty] | 1420000
|  | - Tường ngăn phòng tầng 1 | m3 | 6 | 12 | 0.11 | 3.9 | 0.85
|  | - Tường ngăn phòng tầng 2 | m3 | 8 | 12 | 0.11 | 3.6 | 0.85
|  | - Tường ngăn phòng tầng 3 | m3 | 8 | 12 | 0.11 | 3.6 | 0.85
3 | AK.51111 | Trát tường ngoài nhà vữa XM M75 dày 1.5cm có phụ gia chống thấm | m2 | 1 | 80 | 11.5 | 1 | 0.85 |  | 125000
4 | AK.51211 | Trát tường trong nhà và dầm trần vữa XM M75 dày 1.5cm | m2 | 1 | 28 | 12 | 1 | 4.8 |  | 110000
5 | AK.61111 | Quét chống thấm sàn vệ sinh và sê nô mái (Sika Topseal 107) | m2 | 1 | 28 | 12 | 1 | 0.18 |  | 165000
2. CÔNG TÁC ỐP LÁT, SƠN BẢ, TRẦN THẠCH CAO VÀ CỬA
6 | AK.71111 | Lát nền gạch Granite nhân tạo 600x600 phòng làm việc và hành lang | m2 | 3 | 28 | 12 | 1 | 0.82 |  | 345000
7 | AK.71211 | Lát gạch Ceramic chống trượt 300x300 khu vệ sinh và ban công | m2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 |  | 260000
8 | AK.81111 | Ốp gạch Ceramic 300x600 tường khu vệ sinh cao H=2.4m | m2 | 3 | 24 | 2.4 | 1 | 1 |  | 290000
9 | AK.91111 | Sơn bả matit 3 nước tường ngoài và trong nhà (Sơn Dulux cao cấp) | m2 | 1 | 28 | 12 | 1 | 5.5 |  | 85000
10 | AK.92111 | Trần thạch cao khung chìm chống ẩm tấm Gyproc dày 9mm | m2 | 3 | 28 | 12 | 1 | 0.75 |  | 230000
11 | CP.11111 | Cửa đi, cửa sổ nhôm hệ Xingfa nhập khẩu kính an toàn 8.38mm | m2 | 1 | 80 | 11.5 | 1 | 0.22 |  | 1950000
TỔNG CỘNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP HẠNG MỤC (T_i)

## QS_MEP_PHU_TRO
HẠNG MỤC IV: CƠ ĐIỆN (MEP) & CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ AN TOÀN
Bóc tách kích thước hình học chi tiết Dài x Rộng x Cao x Số lượng (Liên kết công thức)
TT | Mã hiệu định mức | Nội dung công tác & Diễn giải hình học cấu kiện | ĐVT | Số lượng (Cấu kiện) | Dài (m) | Rộng (m) | Cao / Dày (m) | Hệ số hình học | Khối lượng (Công thức) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
1. HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (MEP) VÀ THIẾT BỊ VỆ SINH
1 | BA.11111 | Hệ thống cấp nước ống hàn nhiệt PPR D25-D50 và phụ kiện | mét | 3 | 65 | 1 | 1 | 1 |  | 95000
2 | BA.12111 | Hệ thống thoát nước ống uPVC Tiền Phong D60-D110 | mét | 3 | 85 | 1 | 1 | 1 |  | 115000
3 | BA.21111 | Thiết bị vệ sinh đồng bộ (Bồn cầu, Lavabo, vòi sen Inax) | bộ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6800000
4 | BD.11111 | Hệ thống cấp điện chiếu sáng, ổ cắm và dây cáp ngầm Cadisun | m2_san | 3 | 28 | 12 | 1 | 1 |  | 240000
5 | BD.21111 | Hệ thống chống sét tia tiên đạo bán kính R=50m và tiếp địa đồng | hệ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 38500000
2. GIÀN GIÁO THÉP BAO CHE AN TOÀN LAO ĐỘNG
6 | AL.51111 | Giàn giáo thép bao che ngoài nhà kết hợp lưới chống rơi H=14.5m | m2 | 1 | 80 | 14.5 | 1 | 1 |  | 48000
TỔNG CỘNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP HẠNG MỤC (T_i)

## TONG_HOP_DU_TOAN_GXD
DỰ ÁN: TÒA NHÀ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH & VĂN PHÒNG LÀM VIỆC DÂN DỤNG (3 TẦNG + 1 TUM)
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG G_XD (CHUẨN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG)
TT | Khoản mục chi phí / Phân cấp hạng mục | Cách tính / Căn cứ định mức TT 11/2021 | Ký hiệu | Giá trị (VNĐ)
1 | HẠNG MỤC I: PHẦN NGẦM & MÓNG BĂNG | Link từ Sheet QS Móng (Ô L28) | T_1
2 | HẠNG MỤC II: KẾT CẤU THÂN (CỘT, DẦM, SÀN, THANG) | Link từ Sheet QS Thân (Ô L30) | T_2
3 | HẠNG MỤC III: HOÀN THIỆN KIẾN TRÚC | Link từ Sheet QS Hoàn thiện (Ô L25) | T_3
4 | HẠNG MỤC IV: CƠ ĐIỆN (MEP) & GIÀN GIÁO BAO CHE | Link từ Sheet QS MEP (Ô L14) | T_4
I | TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP TOÀN DỰ ÁN (T) | T = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 | T
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP (GT) - CHUẨN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG | GT = T x 8.70% | GT
| - Chi phí chung | 6.5% x T (Công trình dân dụng TT 11/2021) | T_chung
| - Chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công | 1.2% x T | T_tam
| - Chi phí một số công tác không xác định được KL từ TK | 1.0% x T | T_kxd
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (TL) | TL = (T + GT) x 5.5% | TL
IV | CHI PHÍ XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ (G) | G = T + GT + TL | G
V | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT) | VAT = G x 8% | VAT
VI | TỔNG CỘNG CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (G_XD) | G_XD = G + VAT | G_XD

## TIEN_DO_THI_CONG_WBS
DỰ ÁN: TÒA NHÀ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH & VĂN PHÒNG LÀM VIỆC DÂN DỤNG (3 TẦNG + 1 TUM)
BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT & ĐIỀU PHỐI TÀI NGUYÊN NHÂN LỰC (THÔNG TƯ 12/2021/TT-BXD)
ID | WBS | Tên công tác thi công | Khối lượng | ĐVT | Định mức nhân công (công/ĐVT) | Tổng hao phí (Công = KL*ĐM) | Tổ đội (Người) | Thời gian (Ngày = Công/Tổ) | Ngày bắt đầu (Start) | Ngày kết thúc (Finish) | Công việc trước (Predecessors) | Đường găng (Critical Path)
1 | 1.0 | CHUẨN BỊ MẶT BẰNG & ĐÀO MÓNG | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  | SUM
2 | 1.1 | Đào đất móng băng bằng máy kết hợp thủ công |  | m3 | 0.15 |  | 12 |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  | YES
3 | 1.2 | Đệm đá dăm và đổ bê tông lót móng |  | m3 | 0.85 |  | 10 |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2FS | YES
4 | 1.3 | Gia công lắp dựng cốt thép móng & giằng móng |  | tấn | 18.5 |  | 12 |  | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 3FS | YES
5 | 1.4 | Lắp dựng ván khuôn móng băng |  | m2 | 0.45 |  | 10 |  | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4SS+2 | NO
6 | 1.5 | Đổ bê tông móng băng mác 250 và bảo dưỡng |  | m3 | 0.95 |  | 16 |  | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 4FS, 5FS | YES
7 | 2.0 | KẾT CẤU KHUNG BTCT TẦNG 1 | [6 empty] | 2026-10-17 | 2026-11-05 |  | SUM
8 | 2.1 | Cốt thép và ván khuôn cột tầng 1 |  | m2 | 0.55 |  | 12 |  | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 6FS | YES
9 | 2.2 | Đổ bê tông cột tầng 1 |  | m3 | 1.2 |  | 10 |  | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 8FS | YES
10 | 2.3 | Lắp dựng giáo nêm, ván khuôn dầm sàn tầng 2 |  | m2 | 0.5 |  | 16 |  | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 9FS | YES
11 | 2.4 | Gia công lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 2 | 8.2 | tấn | 19 |  | 14 |  | 2026-10-27 | 2026-11-01 | 10SS+3 | YES
12 | 2.5 | Đổ bê tông dầm sàn tầng 2 (bảo dưỡng ẩm R7) |  | m3 | 0.9 |  | 18 |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 11FS | YES
13 | 3.0 | KẾT CẤU KHUNG BTCT TẦNG 2 & TẦNG 3 | [6 empty] | 2026-11-04 | 2026-12-15 |  | SUM
14 | 3.1 | Cột, ván khuôn và bê tông cột tầng 2 | 6.8 | m3 | 1.2 |  | 12 |  | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 12FS | YES
15 | 3.2 | Ván khuôn và cốt thép dầm sàn tầng 3 | 8.2 | tấn | 19 |  | 16 |  | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 14FS | YES
16 | 3.3 | Đổ bê tông dầm sàn tầng 3 |  | m3 | 0.9 |  | 18 |  | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 15FS | YES
17 | 3.4 | Cột, dầm sàn mái và tum thang | 9.5 | m3 | 1.1 |  | 16 |  | 2026-11-18 | 2026-11-30 | 16FS | YES
18 | 4.0 | HOÀN THIỆN KIẾN TRÚC & MEP | [6 empty] | 2026-12-01 | 2027-02-15 |  | SUM
19 | 4.1 | Lắp dựng giàn giáo bao che ngoài nhà |  | m2 | 0.12 |  | 10 |  | 2026-12-01 | 2026-12-06 | 17FS | NO
20 | 4.2 | Xây tường bao 220mm và tường ngăn 110mm |  | m3 | 2.2 |  | 20 |  | 2026-12-02 | 2026-12-20 | 17FS | YES
21 | 4.3 | Lắp đặt đường ống cấp thoát nước & luồn ống điện | 1 | hệ | 150 |  | 8 |  | 2026-12-10 | 2026-12-25 | 20SS+8 | NO
22 | 4.4 | Trát tường trong và trát ngoài nhà |  | m2 | 0.28 |  | 20 |  | 2026-12-21 | 2027-01-08 | 20FS | YES
23 | 4.5 | Chống thấm vệ sinh, ốp lát gạch nền & tường |  | m2 | 0.42 |  | 14 |  | 2027-01-09 | 2027-01-24 | 22FS | YES
24 | 4.6 | Trần thạch cao, sơn bả matit 3 nước và cửa nhôm kính |  | m2 | 0.25 |  | 16 |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | 23SS+10 | YES
25 | 4.7 | Lắp đặt thiết bị vệ sinh, đèn chiếu sáng & dọn vệ sinh | 1 | gói | 80 |  | 10 |  | 2027-02-06 | 2027-02-14 | 24FS | YES
26 | 4.8 | Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng | 1 | CT | 0 |  | 0 |  | 2027-02-15 | 2027-02-15 | 25FS | YES

## HOSO_KCS_NGHIEM_THU
DỰ ÁN: TÒA NHÀ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH & VĂN PHÒNG LÀM VIỆC DÂN DỤNG (3 TẦNG + 1 TUM)
DANH MỤC HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & BIÊN BẢN NGHIỆM THU KCS (LUẬT XD 135/2025/QH15)
STT | Số hiệu biên bản | Tên công việc / Giai đoạn nghiệm thu | Khối lượng nghiệm thu | ĐVT | Căn cứ quy chuẩn / Tiêu chuẩn kỹ thuật | Chỉ tiêu thí nghiệm / Kiểm tra KCS
1 | BBNT-01 | Bàn giao tim mốc định vị công trình, cao độ chuẩn và mặt bằng | 1 | Điểm | TCVN 9393:2012 | Sai số định vị tim trục <= 3mm, cao độ <= 2mm
2 | BBNT-02 | Kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào (Xi măng, Cát, Đá, Thép) | 1 | Lô | TCVN 1651:2018 | Chứng chỉ CO/CQ, kéo uốn thép, nén dập đá dăm
3 | BBNT-03 | Nghiệm thu hố móng băng trục dọc A, B và trục ngang 1-5 |  | m3 | TCVN 4447:2012 | Kích thước hình học, dọn sạch bùn rác, cao độ đáy móng
4 | BBNT-04 | Nghiệm thu đệm đá dăm và bê tông lót móng băng dày 10cm |  | m3 | TCVN 4453:1995 | Độ dày >= 100mm, độ phẳng đáy lớp đệm
5 | BBNT-05 | Nghiệm thu ván khuôn, cốt thép móng băng và giằng móng |  | tấn | TCVN 4453:1995 | Khoảng cách cốt thép +-10mm, chiều dày bảo vệ 35mm
6 | BBNT-06 | Nghiệm thu đổ bê tông móng băng mác 250 và đúc mẫu |  | m3 | TCVN 3105:2022 | Độ sụt 12+-2cm, đúc 6 tổ mẫu kiểm tra R7, R28
7 | BBNT-07 | Nghiệm thu cốt thép và ván khuôn cột tầng 1 |  | m2 | TCVN 4453:1995 | Độ thẳng đứng cột sai số <= 5mm, giằng chống chắc
8 | BBNT-08 | Nghiệm thu đổ bê tông cột tầng 1 mác 300 |  | m3 | TCVN 3105:2022 | Không rỗ tổ ong, bảo dưỡng ẩm liên tục 7 ngày
9 | BBNT-09 | Nghiệm thu ván khuôn, giáo nêm dầm sàn tầng 2 |  | m2 | TCVN 4453:1995 | Độ võng ván khuôn, kín khít không mất nước xi măng
10 | BBNT-10 | Nghiệm thu cốt thép dầm sàn tầng 2 và con kê bê tông |  | tấn | TCVN 1651:2018 | Vị trí nối thép so le, thép mũ âm dầm sàn đúng TK
11 | BBNT-11 | Nghiệm thu đổ bê tông dầm sàn tầng 2 mác 250 |  | m3 | TCVN 3105:2022 | Đầm dùi kỹ, gạt phẳng mặt sàn, đúc mẫu R28
12 | BBNT-12 | Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn, bê tông cột dầm sàn tầng 3 |  | m3 | TCVN 4453:1995 | Đúng cao độ thiết kế tầng 3, kiểm tra liên kết nút khung
13 | BBNT-13 | Nghiệm thu bê tông bản sàn mái tum và dầm mái |  | m3 | TCVN 3105:2022 | Độ dốc thoát nước mái >= 2%, không đọng nước
14 | BBNT-14 | Nghiệm thu giàn giáo bao che ngoài nhà kết hợp lưới an toàn |  | m2 | TCVN 5308:1991 | Neo giữ giàn giáo vào khung nhà chắc chắn, lưới phủ kín
15 | BBNT-15 | Nghiệm thu xây tường bao 220mm và tường ngăn 110mm |  | m3 | TCVN 4085:2011 | Mạch vữa no đều dày 10-12mm, câu râu thép cột-tường
16 | BBNT-16 | Nghiệm thu trát tường ngoài nhà có phụ gia chống thấm |  | m2 | TCVN 9377:2012 | Bề mặt phẳng, không nứt chân chim, thử thấm nước
17 | BBNT-17 | Nghiệm thu trát tường trong nhà và trát dầm trần |  | m2 | TCVN 9377:2012 | Độ phẳng thước 2m khe hở <= 2mm, góc ke vuông vức
18 | BBNT-18 | Nghiệm thu chống thấm sàn vệ sinh và ban công mái |  | m2 | TCVN 9386:2012 | Ngâm thử nước 48h kiểm tra rò rỉ, quét màng đàn hồi
19 | BBNT-19 | Nghiệm thu ốp lát gạch nền và gạch tường vệ sinh |  | m2 | TCVN 9377:2012 | Mạch gạch thẳng đều, không bộp vữa, độ dốc ga thoát
20 | BBNT-20 | Nghiệm thu trần thạch cao khung chìm và sơn bả matit |  | m2 | TCVN 9377:2012 | Khung xương phẳng, sơn đều màu không loang lổ
21 | BBNT-21 | Nghiệm thu lắp đặt cửa nhôm hệ Xingfa và phụ kiện Kinlong |  | m2 | TCVN 9366:2012 | Kín khít gió mưa, đóng mở êm thuận, gioăng cao su khít
22 | BBNT-22 | Nghiệm thu hệ thống đường ống cấp thoát nước (Thử áp 6 bar) | 1 | Hệ | TCVN 4513:1988 | Thử áp lực đường ống kín nước, không rò rỉ
23 | BBNT-23 | Nghiệm thu hệ thống điện chiếu sáng, ổ cắm & đo điện trở đất | 1 | Hệ | TCVN 9385:2012 | Điện trở tiếp địa chống sét R <= 10 Ohm
24 | BBNT-24 | Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng | 1 | Công trình | Nghị định 207/2026/NĐ-CP | Đầy đủ hồ sơ hoàn công, kiểm định an toàn PCCC