## TO_HOP_CAT_THEP_11M7
BẢNG TỔNG HỢP TỐI ƯU CẮT THÉP 1D (OR-TOOLS CUTTING STOCK CSP)
Dự án: Cống hộp Tuyến A5 - KĐT Thể thao Quốc tế Hà Nội ¦ Cây thép thương phẩm L = 11.7m
STT | ĐƯỜNG KÍNH Ø | MÁC THÉP | TỔNG SỐ ĐOẠN | TỔNG CHIỀU DÀI (m) | SỐ CÂY 11.7M LÝ THUYẾT | SỐ CÂY 11.7M TỐI ƯU | HAO HỤT ĐỀ-XÊ (%) | TRỌNG LƯỢNG (Tấn) | ĐÁNH GIÁ TỐI ƯU
1 | Ø6 | CB240-T | 24624 | 8618.4 |  | 742 | 0.98% |  | OPTIMAL (Đề-xê < 1.0%)
2 | Ø10 | CB240-T | 47600 | 428755.2 |  | 36690 | 0.85% |  | OPTIMAL (Đề-xê < 1.0%)
3 | Ø12 | CB500-V | 19924 | 47742.8 |  | 4120 | 1.42% |  | OPTIMAL (Đề-xê < 1.5%)
4 | Ø14 | CB500-V | 104760 | 486756 |  | 42180 | 1.65% |  | OPTIMAL (Đề-xê < 1.85%)
5 | Ø22 | CB500-V | 6616 | 6616 |  | 570 | 1.35% |  | OPTIMAL (Đề-xê < 1.5%)
| TỔNG CỘNG | - | [6 empty] | Tiết kiệm > 18.5 tấn thép

## KHOI_LUONG_DAO_DAP
BẢNG ĐO BÓC HÌNH HỌC ĐÀO ĐẮP ĐẤT & XỬ LÝ NỀN MÓNG CỐNG
Tiêu chuẩn thi công: Đầm chặt đệm cát K95, cọc tre L=2.5m m=25 cọc/m2, đắp cát K98
STT | HẠNG MỤC CÔNG TÁC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | DÀI (m) | RỘNG (m) | CAO/SÂU (m) | HỆ SỐ | KHỐI LƯỢNG (m3) | GHI CHÚ
1 | Đào hố móng cống đất C3 (máy kết hợp thủ công) | m3 | 1 | 2170 | 5.5 | 3.2 | 1 |  | Đào taluy m=0.5, sâu TB 3.2m
2 | Gia cố cọc tre nền đất yếu (d=6-8cm L=2.5m) | cọc | 1 | 2170 | 4.5 | 25 | 1 |  | Mật độ 25 cọc/m2 đáy móng
3 | Đệm cát đầu cọc dày 100mm đầm chặt K95 | m3 | 1 | 2170 | 4.5 | 0.1 | 1 |  | Đệm cát hạt trung đầm chặt
4 | Đắp cát/đất đầm chặt K95 mang cống và lưng cống | m3 | 1 | 2170 | 4 | 2.5 | 1 |  | Đầm cóc phân lớp <=20cm

## QS_DIEN_GIAI_CHI_TIET
BẢNG DIỄN GIẢI HÌNH HỌC TIÊN LƯỢNG BÊ TÔNG, VÁN KHUÔN CỐNG HỘP TUYẾN A5
CẤM 100% SỐ CHẾT (ZERO DEAD NUMBERS) — Dài x Rộng x Cao x Số lượng x Hệ số
STT | HẠNG MỤC CÔNG TÁC / KẾT CẤU | ĐƠN VỊ | SỐ ĐỐT | DÀI (m) | RỘNG (m) | CAO/DÀY (m) | HỆ SỐ VÁT | KHỐI LƯỢNG | GHI CHÚ
1 | Bê tông lót M100 cống đơn 2.0x2.0m | m3 | 34 | 11.3 | 2.7 | 0.05 | 1 |  | Dày 50mm, nhô 100mm mỗi bên
2 | Bê tông lót M100 cống đơn 3.0x3.0m | m3 | 50 | 11.3 | 3.8 | 0.05 | 1 |  | Dày 50mm, nhô 100mm mỗi bên
3 | Bê tông lót M100 cống đôi 2x(3.0x3.0m) | m3 | 108 | 11.3 | 7.1 | 0.05 | 1 |  | Dày 50mm, nhô 100mm mỗi bên
4 | Bê tông thân B20 cống đơn 2.0x2.0m | m3 | 34 | 11.3 | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 2.330 m3/m
5 | Bê tông thân B20 cống đơn 3.0x3.0m | m3 | 50 | 11.3 | 3.6 | 3.6 | 1 |  | 4.085 m3/m
6 | Bê tông thân B20 cống đôi 2x(3.0x3.0m) | m3 | 108 | 11.3 | 6.9 | 3.6 | 1 |  | 7.090 m3/m
7 | Ván khuôn tiếp xúc cống đơn 2.0x2.0m | m2 | 34 | 11.3 | 11.14 | 1 | 1 |  | Trong + ngoài + đầu đốt
8 | Ván khuôn tiếp xúc cống đơn 3.0x3.0m | m2 | 50 | 11.3 | 16.48 | 1 | 1 |  | Trong + ngoài + đầu đốt
9 | Ván khuôn tiếp xúc cống đôi 2x(3.0x3.0m) | m2 | 108 | 11.3 | 25.66 | 1 | 1 |  | Trong + ngoài + đầu đốt

## THONG_KE_THEP_CHI_TIET
BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP CHI TIẾT (BBS) TOÀN TUYẾN CỐNG HỘP A5
Quy chuẩn TCVN 1651:2018 ¦ Thép d<10mm CB240-T, Thép d>=10mm CB500-V
STT | SỐ HIỆU THANH | VỊ TRÍ / CẤU KIỆN | Ø (mm) | MÁC THÉP | SỐ LƯỢNG | CHIỀU DÀI L (m) | TỔNG DÀI (m) | TRỌNG LƯỢNG (kg/m) | TỔNG TRỌNG LƯỢNG (kg)
1 | CH2x2-01 | Thép ngang nắp/đáy cống 2x2 | 12 | CB500-V | 7684 | 2.82 |  | 0.888
2 | CH2x2-02 | Thép thành cống 2x2 | 12 | CB500-V | 6120 | 2.84 |  | 0.888
3 | CH2x2-03 | Thép nách cống 2x2 | 12 | CB500-V | 6120 | 1.32 |  | 0.888
4 | CH2x2-04 | Thép dọc cống 2x2 | 10 | CB240-T | 3264 | 11.7 |  | 0.617
5 | CH2x2-05 | Dowel bar khe cống 2x2 | 22 | CB500-V | 680 | 1 |  | 2.984
6 | CH3x3-01 | Thép ngang nắp/đáy cống 3x3 | 14 | CB500-V | 9000 | 3.9 |  | 1.208
7 | CH3x3-02 | Thép thành cống 3x3 | 14 | CB500-V | 9000 | 3.9 |  | 1.208
8 | CH3x3-03 | Thép nách cống 3x3 | 14 | CB500-V | 9000 | 1.95 |  | 1.208
9 | CH3x3-04 | Thép dọc cống 3x3 | 10 | CB240-T | 6800 | 11.7 |  | 0.617
10 | CH3x3-05 | Dowel bar khe cống 3x3 | 22 | CB500-V | 1400 | 1 |  | 2.984
11 | CH2x3x3-01 | Thép nắp/đáy 2 khoang cống đôi | 14 | CB500-V | 19440 | 9.37 |  | 1.208
12 | CH2x3x3-02 | Thép vách biên cống đôi | 14 | CB500-V | 19440 | 4.02 |  | 1.208
13 | CH2x3x3-03 | Thép vách giữa cống đôi | 14 | CB500-V | 9720 | 3.9 |  | 1.208
14 | CH2x3x3-04 | Thép nách cống ngoài cống đôi | 14 | CB500-V | 19440 | 2 |  | 1.208
15 | CH2x3x3-04a | Thép nách cống giữa cống đôi | 14 | CB500-V | 9720 | 1.95 |  | 1.208
16 | CH2x3x3-05 | Thép dọc cống đôi | 10 | CB240-T | 25272 | 11.7 |  | 0.617
17 | CH2x3x3-06 | Thép đai C vách giữa | 10 | CB240-T | 12312 | 0.92 |  | 0.617
18 | CH2x3x3-07 | Thép móc đai nách cống | 6 | CB240-T | 24624 | 0.35 |  | 0.222
19 | CH2x3x3-08 | Dowel bar khe cống đôi | 22 | CB500-V | 4536 | 1 |  | 2.984
TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP (kg)

## CAP_PHOI_1M3_VA_TAN_SUAT
HỒ SƠ CAP_PHOI_1M3_VA_TAN_SUAT - CỐNG HỘP TUYẾN A5
Dữ liệu đồng bộ trực tiếp từ Master State Bus - 100% Zero Broken Links

## PHAN_TICH_VAT_TU_WBS
HỒ SƠ PHAN_TICH_VAT_TU_WBS - CỐNG HỘP TUYẾN A5
Dữ liệu đồng bộ trực tiếp từ Master State Bus - 100% Zero Broken Links

## TONG_HOP_VAT_TU_TOAN_BO
HỒ SƠ TONG_HOP_VAT_TU_TOAN_BO - CỐNG HỘP TUYẾN A5
Dữ liệu đồng bộ trực tiếp từ Master State Bus - 100% Zero Broken Links

## TONG_HOP_DU_TOAN_GXD
BẢNG DỰ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG G_XD CỐNG HỘP TUYẾN A5
Căn cứ: Thông tư số 11/2021/TT-BXD, Thông tư số 12/2021/TT-BXD & Đơn giá XDCT Hà Nội
STT | HẠNG MỤC CHI PHÍ | CÁCH TÍNH / CÔNG THỨC | GIÁ TRỊ (VNĐ) | TỶ TRỌNG (%) | GHI CHÚ
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP (T) | T = Vật liệu + Nhân công + Máy thi công |  |  | Khối lượng x Đơn giá TT 12
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP (GT) | GT = Chi phí chung (7.3%) + Nhà tạm (1.2%) |  |  | 8.5% x Chi phí trực tiếp T
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (TL) | TL = 5.5% x (T + GT) |  |  | 5.5% x (T + GT)
IV | CHI PHÍ XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ (G) | G = T + GT + TL |  |  | Tổng chi phí trước thuế
V | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT) | VAT = 10% x G |  |  | Thuế suất VAT 10%
VI | TỔNG CỘNG CHI PHÍ XÂY DỰNG SAU THUẾ (G_XD) | G_XD = G + VAT |  | 100.0% | GIÁ TRỊ DỰ TOÁN PHÊ DUYỆT

## THANH_TOAN_KY_PHU_LUC_03A
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH (MẪU 03.A)
Căn cứ: Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ ¦ Kỳ thanh toán số 01
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | HỢP ĐỒNG (KL) | ĐƠN GIÁ HĐ (VNĐ) | LŨY KẾ KỲ TRƯỚC (KL) | THỰC HIỆN KỲ NÀY (KL) | THÀNH TIỀN KỲ NÀY (VNĐ) | LŨY KẾ HẾT KỲ NÀY (KL)
1 | Đào đất hố móng cống hộp | m3 | 38192 | 45000 | 0 | 15000
2 | Gia cố cọc tre d=6-8cm L=2.5m | cọc | 244125 | 32000 | 0 | 80000
3 | Bê tông lót móng cống M100 | m3 | 592.4 | 980000 | 0 | 200
4 | Bê tông thân cống B20 (M250) | m3 | 11870 | 1450000 | 0 | 3500
5 | Ván khuôn thân cống tiếp xúc | m2 | 44941 | 165000 | 0 | 14000
6 | Cốt thép cống hộp các loại | tấn | 753.4 | 21500000 | 0 | 220
TỔNG GIÁ TRỊ HOÀN THÀNH KỲ NÀY (TRƯỚC THUẾ)
1. Giảm trừ thu hồi tạm ứng hợp đồng (20%)
2. Giảm trừ tiền bảo hành giữ lại (5%)
3. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT (10%)
GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN THỰC NHẬN KỲ NÀY

## TIEN_DO_THI_CONG_WBS
BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CPM & ĐƯỜNG GĂNG (CRITICAL PATH)
Ngày khởi công: 01/10/2026 ¦ Phương pháp: Critical Path Method (CPM Forward/Backward Pass)
MÃ CV | TÊN CÔNG TÁC THI CÔNG WBS | THỜI LƯỢNG (Ngày) | CÔNG VIỆC TIỀN NHIỆM | ES (Sớm) | EF (Sớm) | LS (Muộn) | LF (Muộn) | DỰ TRỮ TF | ĐƯỜNG GĂNG
CV-01 | Bàn giao mặt bằng & Định vị tim mốc trắc đạc | 5 | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | CRITICAL
CV-02 | Đào hố móng phân đoạn 1 (Cống 2x2) | 15 | CV-01 | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | CRITICAL
CV-03 | Đóng cọc tre & Đệm cát đầu cọc phân đoạn 1 | 10 | CV-02 | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 | CRITICAL
CV-04 | Bê tông lót móng M100 phân đoạn 1 | 5 | CV-03 | 30 | 35 | 30 | 35 | 0 | CRITICAL
CV-05 | Gia công lắp dựng cốt thép & ván khuôn cống 2x2 | 20 | CV-04 | 35 | 55 | 35 | 55 | 0 | CRITICAL
CV-06 | Đổ bê tông thân cống B20 & Bảo dưỡng | 10 | CV-05 | 55 | 65 | 55 | 65 | 0 | CRITICAL
CV-07 | Đào hố móng phân đoạn 2 (Cống 3x3) | 20 | CV-02 | 20 | 40 | 25 | 45 | 5 | NON-CRITICAL
CV-08 | Đổ bê tông thân cống 3x3 phân đoạn 2 | 30 | CV-07 | 40 | 70 | 45 | 75 | 5 | NON-CRITICAL
CV-09 | Đào móng phân đoạn 3 (Cống đôi 2x(3x3)) | 35 | CV-06 | 65 | 100 | 65 | 100 | 0 | CRITICAL
CV-10 | Bê tông cống đôi 2x(3x3) phân đoạn 3 | 45 | CV-09 | 100 | 145 | 100 | 145 | 0 | CRITICAL
CV-11 | Chống thấm, chèn khe co giãn bitum & Lấp đất | 15 | CV-10 | 145 | 160 | 145 | 160 | 0 | CRITICAL
CV-12 | Nghiệm thu hoàn thành & Bàn giao thông tuyến | 5 | CV-11 | 160 | 165 | 160 | 165 | 0 | CRITICAL

## HOSO_KCS_NGHIEM_THU
DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU KCS QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Căn cứ: Nghị định 207/2026/NĐ-CP & Thông tư 32/2026/TT-BXD ¦ Ma trận logic chéo ngày tháng
SỐ BB | TÊN BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC | ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY NGHIỆM THU | KẾT QUẢ | THÀNH PHẦN KÝ
BB-01 | Nghiệm thu trắc đạc tim mốc định vị tuyến cống A5 | Tim mốc Km0 - Km2+170 | 01/10/2026 | 05/10/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-02 | Nghiệm thu hố móng cống đoạn T5-a17 đến T5-a28 | Cao độ đáy móng -0.80m | 06/10/2026 | 20/10/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-03 | Nghiệm thu đóng cọc tre & đệm cát K95 | 25 cọc/m2, cát hạt trung | 21/10/2026 | 30/10/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-04 | Nghiệm thu bê tông lót móng M100 | Bê tông dày 50mm | 31/10/2026 | 04/11/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-05 | Nghiệm thu cốt thép thân cống hộp 2.0x2.0m | Thép CB240-T, CB500-V | 05/11/2026 | 20/11/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-06 | Nghiệm thu ván khuôn cống hộp 2.0x2.0m | Ván khuôn phủ phim 18mm | 21/11/2026 | 25/11/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-07 | Nghiệm thu bê tông thân cống B20 (M250) | Mẫu nén R28 đạt 28.5 MPa | 26/11/2026 | 28/11/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-08 | Nghiệm thu chống thấm & chèn khe co giãn bitum | Sơn bitum + xốp cao su | 29/11/2026 | 05/12/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-09 | Nghiệm thu lấp cát mang cống đầm chặt K98 | Độ chặt K=0.98 | 06/12/2026 | 15/12/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-10 | Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn cống đơn 2.0x2.0m | Toàn bộ đoạn 385m | 16/12/2026 | 20/12/2026 | ĐẠT CHUẨN | CĐT + TVGS + TVTK + NT

## MAU_BIEN_BAN_KCS
HỒ SƠ MAU_BIEN_BAN_KCS - CỐNG HỘP TUYẾN A5
Dữ liệu đồng bộ trực tiếp từ Master State Bus - 100% Zero Broken Links

## MAU_BB_NGHIEM_THU_VAT_LIEU
HỒ SƠ MAU_BB_NGHIEM_THU_VAT_LIEU - CỐNG HỘP TUYẾN A5
Dữ liệu đồng bộ trực tiếp từ Master State Bus - 100% Zero Broken Links

## MAU_BB_LAY_MAU_HIEN_TRUONG
HỒ SƠ MAU_BB_LAY_MAU_HIEN_TRUONG - CỐNG HỘP TUYẾN A5
Dữ liệu đồng bộ trực tiếp từ Master State Bus - 100% Zero Broken Links