## DANH_MUC_KCS
DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU KCS NGHỊ ĐỊNH 207/2026
SỐ BB | TÊN BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC | ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY NGHIỆM THU | KẾT QUẢ | THÀNH PHẦN KÝ
BB-01 | Nghiệm thu trắc đạc tim mốc định vị tuyến cống A5 | Tim mốc Km0 - Km2+170 | 01/10/2026 | 05/10/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-02 | Nghiệm thu hố móng cống đoạn T5-a17 đến T5-a28 | Cao độ đáy móng -0.80m | 06/10/2026 | 20/10/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-03 | Nghiệm thu đóng cọc tre & đệm cát K95 | 25 cọc/m2, cát hạt trung | 21/10/2026 | 30/10/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-04 | Nghiệm thu bê tông lót móng M100 | Bê tông dày 50mm | 31/10/2026 | 04/11/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-05 | Nghiệm thu cốt thép thân cống hộp 2.0x2.0m | Thép CB240-T, CB500-V | 05/11/2026 | 20/11/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-06 | Nghiệm thu ván khuôn cống hộp 2.0x2.0m | Ván khuôn phủ phim 18mm | 21/11/2026 | 25/11/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-07 | Nghiệm thu bê tông thân cống B20 (M250) | Mẫu nén R28 đạt 28.5 MPa | 26/11/2026 | 28/11/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-08 | Nghiệm thu chống thấm & chèn khe co giãn bitum | Sơn bitum + xốp cao su | 29/11/2026 | 05/12/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-09 | Nghiệm thu lấp cát mang cống đầm chặt K98 | Độ chặt K=0.98 | 06/12/2026 | 15/12/2026 | ĐẠT CHUẨN | TVGS + Nhà thầu
BB-10 | Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn cống đơn 2.0x2.0m | Toàn bộ đoạn 385m | 16/12/2026 | 20/12/2026 | ĐẠT CHUẨN | CĐT + TVGS + TVTK + NT