## 01_TienDo_CaMay_Master
DỰ ÁN: CỐNG HỘP TUYẾN A5 - KHU ĐÔ THỊ THỂ THAO QUỐC TẾ HÀ NỘI
BẢNG TÍNH TOÁN CA XE, CA MÁY & TIẾN ĐỘ THI CÔNG TOÀN TUYẾN A5 (L = 2,170 M - 63 HỐ GA)
MỐC TIẾN ĐỘ THẦN TỐC: TỪ 20/09/2026 ĐẾN 25/10/2026 (36 NGÀY) - 2 CA/NGÀY (20H/NGÀY) - 3 MŨI THI CÔNG ĐỒNG THỜI
| Chế độ ca: | 2 ca/ngày (20 giờ/ngày) |  |  | Phân đoạn thi công: | 3 mũi song song (Cống 2x2: 385m, Cống 3x3: 560m, Cống đôi 2x(3x3): 1,225m) |  |  |  | Định mức áp dụng: | Vincons_ĐMGK_02-01 Hạ tầng giao thông
STT | Mã ĐM | Nội dung công việc thi công cống hộp | ĐVT | Khối lượng thiết kế | Định mức Vincons (ĐVT/ca) | Tổng số ca máy (ca) | Năng xuất ngày | Thời gian (ngày) | Ngày BĐ | Ngày KT | Số ca/ngày | Số máy huy động/ngày | Chủng loại MMTB & Ghi chú | NC bố trí (người) | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10
[15 empty] | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
1 | ĐM-16 | Đào đất hố móng cống hộp 3 mũi (H_tb = 3.5m) | m3 | 73800 | 401.07 | 184.0078 | 4612.5 | 16 | 2026-09-20 | 2026-10-05 | 2 | 5.7502 | Máy xúc PC200 - PC300 | 24 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ĐM-15 | Đào hố móng 63 hố ga thu nước & đấu nối | m3 | 12650 | 313.55 | 40.3444 | 1054.1667 | 12 | 2026-09-22 | 2026-10-03 | 2 | 1.681 | Máy xúc PC200 | 8 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ĐM-29 | Vận chuyển đất đào cự ly <5km (bãi thải/đắp) | m3 | 86450 | 571.43 | 151.2871 | 5403.125 | 16 | 2026-09-20 | 2026-10-05 | 2 | 4.7277 | Ô tô tự đổ 18 m3 | 10 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ĐM-BOM | Bơm hạ mực nước ngầm & chống ngập móng | ca | 72 | 1 | 72 | 2 | 36 | 2026-09-20 | 2026-10-25 | 2 | 1 | Máy bơm nước d80-d100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | ĐM-53 | Đệm cát / đá dăm 4x6 lót móng cống | m3 | 1250 | 150 | 8.3333 | 89.2857 | 14 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 2 | 0.29762 | Máy xúc hỗ trợ + Lu cóc | 12 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ĐM-37 | Bê tông lót móng M100# dày 50mm | m3 | 592.4 | 45 | 13.1644 | 37.025 | 16 | 2026-09-23 | 2026-10-08 | 2 | 0.41139 | Xe bồn xả máng + Đầm bàn | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ĐM-CT | Gia công & lắp dựng cốt thép cống hộp B20 | tấn | 753.36 | 12 | 62.78 | 34.2436 | 22 | 2026-09-24 | 2026-10-15 | 2 | 1.4268 | Dàn cắt uốn CNC + Cẩu 25T | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ĐM-VK | Lắp dựng ván khuôn thép/phủ phim thân cống | m2 | 44940.7 | 450 | 99.8682 | 2042.7591 | 22 | 2026-09-25 | 2026-10-16 | 2 | 2.2697 | Cẩu thùng 15-25T cẩu lắp | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ĐM-BT | Đổ bê tông thân cống B20 (đáy, vách, nắp) | m3 | 11870 | 180 | 65.9444 | 539.5455 | 22 | 2026-09-26 | 2026-10-17 | 2 | 1.4987 | Máy bơm bê tông cần 37-43m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ĐM-VCBT | Vận chuyển bê tông thương phẩm B20 trạm trộn | m3 | 11870 | 45 | 263.7778 | 539.5455 | 22 | 2026-09-26 | 2026-10-17 | 2 | 5.9949 | Xe bồn vận chuyển 8-10m3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ĐM-46 | Bê tông & cốt thép 63 hố ga BTCT | m3 | 409.5 | 30 | 13.65 | 27.3 | 15 | 2026-09-28 | 2026-10-12 | 2 | 0.455 | Máy bơm bê tông tĩnh | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ĐM-25 | Máy xúc lốp PC140 cẩu lắp & đầm cóc mang cống | md | 2170 | 100 | 21.7 | 98.6364 | 22 | 2026-09-26 | 2026-10-17 | 2 | 0.49318 | Máy xúc lốp PC140 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ĐM-17 | Đắp cát/đất K95 hoàn trả mang cống | m3 | 54200 | 372 | 145.6989 | 3011.1111 | 18 | 2026-10-05 | 2026-10-22 | 2 | 4.0472 | Máy xúc PC200 đắp mang cống | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0
14 | ĐM-ỦI | Máy ủi D3-D5 san gạt hoàn trả đỉnh móng | m3 | 54200 | 1428 | 37.9552 | 3011.1111 | 18 | 2026-10-05 | 2026-10-22 | 2 | 1.0543 | Máy ủi bánh xích D3-D5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0
15 | ĐM-LU | Máy lu rung 12-16T đầm nén K95 hoàn trả | m3 | 54200 | 255 | 212.549 | 3011.1111 | 18 | 2026-10-05 | 2026-10-22 | 2 | 5.9041 | Máy lu rung bánh thép 14T | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0
16 | ĐM-DAU | Xe téc cấp dầu lưu động 9m3 phục vụ máy móc | ca | 72 | 1 | 72 | 2 | 36 | 2026-09-20 | 2026-10-25 | 2 | 1 | Xe téc cấp dầu 9m3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | ĐM-ĐIỆN | Máy phát điện 3 pha công nghiệp 25-45kVA | ca | 72 | 1 | 72 | 2 | 36 | 2026-09-20 | 2026-10-25 | 2 | 1 | Máy phát điện 3 pha | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | TỔNG NHÂN CÔNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG TUYẾN A5 (Người/ngày) | [12 empty] | 44 | 44 | 64 | 80 | 125 | 185 | 241 | 241 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 251 | 293 | 247 | 247 | 247 | 231 | 231 | 231 | 231 | 213 | 213 | 213 | 168 | 108 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 10 | 10 | 10
BẢNG TỔNG HỢP CA MÁY & SỐ PHƯƠNG TIỆN HUY ĐỘNG THEO NGÀY (CÔNG TRƯỜNG A5)
Mã |  | Chủng loại phương tiện / Thiết bị | ĐVT | ĐM dầu (l/ca) | Max máy | Nhiệm vụ thi công trên tuyến A5 | [8 empty] | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10
M1 |  | Máy xúc bánh xích PC200 - PC300 | cái | 89.6 | 8 | Đào móng, đào ga, xúc mang cống | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
M7 |  | Ô tô tự đổ 18 m3 | xe | 26 | 5 | Vận chuyển đất đào cự ly <5km | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5 |  | Máy lu rung 12T - 16T | cái | 44 | 6 | Đầm nén K95 mang cống và đỉnh cống | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
M3 |  | Máy ủi bánh xích D3 - D5 | cái | 124 | 2 | San gạt hoàn trả hố móng cống | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
MC |  | Cần cẩu 25T & Cẩu tự hành 15T | cái | 28 | 3 | Hạ ván khuôn, cẩu lắp cốt thép | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MB |  | Máy bơm bê tông cần 37 - 43m | cái | 65 | 2 | Đổ bê tông thân cống B20 & hố ga | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XB |  | Xe bồn vận chuyển bê tông 8-10m3 | xe | 42 | 6 | Chở bê tông từ trạm trộn về công trường | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M8 |  | Máy xúc bánh lốp PC140 | cái | 64 | 1 | Cẩu lắp, đầm cóc mang cống | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BP |  | Máy bơm nước hố móng d80-d100 | cái | 14 | 2 | Bơm hạ mực nước ngầm 24/7 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
MP1 |  | Xe téc cấp dầu lưu động 9m3 | xe | 44 | 1 | Cấp dầu lưu động 2 ca/ngày | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MP2 |  | Máy phát điện 3 pha 25-45kVA | cái | 28 | 2 | Chiếu sáng ban đêm 2 ca | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
BẢNG TÍNH DẦU DIEZEL TIÊU THỤ THEO TIẾN ĐỘ THI CÔNG TUYẾN A5 (Lít/ngày)
|  | TỔNG SỐ LÍT DẦU DIEZEL TIÊU THỤ / NGÀY | [12 empty] | 1949.6 | 1949.6 | 1949.6 | 1949.6 | 2117.6 | 2117.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 3009.6 | 4033.6 | 3056.8 | 3056.8 | 3056.8 | 3056.8 | 3056.8 | 3056.8 | 3056.8 | 3056.8 | 3056.8 | 3056.8 | 3056.8 | 2888.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 256 | 256 | 256
M1 |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy M1 | Lít | 89.6 | [10 empty] | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 1433.6 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 0 | 0 | 0
M7 |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy M7 | Lít | 26 | [10 empty] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M5 |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy M5 | Lít | 44 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 0 | 0 | 0
M3 |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy M3 | Lít | 124 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0
MC |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy MC | Lít | 28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MB |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy MB | Lít | 65 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XB |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy XB | Lít | 42 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M8 |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy M8 | Lít | 64 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BP |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy BP | Lít | 14 | [10 empty] | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
MP1 |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy MP1 | Lít | 44 | [10 empty] | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
MP2 |  | Nhiên liệu dầu Diezel cho máy MP2 | Lít | 28 | [10 empty] | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112

## 02_TongHop_CaXe_CaMay_MMTB
BẢNG TỔNG HỢP CA XE, CA MÁY THI CÔNG TOÀN TUYẾN CỐNG HỘP A5
STT | Mã máy | Tên phương tiện / Thiết bị thi công | ĐVT | Định mức dầu (lít/ca) | Tổng số ca máy (ca) | Số máy huy động Max | Số ngày làm việc | Tổng lít dầu tiêu thụ (lít) | Nhiệm vụ thi công trên công trường A5
1 | M1 | Máy xúc bánh xích PC200 - PC300 | cái | 89.6 | 224.3 | 8 | 16 | 20097.28 | Đào hố móng cống, đào hố ga, xúc đắp hoàn trả K95
2 | M7 | Ô tô tự đổ 16 - 18 tấn | xe | 26 | 151.3 | 5 | 16 | 3933.8 | Vận chuyển đất đào cự ly <5km ra bãi thải/bãi đắp
3 | M5 | Máy lu rung bánh thép & lốp 12T - 16T | cái | 44 | 212.5 | 6 | 18 | 9350 | Đầm nén cát/đất K95 hoàn trả mang cống và đỉnh cống
4 | M3 | Máy ủi bánh xích D3 - D5 | cái | 124 | 38 | 2 | 18 | 4712 | San gạt đất hoàn trả hố móng cống, tạo mặt bằng
5 | MC | Cần cẩu 25T & Cẩu tự hành 15T | cái | 28 | 162.7 | 3 | 22 | 4555.6 | Cẩu lắp ván khuôn cống, hạ cốt thép, hỗ trợ đúc cống
6 | MB | Máy bơm bê tông cần 37 - 43m | cái | 65 | 79.6 | 2 | 22 | 5174 | Bơm bê tông thân cống B20 (đáy, vách, nắp) & hố ga
7 | XB | Xe bồn vận chuyển bê tông thương phẩm 8-10m3 | xe | 42 | 263.8 | 6 | 22 | 11079.6 | Chở bê tông từ trạm trộn thương phẩm đến công trường
8 | M8 | Máy xúc bánh lốp PC140 | cái | 64 | 21.7 | 1 | 22 | 1388.8 | Trung chuyển vật tư, cẩu lắp và đầm cóc mang cống
9 | BP | Máy bơm nước hố móng d80-d100 | cái | 14 | 72 | 2 | 36 | 1008 | Bơm hút hạ mực nước ngầm, chống ngập hố móng 24/7
10 | MP1 | Xe téc cấp dầu lưu động 9m3 | xe | 44 | 72 | 1 | 36 | 3168 | Cấp phát dầu Diezel trực tiếp cho máy móc 2 ca/ngày
11 | MP2 | Máy phát điện 3 pha công nghiệp 25-45kVA | cái | 28 | 72 | 2 | 36 | 2016 | Cấp điện thi công ca đêm & vận hành máy đầm, máy bơm
|  | TỔNG CỘNG TOÀN CÔNG TRÌNH CỐNG HỘP A5 |  |  | 1369.9 | 38 |  | 66483.08

## 03_KeHoach_Dau_Diezel
KẾ HOẠCH CẤP DẦU DIEZEL CHO MÁY MÓC THI CÔNG TUYẾN A5 (THEO 4 KỲ)
STT | Chủng loại thiết bị | Định mức (lít/ca) | Tổng số ca máy | Tổng nhu cầu dầu (Lít) | Kỳ 1 (20/9 - 25/9) | Kỳ 2 (26/9 - 05/10) | Kỳ 3 (06/10 - 15/10) | Kỳ 4 (16/10 - 25/10)
1 | Máy xúc bánh xích PC200 - PC300 | 89.6 | 224.3 | 20097.28 | 5024.32 | 8038.912 | 5024.32 | 2009.728
2 | Ô tô tự đổ 16 - 18 tấn | 26 | 151.3 | 3933.8 | 1376.83 | 1966.9 | 590.07 | 0
3 | Máy lu rung 12T - 16T | 44 | 212.5 | 9350 | 0 | 935 | 4675 | 3740
4 | Máy ủi bánh xích D3 - D5 | 124 | 38 | 4712 | 0 | 471.2 | 2356 | 1884.8
5 | Cần cẩu 25T & Cẩu tự hành 15T | 28 | 162.7 | 4555.6 | 455.56 | 2050.02 | 1594.46 | 455.56
6 | Máy bơm bê tông cần 37 - 43m | 65 | 79.6 | 5174 | 258.7 | 2328.3 | 2069.6 | 517.4
7 | Xe bồn vận chuyển bê tông 8-10m3 | 42 | 263.8 | 11079.6 | 553.98 | 4985.82 | 4431.84 | 1107.96
8 | Máy xúc bánh lốp PC140 | 64 | 21.7 | 1388.8 | 0 | 624.96 | 624.96 | 138.88
9 | Máy bơm nước hố móng | 14 | 72 | 1008 | 201.6 | 302.4 | 302.4 | 201.6
10 | Xe téc cấp dầu lưu động 9m3 | 44 | 72 | 3168 | 633.6 | 950.4 | 950.4 | 633.6
11 | Máy phát điện 3 pha 25-45kVA | 28 | 72 | 2016 | 403.2 | 604.8 | 604.8 | 403.2
| TỔNG SỐ LÍT DẦU DIEZEL CẦN CUNG CẤP (LÍT) |  | 1369.9 | 66483.08 | 8907.79 | 23258.712 | 23223.85 | 11092.728

## 04_KeHoach_NhanLuc_3_Mui
BẢNG PHÂN BỔ NHÂN LỰC THI CÔNG 3 MŨI CỐNG HỘP TUYẾN A5
STT | Tổ đội / Bộ phận thi công | Mũi 1 (Cống 2x2, L=385m) | Mũi 2 (Cống 3x3, L=560m) | Mũi 3 (Cống đôi 2x(3x3), L=1225m) | Tổ cơ giới & Phục vụ | Tổng nhân lực (người) | Ghi chú bố trí ca kíp
1 | Thợ gia công & lắp dựng cốt thép CB300/CB400 | 12 | 18 | 30 | 0 | 60 | Gia công tại bãi + buộc lồng thép hố móng
2 | Thợ lắp dựng & tháo dỡ ván khuôn thép/phim | 14 | 20 | 36 | 0 | 70 | Ghép ván khuôn đáy, vách, bản nắp cống
3 | Công nhân đổ bê tông & đầm dùi/đầm bàn B20 | 8 | 12 | 20 | 0 | 40 | Đổ bê tông theo từng đốt 11.3m
4 | Thợ thi công 63 hố ga thu nước & đấu nối | 4 | 6 | 12 | 0 | 22 | Đúc ga, lắp nắp ga thu nước
5 | Công nhân đắp đất/cát hoàn trả mang cống K95 | 6 | 8 | 14 | 0 | 28 | Đầm cóc mang cống & lu lèn
6 | Lái máy xúc bánh xích PC200 - PC300 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 máy xúc x 2 tài/máy (2 ca)
7 | Lái ô tô tự đổ 18 m3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 xe x 2 tài/xe
8 | Lái máy lu rung 12-16T | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 máy lu x 2 tài/máy
9 | Lái cần cẩu 25T & Cẩu tự hành 15T | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 cẩu x 2 tài/cẩu
10 | Lái máy ủi, xúc lốp, xe cấp dầu, máy phát điện | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Vận hành thiết bị phụ trợ 2 ca
11 | Chỉ huy trưởng, kỹ sư hiện trường, KCS/QA/QC | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | Giám sát kỹ thuật 24/7
| TỔNG NHÂN LỰC TOÀN CÔNG TRƯỜNG A5 (NGƯỜI) | 47 | 67 | 117 | 59 | 290

## 05_DoiChieu_BocTach_A5
BẢNG ĐỐI CHIẾU KHỐI LƯỢNG THỰC TẾ HỒ SƠ CỐNG HỘP TUYẾN A5
STT | Hạng mục cống hộp Tuyến A5 | Quy cách (BxH) | Chiều dài L (m) | Bê tông thân B20 (m3) | Bê tông lót M100 (m3) | Ván khuôn tiếp xúc (m2) | Cốt thép CB300/CB400 (tấn)
1 | Đoạn 1 - Tuyến cống đơn 2.0x2.0m (12 ga) | 2.0 x 2.0 m | 385 | 897.05 | 51.98 | 4747.05 | 80.73
2 | Đoạn 2 - Tuyến cống đơn 3.0x3.0m (17 ga) | 3.0 x 3.0 m | 560 | 2287.6 | 106.4 | 9861.6 | 154.84
3 | Đoạn 3 - Tuyến cống đôi 2x(3.0x3.0m) (37 ga) | 2 x (3.0 x 3.0) m | 1225 | 8685.25 | 434.88 | 30331 | 517.8
| TỔNG CỘNG TOÀN TUYẾN A5 (100%) |  | 2170 | 11869.9 | 593.26 | 44939.65 | 753.37